## data
company_id | contract_id | calc_id | calc_name | calc_start_date | calc_end_date | product_id | product_name | stage_id | parent_stage_id | stage_name | stage_start_date | stage_end_date | stage_order_num | stage_documentation_list
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 00598a200c05d | Анализ геологических данных, локализация и оценка вовлечения трудноизвлекаемых запасов по активам | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0886bc17f4f85 | NULL | 1. Экспертно-методическая поддержка обоснования проницаемости коллекторов в соответствии с требованиями регулятора при проектировании разработки месторождений | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0 | Информационный отчет, результирующие материалы
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 00598a200c05d | Анализ геологических данных, локализация и оценка вовлечения трудноизвлекаемых запасов по активам | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0bd9c6da8506e | NULL | 2. Оперативная оценка изменения запасов УВ по залежам с обоснованием низкопроницаемых коллекторов в соответствии с требованиями регулятора | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 1 | Информационный отчет, результирующие материалы
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 00598a200c05d | Анализ геологических данных, локализация и оценка вовлечения трудноизвлекаемых запасов по активам | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 00cbea8b47c0e | NULL | 3. Актуализация скрининга запасов по новым требованиям регулятора и новым данным исследований керна | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 2 | Информационный отчет, результирующие материалы
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 00598a200c05d | Анализ геологических данных, локализация и оценка вовлечения трудноизвлекаемых запасов по активам | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 01d4aeea86946 | NULL | 4. Сопровождение месторождения (оценка результатов переисследования керна, оценка возможности перевода в трудноизвлекаемые запасы с учётом новой тектонической модели) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 3 | Информационный отчет, результирующие материалы
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 00598a200c05d | Анализ геологических данных, локализация и оценка вовлечения трудноизвлекаемых запасов по активам | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 02b0152aade45 | NULL | 5. Работы по расширению объёма добычи трудноизвлекаемых запасов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 4 | Информационный отчет, результирующие материалы
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 06b08bf126fe5 | Работа с рычагами повышения эффективности базовой добычи. Программа обновления | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 077ce4a32728c | NULL | Этап 1. Формирование бизнес-кейсов по повышению эффективности добычи и передача в профильные службы для включения в план мероприятий до 31.03.2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 06b08bf126fe5 | Работа с рычагами повышения эффективности базовой добычи. Программа обновления | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 09691189614ca | NULL | Этап 2. Формирование бизнес-кейсов по повышению эффективности добычи и передача в профильные службы для включения в план мероприятий до 30.06.2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 06b08bf126fe5 | Работа с рычагами повышения эффективности базовой добычи. Программа обновления | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 08a258cd17a74 | NULL | Этап 3. Формирование бизнес-кейсов по повышению эффективности добычи и передача в профильные службы для включения в план мероприятий до 30.09.2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 06b08bf126fe5 | Работа с рычагами повышения эффективности базовой добычи. Программа обновления | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 03c5b26276f9b | NULL | Этап 4.1 Формирование бизнес-кейсов по повышению эффективности добычи и передача в профильные службы для включения в план мероприятий до 31.12.2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 06b08bf126fe5 | Работа с рычагами повышения эффективности базовой добычи. Программа обновления | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0db8cdf108803 | NULL | Этап 4.2 Формирование бизнес-кейсов по повышению эффективности добычи и передача в профильные службы для включения в план мероприятий до 28.12.2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 4
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 0b24879d0af81 | Экспертно-техническое сопровождение физико-химических воздействий на призабойную зону | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 05c66303b1475 | NULL | Этап 1. Научно-методическая поддержка и лабораторные исследования по направлениям обработки призабойной зоны и физико-химическим методам повышения нефтеотдачи | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 0b24879d0af81 | Экспертно-техническое сопровождение физико-химических воздействий на призабойную зону | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0365c57ad671b | NULL | Этап 2.1 Научно-методическая поддержка и лабораторные исследования по направлениям обработки призабойной зоны и физико-химическим методам повышения нефтеотдачи | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 0b24879d0af81 | Экспертно-техническое сопровождение физико-химических воздействий на призабойную зону | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e24e7721200e | NULL | Этап 2.2 Научно-методическая поддержка и лабораторные исследования по направлениям обработки призабойной зоны и физико-химическим методам повышения нефтеотдачи | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 2
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 014927647d666 | Аналитика эффективности мероприятий по поддержанию пластового давления по объектам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0d136596aa038 | NULL | Этап 1. Услуга по аналитике эффективности мероприятий на фонде поддержания пластового давления по объектам производственной деятельности | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 014927647d666 | Аналитика эффективности мероприятий по поддержанию пластового давления по объектам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 01313bf0bc560 | NULL | Этап 2. Услуга по аналитике эффективности мероприятий на фонде поддержания пластового давления по объектам производственной деятельности | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 014927647d666 | Аналитика эффективности мероприятий по поддержанию пластового давления по объектам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 024c23f42c08c | NULL | Этап 3. Услуга по аналитике эффективности мероприятий на фонде поддержания пластового давления по объектам производственной деятельности | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0cb259e1414e9 | 014927647d666 | Аналитика эффективности мероприятий по поддержанию пластового давления по объектам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 00ad8ff52d769 | NULL | Этап 4. Услуга по аналитике эффективности мероприятий на фонде поддержания пластового давления по объектам производственной деятельности | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 07619464b4b34 | Инженерное сопровождение переработки газа, техническое сопровождение установок и моделирование | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 03c09606311ef | NULL | Оценка бизнес-опции реализации установки по повышению нефтеотдачи | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 0
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 02c1a56b68735 | Формирование бизнес-кейсов по новым опциям, достижению потенциала и остаточным запасам с рычагами повышения ценности (включая программы бурения и ГТМ) | 2026-02-24 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0db25f3e740b2 | NULL | Этап 1. Формирование бизнес-кейсов новых опций развития актива | 2026-02-24 | 2026-03-31 | 0
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 02c1a56b68735 | Формирование бизнес-кейсов по новым опциям, достижению потенциала и остаточным запасам с рычагами повышения ценности (включая программы бурения и ГТМ) | 2026-02-24 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 06b8a681804fd | NULL | Этап 2. Формирование бизнес-кейсов новых опций развития актива | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 02c1a56b68735 | Формирование бизнес-кейсов по новым опциям, достижению потенциала и остаточным запасам с рычагами повышения ценности (включая программы бурения и ГТМ) | 2026-02-24 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0cdde6d242767 | NULL | Этап 3. Формирование бизнес-кейсов новых опций развития актива | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 02c1a56b68735 | Формирование бизнес-кейсов по новым опциям, достижению потенциала и остаточным запасам с рычагами повышения ценности (включая программы бурения и ГТМ) | 2026-02-24 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 029f23d833d26 | NULL | Этап 4. Формирование бизнес-кейсов новых опций развития актива | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 3
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 02c1a56b68735 | Формирование бизнес-кейсов по новым опциям, достижению потенциала и остаточным запасам с рычагами повышения ценности (включая программы бурения и ГТМ) | 2026-02-24 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0fd4465f59629 | NULL | Этап 5. Формирование бизнес-кейсов новых опций развития актива | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 4
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 02c1a56b68735 | Формирование бизнес-кейсов по новым опциям, достижению потенциала и остаточным запасам с рычагами повышения ценности (включая программы бурения и ГТМ) | 2026-02-24 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e0366e8dc9dc | NULL | Этап 6. Формирование бизнес-кейсов новых опций развития актива | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 5
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 02c1a56b68735 | Формирование бизнес-кейсов по новым опциям, достижению потенциала и остаточным запасам с рычагами повышения ценности (включая программы бурения и ГТМ) | 2026-02-24 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e08ad17d12fd | NULL | Этап 7. Формирование бизнес-кейсов новых опций развития актива | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 6
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 02c1a56b68735 | Формирование бизнес-кейсов по новым опциям, достижению потенциала и остаточным запасам с рычагами повышения ценности (включая программы бурения и ГТМ) | 2026-02-24 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0016e977647f8 | NULL | Этап 8. Формирование бизнес-кейсов новых опций развития актива | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 7
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 02c1a56b68735 | Формирование бизнес-кейсов по новым опциям, достижению потенциала и остаточным запасам с рычагами повышения ценности (включая программы бурения и ГТМ) | 2026-02-24 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 058e62de74a57 | NULL | Этап 10. Формирование бизнес-кейсов новых опций развития актива | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 8
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 02c1a56b68735 | Формирование бизнес-кейсов по новым опциям, достижению потенциала и остаточным запасам с рычагами повышения ценности (включая программы бурения и ГТМ) | 2026-02-24 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 066b90be22d21 | NULL | Этап 9. Формирование бизнес-кейсов новых опций развития актива | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 9
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 07177e2b11e3a | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций (технологии добычи) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 095ebe35e171a | NULL | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 07177e2b11e3a | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций (технологии добычи) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 09db356bce65d | NULL | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 092ecdbf3b6ac | Экспертиза по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0784375529b31 | NULL | Этап 1. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 092ecdbf3b6ac | Экспертиза по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0d378d53c6d74 | NULL | Этап 2. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 092ecdbf3b6ac | Экспертиза по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0f375b8b92368 | NULL | Этап 3. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 092ecdbf3b6ac | Экспертиза по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0b07ac4fb556a | NULL | Этап 4. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 022c6f7254c69 | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 087020a0116dd | NULL | Этап 1. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 022c6f7254c69 | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 05699ddbe594e | NULL | Этап 2. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 022c6f7254c69 | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 065fdfa4c1990 | NULL | Этап 3. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 022c6f7254c69 | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 087183d23b927 | NULL | Этап 4. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Информационный отчет, итоговый отчет
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 04e2b7605675d | Экспертиза комплексных проектов развития активов и технологических планов | 2026-02-02 | 2026-07-31 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 071c69a62cf3c | NULL | Экспертиза комплексных проектов развития активов и технологических планов по месторождениям | 2026-02-02 | 2026-07-31 | 0
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 0b60af1689357 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 016797a98a398 | Управление данными | 0affce6b45f8f | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 0b60af1689357 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 016797a98a398 | Управление данными | 0f4c71fee9045 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 0b60af1689357 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 016797a98a398 | Управление данными | 0ee453d492c75 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-06-26 | 2026-09-24 | 2
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 0b60af1689357 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 016797a98a398 | Управление данными | 05ddf944cc8d8 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-09-25 | 2026-12-28 | 3
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 08f28c4195f2f | Развитие системы проектных и изыскательских работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 0002e1864979e | NULL | Администрирование потребности в проектных и изыскательских работах | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 0eec5dba677d6 | Повышение эффективности физико-химических методов: разработка составов, сопровождение опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0c72843dfde82 | NULL | Этап 1. Сопровождение и поддержка по направлению обработки призабойной зоны. Лабораторные исследования проб воды для системы поддержания пластового давления на соответствие отраслевому стандарту | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
07e43d894617c | 03672d5ec2301 | 0eec5dba677d6 | Повышение эффективности физико-химических методов: разработка составов, сопровождение опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 01d098afc1905 | NULL | Этап 2. Сопровождение и поддержка по направлению обработки призабойной зоны. Лабораторные исследования совместимости компонентов воды для системы поддержания пластового давления | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 05a0486d7e6b5 | Лабораторные исследования по подбору полимера для технологии полимерного заводнения | 2026-02-16 | 2026-04-30 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0138afe8547a0 | NULL | Лабораторные исследования по выбору полимера для технологии поверхностно-активного полимерного заводнения | 2026-02-16 | 2026-04-30 | 0
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 069ad77394aca | Исследования проб пластовой воды | 2026-01-26 | 2026-08-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 080fa497d9f59 | NULL | 1. Исследования проб пластовой воды | 2026-01-26 | 2026-05-31 | 0
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 069ad77394aca | Исследования проб пластовой воды | 2026-01-26 | 2026-08-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0b8527bcef12e | NULL | Исследования проб пластовой воды | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 1
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 00a77c65b6077 | Научно-техническое сопровождение по анализу свойств флюидов и оптимизации режимов скважин | 2026-07-16 | 2026-11-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0fb68ecc32bd8 | NULL | Этап 1. Проект по месторождению | 2026-07-16 | 2026-11-30 | 0 | Информационный отчет и приложения в формате .doc, .xlsx, .pptx
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 00a77c65b6077 | Научно-техническое сопровождение по анализу свойств флюидов и оптимизации режимов скважин | 2026-07-16 | 2026-11-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0010e56dde7d9 | NULL | Этап 2. Проект по месторождению | 2026-07-16 | 2026-11-30 | 1 | Информационный отчет и приложения в формате .doc, .xlsx, .pptx
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 00a77c65b6077 | Научно-техническое сопровождение по анализу свойств флюидов и оптимизации режимов скважин | 2026-07-16 | 2026-11-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 085e1a76906bf | NULL | Этап 3. Проект по месторождению | 2026-07-16 | 2026-11-30 | 2 | Информационный отчет и приложения в формате .doc, .xlsx, .pptx
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 0c059191297ae | Развитие компетенций и кадрового резерва: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0eba6fcf6d226 | NULL | Этап 1. Проведение программ обучения и развития компетенций в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 0c059191297ae | Развитие компетенций и кадрового резерва: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 069352bc87d5b | NULL | Этап 2. Проведение программ обучения и развития компетенций во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 0c059191297ae | Развитие компетенций и кадрового резерва: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0f4dd1d69fdd7 | NULL | Этап 3. Проведение программ обучения и развития компетенций в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 0c059191297ae | Развитие компетенций и кадрового резерва: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0db0233e9b108 | NULL | Этап 4. Проведение программ обучения и развития компетенций в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 0730ef0632f3f | Исследования органических веществ в сточных и пластовых водах | 2026-04-30 | 2026-06-28 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 03b0e38c25b25 | NULL | Выполнение исследований по определению органических веществ в пробах пластовых вод | 2026-04-30 | 2026-06-28 | 0
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 0e9ccb254d303 | Масштабные исследования пластовой воды | 2026-06-25 | 2026-12-20 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0df501849bb92 | NULL | Исследования проб пластовой воды | 2026-06-25 | 2026-12-20 | 0
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 089b923515f77 | Разработка технологического трека по извлечению йода из пластовых вод | 2026-01-12 | 2026-05-29 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 0d1e8618da921 | NULL | Экспертиза пакета технологической документации | 2026-01-12 | 2026-05-29 | 0
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 0f49000ec38a3 | Исследования органических веществ в пробах пластовых вод | 2026-04-02 | 2026-05-25 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 083f4613d056e | NULL | Выполнение исследований по определению органических веществ в пробах пластовых вод | 2026-04-02 | 2026-05-25 | 0
060c84e7ab514 | 0e490c3d53e2b | 0ba0e08e2120c | Исследование пластовой воды на выпадение осадка при охлаждении | 2026-07-01 | 2026-07-25 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0476511998416 | NULL | Исследование пластовой воды на предмет выпадения осадка при охлаждении | 2026-07-01 | 2026-07-25 | 0
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 0c3a73e213e23 | Переинтерпретация сейсмических данных, актуализация | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0aa5c0b7bed39 | NULL | 1. Переобработка данных сейсморазведки 3D. Препроцессинг | 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 0c3a73e213e23 | Переинтерпретация сейсмических данных, актуализация | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0725c1b058df5 | NULL | 2. Переобработка данных сейсморазведки 3D. Учёт верхней части разреза. Анализ скоростей суммирования и коррекция статических поправок | 2026-04-02 | 2026-07-01 | 1
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 0c3a73e213e23 | Переинтерпретация сейсмических данных, актуализация | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0bf12d6925bf8 | NULL | 3. Переобработка данных сейсморазведки 3D. Этап переобработки с сохранением динамических характеристик | 2026-07-02 | 2026-10-01 | 2
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 0c3a73e213e23 | Переинтерпретация сейсмических данных, актуализация | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0a33436a71d01 | NULL | 4. Фациальный анализ керна и геофизических исследований скважин по приоритетным пластам | 2026-10-02 | 2026-12-31 | 3
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 05f933f0e903d | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 01e5170e7b123 | 010eb50541bbb | Геологоразведочные работы уровня 3 (керн) | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 05f933f0e903d | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0f49d8159670b | 0f05bf6c0ecac | Геологоразведочные работы уровня 3 (керн) | 2026-04-02 | 2026-07-01 | 0
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 05f933f0e903d | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0ec6f569f962f | 02dbe216839b3 | Геологоразведочные работы уровня 3 (флюиды) | 2026-10-02 | 2026-12-29 | 0
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 05f933f0e903d | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0354347899aba | 0e8fae2f9a498 | Геологоразведочные работы уровня 3 (флюиды) | 2026-07-02 | 2026-10-01 | 0
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 05f933f0e903d | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 010eb50541bbb | NULL | Этап 1. Сервис по контролю качества лабораторных исследований керна и флюидов в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 05f933f0e903d | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0f37533ee2afc | 02dbe216839b3 | Геологоразведочные работы уровня 3 (керн) | 2026-10-02 | 2026-12-29 | 1
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 05f933f0e903d | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 085a47f49ddec | 0e8fae2f9a498 | Геологоразведочные работы уровня 3 (керн) | 2026-07-02 | 2026-10-01 | 1
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 05f933f0e903d | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0f05bf6c0ecac | NULL | Этап 2. Сервис по контролю качества лабораторных исследований керна и флюидов во 2-м квартале 2026 | 2026-04-02 | 2026-07-01 | 1
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 05f933f0e903d | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0e8fae2f9a498 | NULL | Этап 3. Сервис по контролю качества лабораторных исследований керна и флюидов в 3-м квартале 2026 | 2026-07-02 | 2026-10-01 | 2
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 05f933f0e903d | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 02dbe216839b3 | NULL | Этап 4. Сервис по контролю качества лабораторных исследований керна и флюидов в 4-м квартале 2026 | 2026-10-02 | 2026-12-29 | 3
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 080f417c930a3 | Анализ, обоснование и сопровождение геолого-разведочных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0ae24d6e29f16 | NULL | 1. Сопровождение и планирование геологоразведочных работ | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 080f417c930a3 | Анализ, обоснование и сопровождение геолого-разведочных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0b9158c29d1fa | NULL | 2. Сопровождение и планирование геологоразведочных работ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 080f417c930a3 | Анализ, обоснование и сопровождение геолого-разведочных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0b523d3254b4f | NULL | 3. Сопровождение и планирование геологоразведочных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 080f417c930a3 | Анализ, обоснование и сопровождение геолого-разведочных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 06f807a1091b8 | NULL | 4. Сопровождение и планирование геологоразведочных работ | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 080f417c930a3 | Анализ, обоснование и сопровождение геолого-разведочных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 07a78e7dd02ac | NULL | 5. Сопровождение и планирование геологоразведочных работ. Задачи по формированию программы геологоразведки | 2026-11-02 | 2026-12-25 | 4
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 0bf6c2a89a77f | Формирование бизнес-кейса по пласту | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 02bb9c6d72e2b | NULL | Этап 1. Формирование бизнес-кейса по пласту за 1-й квартал 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 0bf6c2a89a77f | Формирование бизнес-кейса по пласту | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0779b6ce9a00c | NULL | Этап 2. Формирование бизнес-кейса по пласту за 2-й квартал 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 0bf6c2a89a77f | Формирование бизнес-кейса по пласту | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e4075bb1b142 | NULL | Этап 3. Формирование бизнес-кейса по пласту за 3-й квартал 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 0bf6c2a89a77f | Формирование бизнес-кейса по пласту | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 02e3aa3069b1d | NULL | Этап 4.1. Формирование бизнес-кейса по пласту за 4-й квартал 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0c57d96791fe6 | 0af99c6a5d88c | 0bf6c2a89a77f | Формирование бизнес-кейса по пласту | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0826c7c93d170 | NULL | Этап 4.2. Формирование дополнительного бизнес-кейса по пласту за 4-й квартал 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 4
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 048037dfdb1c7 | Единый технологический центр, цифровизация проектных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 06ae172d691a1 | NULL | Администрирование потребности в проектных и изыскательских работах | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 048037dfdb1c7 | Единый технологический центр, цифровизация проектных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 008e2006e02c3 | NULL | Развитие системы проектных и изыскательских работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0533eb969cd3c | Внедрение инструментов развития компетенций, управление знаниями, кадровый резерв по капитальному строительству | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0d3116d98bf6c | NULL | Внедрение инструментов развития компетенций. Управление знаниями. Обеспечение кадрового резерва функции капитального строительства | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0533eb969cd3c | Внедрение инструментов развития компетенций, управление знаниями, кадровый резерв по капитальному строительству | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0667806810f9d | NULL | Внедрение инструментов развития компетенций. Управление знаниями. Обеспечение кадрового резерва функции капитального строительства | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0533eb969cd3c | Внедрение инструментов развития компетенций, управление знаниями, кадровый резерв по капитальному строительству | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 04fdd3cac2dc9 | NULL | Внедрение инструментов развития компетенций. Управление знаниями. Обеспечение кадрового резерва функции капитального строительства | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 2
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0533eb969cd3c | Внедрение инструментов развития компетенций, управление знаниями, кадровый резерв по капитальному строительству | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0a7ede333d3aa | NULL | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва (разработка нормативно-методической документации) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0533eb969cd3c | Внедрение инструментов развития компетенций, управление знаниями, кадровый резерв по капитальному строительству | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ef1b5f2045aa | NULL | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва (разработка нормативно-методической документации) | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0533eb969cd3c | Внедрение инструментов развития компетенций, управление знаниями, кадровый резерв по капитальному строительству | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 00b237bceccc5 | NULL | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва (разработка нормативно-методической документации) | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 5
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 02a4d19d71ab2 | Комплексные исследования процессов химизации | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 009f91e2722dd | NULL | Разработка мероприятий по оптимизации расхода реагентов для снижения линейного давления в системе нефтесборов. Анализ отказов трубопроводов. Выявление корневых причин технических инцидентов | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 02088998d94d1 | Комплексный сервис по гидроразрыву пласта: экспертная поддержка, внедрение новых подходов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0ec1c3bafb0cb | NULL | Этап 1. Экспертная поддержка технологических решений на скважинах с гидроразрывом пласта, внедрение новых подходов и технологий | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 02088998d94d1 | Комплексный сервис по гидроразрыву пласта: экспертная поддержка, внедрение новых подходов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 01564d23b1ad7 | NULL | Этап 2. Экспертная поддержка технологических решений на скважинах с гидроразрывом пласта, внедрение новых подходов и технологий | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 00d04826910a6 | Экспертизы и ашшуранс | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 046a8edd03124 | NULL | Этап 1. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 00d04826910a6 | Экспертизы и ашшуранс | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0e08b61032f65 | 0b730a178cb74 | Этап 5. Экспертиза и технический ашуранс | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 00d04826910a6 | Экспертизы и ашшуранс | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 093c2e25819b2 | NULL | Этап 2. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 00d04826910a6 | Экспертизы и ашшуранс | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0621afe684038 | NULL | Этап 3. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 00d04826910a6 | Экспертизы и ашшуранс | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0733978423a33 | NULL | Этап 4. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 00d04826910a6 | Экспертизы и ашшуранс | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0b730a178cb74 | NULL | Экспертиза и технический ашуранс | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 4
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 080b3c97b259e | Поддержка центра управления добычей | 2026-06-01 | 2026-12-24 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 01515d59631d1 | NULL | ЭТАП 1. Оказание ресурсной, методологической и экспертной поддержки в проработке бизнес-кейсов для центра управления добычей, в том числе по работе в ИТ-системах | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 080b3c97b259e | Поддержка центра управления добычей | 2026-06-01 | 2026-12-24 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0745538c45a47 | NULL | ЭТАП 2. Оказание ресурсной, методологической и экспертной поддержки в проработке бизнес-кейсов для центра управления добычей, в том числе по работе в ИТ-системах | 2026-10-01 | 2026-12-24 | 1
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0fdc6bc148c65 | Методологическое сопровождение по ценообразованию в строительстве | 2026-04-30 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0bb7d6c062a23 | NULL | Методологическое сопровождение по вопросам ценообразования в строительстве | 2026-04-30 | 2026-12-25 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 017902e9d869c | Комплексная экспертиза проектов развития и систем разработки | 2026-02-02 | 2026-08-31 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0cb7075966829 | NULL | Комплексная экспертиза комплексных проектов развития активов и систем регионального распределения | 2026-02-02 | 2026-08-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 01c9b9dea2ab0 | Сервис инженерного сопровождения технологий добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0715bb5d57f84 | NULL | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 01c9b9dea2ab0 | Сервис инженерного сопровождения технологий добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 00ce1938adb3a | NULL | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0e16688fe5ce2 | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва по функции добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 063ee354bf2e6 | NULL | Этап 1. Внедрение инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0e16688fe5ce2 | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва по функции добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 01bb60cd863c7 | NULL | Этап 2. Внедрение инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0e16688fe5ce2 | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва по функции добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0e075a7098539 | NULL | Этап 3. Внедрение инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0e16688fe5ce2 | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва по функции добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0463060238495 | NULL | Этап 4. Внедрение инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 023b6fd8101d8 | Сервис акселерации бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 04a5f34fc32ad | NULL | Этап 1. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 023b6fd8101d8 | Сервис акселерации бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0f8c051a51bdd | NULL | Этап 2. Сервис по акселерации бизнес-возможностей во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 023b6fd8101d8 | Сервис акселерации бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0f2a8701850cc | NULL | Этап 3. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 023b6fd8101d8 | Сервис акселерации бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0d8bed84486d8 | NULL | Этап 4. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 023b6fd8101d8 | Сервис акселерации бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0dd111c4f5889 | NULL | Этап 5. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 023b6fd8101d8 | Сервис акселерации бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0ef8e25aaca17 | NULL | Этап 6. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 5
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 006ca1becbb58 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0abf2292343a9 | NULL | Этап 1. Проведение программ обучения и развития компетенций в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 006ca1becbb58 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0fc0b630af11e | NULL | Этап 2. Проведение программ обучения и развития компетенций во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 006ca1becbb58 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0e84067b7ae94 | NULL | Этап 3. Проведение программ обучения и развития компетенций в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 006ca1becbb58 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 00e85854fa95b | NULL | Этап 4. Проведение программ обучения и развития компетенций в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0226a4c466850 | Программа развития компетенций и потенциала | 2026-01-22 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ad5ec0589689 | NULL | Этап 1. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-01-22 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0226a4c466850 | Программа развития компетенций и потенциала | 2026-01-22 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 092cb4f9dd4f6 | NULL | Этап 2. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0226a4c466850 | Программа развития компетенций и потенциала | 2026-01-22 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0f6c4107cacd7 | NULL | Этап 3. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0226a4c466850 | Программа развития компетенций и потенциала | 2026-01-22 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0195d4d046e62 | NULL | Этап 4. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0804463ee611f | Операционная поддержка и развитие информационной системы | 2026-09-01 | 2026-12-30 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 0ccdad0774468 | NULL | Операционная поддержка и развитие информационной системы управления капитальным строительством | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0
0c57d96791fe6 | 0bde577cd1b1b | 0804463ee611f | Операционная поддержка и развитие информационной системы | 2026-09-01 | 2026-12-30 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 05423f7a99101 | NULL | Операционная поддержка и развитие информационной системы управления капитальным строительством | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 1
0a7656c8002f3 | 0e28c1cee5215 | 00831eeb9dc09 | Интегрированный концепт развития месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 062d821de2036 | NULL | Интегрированный концепт развития месторождения. Этап 1 | 2026-01-12 | 2026-06-25 | 0
0a7656c8002f3 | 0e28c1cee5215 | 00831eeb9dc09 | Интегрированный концепт развития месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0a48c67c31abf | NULL | Интегрированный концепт развития месторождения. Этап 2 | 2026-06-26 | 2026-12-29 | 1
0a7656c8002f3 | 0e28c1cee5215 | 024b366bcdad5 | Экспертиза фонда по повышению эффективности техники и технологии добычи | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0ade074509483 | NULL | Подготовка рентабельных бизнес-опций, направленных на повышение эффективности в технике и технологии добычи в условиях технологических осложнений, посредством сокращения затрат и увеличения добычи по месторождениям | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0a7656c8002f3 | 0e28c1cee5215 | 024b366bcdad5 | Экспертиза фонда по повышению эффективности техники и технологии добычи | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0250b41770445 | NULL | Подготовка рентабельных бизнес-опций, направленных на повышение эффективности в технике и технологии добычи в условиях технологических осложнений, посредством сокращения затрат и увеличения добычи по месторождениям | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0a7656c8002f3 | 0e28c1cee5215 | 01d14d21801dc | Инженерное сопровождение проекта развития лицензионного участка | 2026-01-12 | 2026-12-22 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 001bdee5e2920 | NULL | Этап 1. Инженерное сопровождение концепта развития проекта. Ведомственная экспертиза | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0 | Презентационный материал
0a7656c8002f3 | 0e28c1cee5215 | 01d14d21801dc | Инженерное сопровождение проекта развития лицензионного участка | 2026-01-12 | 2026-12-22 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 08b7ec6d280d4 | NULL | Этап 2. Инженерное сопровождение концепта развития проекта | 2026-07-01 | 2026-12-22 | 1 | Презентационный материал
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 00a7ff925f3ad | Единая база материально-технических ресурсов и услуг | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0a4591c50c9e7 | NULL | Единая база материально-технических ресурсов и услуг по проектам | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0feba5cd32a88 | Интегрированный концепт развития (проект) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 00cc10a8ccb81 | NULL | Этап 1. Интегрированный концепт развития проекта в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-27 | 0
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0feba5cd32a88 | Интегрированный концепт развития (проект) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 03cd0cba55681 | NULL | Этап 2. Интегрированный концепт развития проекта во 2-м квартале 2026 | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 1
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0feba5cd32a88 | Интегрированный концепт развития (проект) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 090b4805604fa | NULL | Этап 3. Интегрированный концепт развития проекта в 3-м квартале 2026 | 2026-06-29 | 2026-09-25 | 2
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0feba5cd32a88 | Интегрированный концепт развития (проект) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0a0d4ff44affb | NULL | Этап 4. Интегрированный концепт развития проекта в 4-м квартале 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-25 | 3
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 02a4c11259c85 | Развитие прототипа детальной оценки стоимости для этапов выбора и определения | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 07968525a26f3 | NULL | Развитие прототипа детальной оценки стоимости для этапов выбора и определения | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 005760145054a | NULL | Тема I. Этап 1. Экспертиза сейсмогеологической, петрофизической, геологической и гидродинамической моделей. Создание концепта геологии и электрофациальной модели | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 0 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 018167b0cb8d3 | NULL | Тема I. Этап 2. Анализ разработки. Разработка мероприятий по улучшению системы поддержания пластового давления. Предварительный профиль добычи. Геомеханическое моделирование. Решения по способу интенсификации и режимам работ | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 1 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 05b775859ac40 | NULL | Тема I. Этап 3. Построение секторных геологических моделей. Актуализированный профиль добычи. Построение двух секторных гидродинамических моделей | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 2 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e8dbb4f4dc53 | NULL | Тема I. Этап 4. Проработка адресных геолого-технических мероприятий и бурения. Уточнённый профиль добычи. Формирование комплексной программы мероприятий по повышению добычи и эффективности | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 3 | Итоговый информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 06cb2d98a5a85 | NULL | Тема I. Этап 5.1. Сбор исходных данных | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 4 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0a2cbebe39971 | NULL | Тема I. Этап 5.2. Формирование гипотез для дальнейшей проработки | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 5 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0abe12deaf68c | NULL | Тема I. Этап 5.3. Разработка мероприятий по оптимизации | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 6 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 09fe9631d27da | NULL | Тема I. Этап 5.4. Актуализация оптимизационных мероприятий в соответствии с выбранной концепцией разработки | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 7 | Итоговый информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0871126cc342f | NULL | Тема I. Этап 6.1. Сбор исходных данных | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 8 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0f829696568c3 | NULL | Тема I. Этап 6.2. Формирование гипотез для дальнейшей проработки | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 9 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 073d2ddbe348d | NULL | Тема I. Этап 6.3. Разработка мероприятий по оптимизации | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 10 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 07f6e888561c5 | NULL | Тема I. Этап 6.4. Актуализация оптимизационных мероприятий в соответствии с выбранной концепцией разработки | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 11 | Итоговый информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0eb63db1be847 | NULL | Тема I. Этап 7.1. Сбор исходных данных | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 12 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 050025980efa9 | NULL | Тема I. Этап 7.2. Формирование гипотез для дальнейшей проработки | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 13 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 05ba02487e88d | NULL | Тема I. Этап 7.3. Разработка мероприятий по оптимизации | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 14 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0eeca51387347 | NULL | Тема I. Этап 7.4. Актуализация оптимизационных мероприятий в соответствии с выбранной концепцией разработки | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 15 | Итоговый информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 060a9fdc81e71 | NULL | Тема I. Этап 8.1. Анализ фонда добывающих скважин, экспертиза осложнений. Разработка методических указаний по классификации причин отказов оборудования механизированного фонда | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 16 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 045e2c98832d8 | NULL | Тема I. Этап 8.2. Анализ фонда добывающих скважин, экспертиза осложнений. Формирование гипотез по достижению потенциала скважин и повышению эффективности в условиях осложнений. Моделирование работы погружного оборудования | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 17 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0bfdd57026e2a | NULL | Тема I. Этап 9.1. Подготовка финансово-экономической модели, экономический анализ работ по п. 8.1 | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 18 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 09ab87cc2594a | NULL | Тема I. Этап 9.2. Проведение расчётов, формирование экономического обоснования гипотез по п. 8.2 | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 19 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0eb57ceb11f5b | NULL | Тема I. Этап 9.3. Проведение расчётов, формирование экономического обоснования эффективности мероприятий | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 20 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 05636e4057b57 | NULL | Тема I. Этап 9.4. Проведение расчётов, формирование экономического обоснования эффективности мероприятий | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 21 | Итоговый информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 06f288fb14f8b | NULL | Тема II. Этап 1. Анализ промысловой обстановки и обоснование выбора участков для постановки методики разделения добычи по нефти и воде | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 22 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0ac50699f922a | NULL | Тема II. Этап 2. Реализация программы геохимических исследований с выбором эталонов по каждому пласту | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 23 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 034876192d44e | NULL | Тема II. Этап 3. Реализация программы геохимических исследований с обоснованием делимости пластов | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 24 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 01e7c7034430c | NULL | Тема II. Этап 4. Формирование программы опытно-промышленных работ | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 25 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 065352da0fa46 | NULL | Тема II. Этап 5. Сопровождение опытно-промышленных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 26 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0adebb35ed9ec | Повышение эффективности разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 04c03aff2d6d7 | NULL | Тема II. Этап 6. Сопоставление результатов определения долей добычи | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 27 | Предварительный информационный отчет
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 06e5369c25610 | Проектное сопровождение ликвидации аварии на скважине | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0ca1dc0c563ef | NULL | Проектное сопровождение при ликвидации аварии на скважине | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 0
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0624807d54970 | Концептуальные работы по ранней проектной проработке | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0c14de7bbf20e | NULL | Этап 1. Сбор и анализ исходной информации. Проработка возможностей по улучшению экономической привлекательности проекта | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0624807d54970 | Концептуальные работы по ранней проектной проработке | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0f842f207d419 | NULL | Этап 2. Проработка возможностей по улучшению экономической привлекательности проекта и выдача рекомендаций | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0624807d54970 | Концептуальные работы по ранней проектной проработке | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 064db08ddd2cb | NULL | Этап 3. Проработка возможностей по улучшению экономической привлекательности проекта и выдача рекомендаций | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 2
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 01838b3892cd7 | Разработка форматов по управлению содержанием на крупных проектах | 2026-06-18 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0df9580a03d67 | NULL | Разработка форматов и подходов по управлению содержанием на крупных проектах | 2026-06-18 | 2026-12-30 | 0
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 01e86725e84c7 | Инжиниринг систем сбора, подготовки и транспорта нефти, газа и воды | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 08e8c56b8d4e8 | NULL | Этап 1. Инжиниринговое сопровождение проектов в рамках проработки бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 01e86725e84c7 | Инжиниринг систем сбора, подготовки и транспорта нефти, газа и воды | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0612f2ef985b5 | NULL | Этап 2. Инжиниринговое сопровождение проектов в рамках проработки бизнес-возможностей | 2026-07-01 | 2026-12-21 | 1
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 03e2fdd18912c | Инженерное сопровождение основных технических решений, ведомственная экспертиза | 2026-04-01 | 2026-12-22 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 0417fa84a92a8 | NULL | Этап 1. Инженерное сопровождение основных технических решений. Ведомственная экспертиза | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 0
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 03e2fdd18912c | Инженерное сопровождение основных технических решений, ведомственная экспертиза | 2026-04-01 | 2026-12-22 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 0adc08dbf2eaf | NULL | Этап 2. Инженерное сопровождение основных технических решений. Ведомственная экспертиза | 2026-09-01 | 2026-12-22 | 1
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0c1decccd7432 | Формирование технических решений на базе геомеханической модели (интегрированный концепт заканчивания) | 2026-01-19 | 2026-12-25 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 06041e2cf162c | NULL | Построение геомеханической модели по проектным скважинам. Формирование технических решений в процессе строительства скважин | 2026-01-19 | 2026-05-26 | 0
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0c1decccd7432 | Формирование технических решений на базе геомеханической модели (интегрированный концепт заканчивания) | 2026-01-19 | 2026-12-25 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 05408a6db4cd1 | NULL | Актуализация геомеханической модели и подготовка технических решений. Геомеханическое сопровождение | 2026-05-27 | 2026-12-25 | 1
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 08ed29e099d28 | Ресурсное планирование инжиниринга под портфель проектов | 2026-04-15 | 2026-12-23 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 053039f62b4a2 | NULL | Ресурсное планирование инжиниринга под портфель проектов | 2026-04-15 | 2026-12-23 | 0
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 097692133bf3e | Технико-экономическое обоснование систем наземного обустройства | 2026-01-12 | 2026-12-22 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 02a77817069c4 | NULL | Технико-экономическое обоснование систем наземного обустройства | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 097692133bf3e | Технико-экономическое обоснование систем наземного обустройства | 2026-01-12 | 2026-12-22 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0cfb415106a8a | NULL | Этап 2. Актуализация технико-экономического обоснования систем наземного обустройства | 2026-07-01 | 2026-12-22 | 1
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0bfdbbe43c72c | Разработка баз данных опытно-промышленных работ для проектного управления | 2026-01-16 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0c8410e6efc19 | NULL | Этап 1. Формирование хранилищ данных | 2026-01-16 | 2026-06-25 | 0
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0bfdbbe43c72c | Разработка баз данных опытно-промышленных работ для проектного управления | 2026-01-16 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 001e29d1a5cb5 | NULL | Этап 2. Формирование инструментов визуализации | 2026-06-26 | 2026-12-21 | 1
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 01eb29703d786 | Развитие методологии концептуального проектирования | 2026-03-16 | 2026-12-25 | 094421a84b8aa | Техническая политика | 0cd23a98cc0a3 | NULL | Этап 1. Оценка трудоёмкости разработки базового технического проекта, формирование перечня инструментов и ПО, проработка схемы взаимодействия с подразделениями | 2026-03-16 | 2026-06-30 | 0
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 01eb29703d786 | Развитие методологии концептуального проектирования | 2026-03-16 | 2026-12-25 | 094421a84b8aa | Техническая политика | 0849272d82557 | NULL | Этап 2. Разработка структуры пакета нормативно-методической документации, формирование концепции и разработка НМД в части описания целей и задач создания комплексного продукта инжиниринга и базового технического проекта | 2026-03-16 | 2026-09-30 | 1
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 01eb29703d786 | Развитие методологии концептуального проектирования | 2026-03-16 | 2026-12-25 | 094421a84b8aa | Техническая политика | 061f5bcdf6d2d | NULL | Этап 3. Описание требований к составу и содержанию комплексного продукта инжиниринга и базового технического проекта, процесса управления содержанием проекта. Разработка алгоритма расчёта объёмов работ, формирование справочника сооружений. Разработка обучающего курса | 2026-03-16 | 2026-10-30 | 2
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 01eb29703d786 | Развитие методологии концептуального проектирования | 2026-03-16 | 2026-12-25 | 094421a84b8aa | Техническая политика | 0ba4bf6bd6779 | NULL | Этап 4. Сопровождение пакета НМД в системе электронного документооборота. Корректировка по рекомендациям | 2026-10-30 | 2026-12-25 | 3
0f63f725ae04c | 0bb42723a6b06 | 0f4a7cd8a19bc | Внедрение методологии модельно-ориентированного инжиниринга | 2026-02-16 | 2026-12-23 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 0921517db4a7b | NULL | Разработка методологии модельно-ориентированного инжиниринга | 2026-02-16 | 2026-12-23 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0a6f65c9a5cf0 | Оперативный пересчет запасов по результатам поисково-оценочного бурения | 2026-04-27 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0f122d77f17c4 | NULL | 1. Формирование базы данных. Обработка и интерпретация данных ГИС новых скважин. Актуализация двумерной геологической модели. Анализ результатов сейсмической интерпретации | 2026-04-27 | 2026-06-15 | 0 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0a6f65c9a5cf0 | Оперативный пересчет запасов по результатам поисково-оценочного бурения | 2026-04-27 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0bb1b0d37e14b | NULL | 2. Оперативный подсчёт геологических запасов. Оформление материалов оперативного изменения состояния запасов УВ | 2026-06-16 | 2026-08-20 | 1 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0a6f65c9a5cf0 | Оперативный пересчет запасов по результатам поисково-оценочного бурения | 2026-04-27 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0dba07d2cfbbc | NULL | 3. Согласование отчёта по подсчёту запасов на научно-техническом совете заказчика. Подготовка пакета документов и передача отчёта на экспертизу в регулирующий орган. Защита отчёта | 2026-08-21 | 2026-09-28 | 2 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0a6f65c9a5cf0 | Оперативный пересчет запасов по результатам поисково-оценочного бурения | 2026-04-27 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 074b8025d1e57 | NULL | 4. Оформление итогового отчёта и передача заказчику, в фонды. Актуализация паспорта месторождения | 2026-09-29 | 2026-12-25 | 3 | Окончательный отчет
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 03ff917e2d01e | Геологическое изучение для поиска и оценки месторождения пресных вод | 2026-02-27 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 07bbbda27fee4 | NULL | Этап 1. Геологическое изучение недр | 2026-02-27 | 2026-12-30 | 0 | Акты выполненных работ, итоговый отчёт, протокол НТС, протокол органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или ФБУ ГКЗ(ТКЗ), уведомление о принятии на проверку отчётных материалов в Фонды.
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 03ff917e2d01e | Геологическое изучение для поиска и оценки месторождения пресных вод | 2026-02-27 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 01545a695deab | NULL | Этап 2. Проект зон санитарной охраны | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 1 | Итоговый проект, протокол НТС, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотрбнадзора, копия Приказа органов исполнительной власти субъекта РФ, выписка из гос. реестра о постановке ЗСО на кадастровый учёт.
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 07c5eb8caacfd | Экспертиза комплексных проектов развития активов | 2026-02-16 | 2026-07-31 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 032e362d5d878 | NULL | Комплексная экспертиза комплексных проектов развития активов | 2026-02-16 | 2026-07-31 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 07de79a6e1fa6 | Оперативный подсчет запасов углеводородов | 2026-01-28 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 01a7027b0c14e | NULL | 1. Формирование базы данных. Обработка и интерпретация данных ГИС новых скважин. Актуализация двумерной геологической модели | 2026-01-28 | 2026-03-10 | 0 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 07de79a6e1fa6 | Оперативный подсчет запасов углеводородов | 2026-01-28 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0be57de44d3eb | NULL | 2. Оперативный подсчёт геологических запасов. Оформление материалов оперативного изменения состояния запасов УВ | 2026-03-11 | 2026-04-06 | 1 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 07de79a6e1fa6 | Оперативный подсчет запасов углеводородов | 2026-01-28 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 06aa7a2c70c29 | NULL | 3. Рассмотрение работы на научно-техническом совете. Согласование отчёта по подсчёту запасов | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 07de79a6e1fa6 | Оперативный подсчет запасов углеводородов | 2026-01-28 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 093277476979d | NULL | 4. Подготовка пакета документов и передача отчёта на экспертизу в регулирующий орган. Защита отчёта | 2026-04-21 | 2026-12-25 | 3 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b115822b8737 | Развитие компетенций и кадрового резерва по функции геологии и разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 01cc72e38a794 | NULL | Этап 1. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b115822b8737 | Развитие компетенций и кадрового резерва по функции геологии и разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ca4c4ebe0e9c | NULL | Этап 2. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b115822b8737 | Развитие компетенций и кадрового резерва по функции геологии и разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 064302da9e032 | NULL | Этап 3. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b115822b8737 | Развитие компетенций и кадрового резерва по функции геологии и разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 08339753a9c9d | NULL | Этап 4. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-09-25 | 2026-12-30 | 3
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 08cc78eb714cc | Проектно-техническая документация по добыче воды | 2026-02-06 | 2026-06-01 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 03bbdc97acf14 | NULL | Этап 1. Разработка проектной документации по геологическому изучению недр и согласование на научно-техническом совете заказчика. Государственная экспертиза проектной документации | 2026-02-06 | 2026-06-01 | 0 | Итоговая проектная документация, протокол НТС, положительное заключение ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b96ed1602533 | Сервис акселерации бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0b8b4e018ad10 | NULL | Этап 1. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b96ed1602533 | Сервис акселерации бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 06e0b6873d761 | NULL | Этап 2. Сервис по акселерации бизнес-возможностей во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b96ed1602533 | Сервис акселерации бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 01a80955b2fda | NULL | Этап 3. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b96ed1602533 | Сервис акселерации бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0000430a77215 | NULL | Этап 4. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0456c7a00288b | Оперативный подсчет запасов углеводородов | 2026-01-28 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 02aa1c1867b30 | NULL | 1. Формирование базы данных. Обработка и интерпретация данных ГИС новых скважин. Актуализация двумерной геологической модели | 2026-01-28 | 2026-03-10 | 0 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0456c7a00288b | Оперативный подсчет запасов углеводородов | 2026-01-28 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 00046ca28449a | NULL | 2. Оперативный подсчёт геологических запасов. Оформление материалов оперативного изменения состояния запасов УВ | 2026-03-11 | 2026-04-06 | 1 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0456c7a00288b | Оперативный подсчет запасов углеводородов | 2026-01-28 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 05a93418a96b1 | NULL | 3. Рассмотрение работы на научно-техническом совете. Согласование отчёта по подсчёту запасов | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0456c7a00288b | Оперативный подсчет запасов углеводородов | 2026-01-28 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0e51829c575f1 | NULL | 4. Подготовка пакета документов и передача отчёта на экспертизу в регулирующий орган. Защита отчёта | 2026-04-21 | 2026-12-25 | 3 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0afbf3d56e4fc | Исследования керна и пластовых флюидов | 2026-01-26 | 2026-12-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0db12b4f27afa | NULL | ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ / Исследования керна и пластовых флюидов регионального проекта | 2026-01-26 | 2026-12-31 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0a759aaba2fb6 | Интегрированный концепт развития проекта | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 041e6973dd4e8 | NULL | Этап 1. Интегрированный концепт геологоразведки терригенных отложений | 2026-04-20 | 2026-05-25 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0a759aaba2fb6 | Интегрированный концепт развития проекта | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 02d9712c51f45 | NULL | Этап 2. Актуализация геологической модели по результатам полевых работ и камеральной проработки за 2-й квартал 2026 | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 1
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0a759aaba2fb6 | Интегрированный концепт развития проекта | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0acf83f0eb79c | NULL | Этап 3. Актуализация геологической модели по результатам полевых работ и камеральной проработки за 3-й квартал 2026 | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0a759aaba2fb6 | Интегрированный концепт развития проекта | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0b69e400fe74d | NULL | Этап 4. Актуализация геологической модели по результатам полевых работ и камеральной проработки за 4-й квартал 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0a759aaba2fb6 | Интегрированный концепт развития проекта | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0550ba5329c61 | NULL | Этап 5. Верификация петрофизической модели целевых терригенных пластов. Петроупругое моделирование. Кинематическая интерпретация и геомеханическое моделирование | 2026-04-20 | 2026-07-24 | 4
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0a759aaba2fb6 | Интегрированный концепт развития проекта | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 09dda89d674a2 | NULL | Этап 6. Апробация структурно-тектонической модели. Атрибутный анализ | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 5
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0a759aaba2fb6 | Интегрированный концепт развития проекта | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0291c86ce71bd | NULL | Этап 7. Комплексирование результатов сейсмической интерпретации со скважинными данными | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 6
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0c264303c9328 | Проектно-техническая документация по эксплуатации | 2026-02-24 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 06cc6e5a30cb9 | NULL | Этап 1. Предпроектная подготовка. Построение геологической модели. Подготовка разделов проектной документации по геологии. Оценка параметров разработки. Анализ разработки, выделение эксплуатационных объектов. Построение гидродинамической модели. Проектирование разработки. Проведение установочного совещания | 2026-02-24 | 2026-07-27 | 0 | •разделы ПТД с табличными и графическими приложениями; •3D ГМ. •разделы ПТД с табличными и графическими приложениями; •ГДМ ЭО с результатами расчёта базового варианта разработки.
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0c264303c9328 | Проектно-техническая документация по эксплуатации | 2026-02-24 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 007dba8b857cc | NULL | Этап 2. Расчёт технологических показателей разработки на гидродинамической модели. Технико-экономическая оценка вариантов. Подготовка смежных разделов проектной документации. Оформление и согласование на научно-техническом совете заказчика. Передача на госэкспертизу | 2026-06-26 | 2026-08-25 | 1 | •разделы ПТД с табличными и графическими приложениями; •расчёты на ГДМ технологических показателей разработки.
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0c264303c9328 | Проектно-техническая документация по эксплуатации | 2026-02-24 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 007d5193ff3c1 | NULL | Этап 3. Устранение замечаний госэкспертизы, корректировка расчётов и разделов. Защита работы в госорганах. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2026-08-26 | 2026-12-25 | 2 | •Итоговый отчет ПТД; •Презентация; •Протокол ЦКР.
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0356ec6598445 | Интегрированный концепт развития: диагностика разработки | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0c8d7e56fbb47 | NULL | Этап 1. Диагностика разработки лицензионного участка, 1-й квартал 2026 | 2026-04-20 | 2026-05-25 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0356ec6598445 | Интегрированный концепт развития: диагностика разработки | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 02ed9404533b0 | NULL | Этап 2. Диагностика разработки лицензионного участка, 2-й квартал 2026 | 2026-05-26 | 2026-06-25 | 1
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0356ec6598445 | Интегрированный концепт развития: диагностика разработки | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0aaaf4835cec2 | NULL | Этап 3. Диагностика разработки лицензионного участка, 3-й квартал 2026 | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0356ec6598445 | Интегрированный концепт развития: диагностика разработки | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 043772eaba6d9 | NULL | Этап 4. Диагностика разработки лицензионного участка, 4-й квартал 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 057d172d81bb6 | Проект пробной эксплуатации, экспертиза | 2026-02-25 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0aac99150ebe7 | NULL | Этап 1. Предпроектная подготовка. Построение геологической модели, разделов по геологии, гидродинамической модели эксплуатационных объектов, проектирование разработки. Расчёт технологических показателей, технико-экономическая оценка, подготовка разделов | 2026-02-25 | 2026-04-15 | 0 | Результаты работ по этапу 1, табл.1 ТЗ
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 057d172d81bb6 | Проект пробной эксплуатации, экспертиза | 2026-02-25 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0ab28b2e0e5d3 | NULL | Этап 2. Оформление проектной документации. Экспертиза в системе оценки соответствия. Согласование на научно-техническом совете заказчика и в госорганах | 2026-03-26 | 2026-12-25 | 1 | Результаты работ по этапу 2, табл.1 ТЗ
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 02efb03e24fcf | Концепт обустройства: инжиниринг систем сбора и транспорта | 2026-01-12 | 2026-11-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0241b4065ce7e | NULL | Инжиниринговое сопровождение опции по нефти региональной группы месторождений | 2026-01-12 | 2026-11-30 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 014ea01186b42 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 055040647abf5 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 014ea01186b42 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0c0b81af1d7c7 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 014ea01186b42 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0082e68bdf2cf | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 014ea01186b42 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 04db31b738c2d | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 014ea01186b42 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0c722bfe01d2b | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 4
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 014ea01186b42 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 00ea143294c73 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 014ea01186b42 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0ace56bc53ade | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 6
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 014ea01186b42 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 07bb03ef464f3 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 7
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0e7ff9aaacb0d | Экспертиза программ и результатов испытаний химических реагентов | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0da64665bf48d | NULL | Методическая поддержка и экспертиза программ, результатов лабораторных испытаний и опытно-промышленных испытаний, экспертиза отчётов лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b8f4f08606a7 | Оперативный пересчет запасов | 2026-01-28 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 087c46c280f50 | NULL | 1. Формирование базы данных. Обработка и интерпретация данных ГИС новых скважин. Актуализация двумерной геологической модели. Анализ результатов сейсмической интерпретации | 2026-01-28 | 2026-07-30 | 0 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b8f4f08606a7 | Оперативный пересчет запасов | 2026-01-28 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 086a78acbef25 | NULL | 2. Оперативный подсчёт геологических запасов. Оформление материалов оперативного изменения состояния запасов УВ | 2026-07-31 | 2026-08-26 | 1 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b8f4f08606a7 | Оперативный пересчет запасов | 2026-01-28 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 00ce23cadbb8d | NULL | 3. Согласование отчёта по подсчёту запасов на научно-техническом совете заказчика. Подготовка пакета документов и передача на экспертизу в регулирующий орган. Защита отчёта | 2026-08-27 | 2026-09-24 | 2 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b8f4f08606a7 | Оперативный пересчет запасов | 2026-01-28 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 045921e21e989 | NULL | 4. Оформление итогового отчёта и передача заказчику, в фонды. Актуализация паспорта месторождения | 2026-09-25 | 2026-12-25 | 3 | Информационный отчет, результирующие материалы
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 089f1ef36c2dc | Дополнение к проекту пробной эксплуатации, экспертиза | 2026-02-09 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0941e32793be7 | NULL | Этап 1. Предпроектная подготовка. Построение геологической модели, разделов по геологии, гидродинамической модели, проектирование разработки. Расчёт технологических показателей, технико-экономическая оценка, подготовка разделов | 2026-02-09 | 2026-03-25 | 0 | Результаты работ по этапу 1, табл.1 ТЗ
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 089f1ef36c2dc | Дополнение к проекту пробной эксплуатации, экспертиза | 2026-02-09 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0b643eed4b1c6 | NULL | Этап 2. Оформление проектной документации. Экспертиза в системе оценки соответствия. Согласование на научно-техническом совете заказчика и в госорганах | 2026-03-26 | 2026-12-25 | 1 | Результаты работ по этапу 2, табл.1 ТЗ
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b389d9e5b14c | Разработка/корректировка комплексных экологических разрешений | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0eebb36c08052 | Экспертная поддержка и сопровождение процесса перехода на принципы НДТ ДО БРД | 091129461e180 | NULL | 1 ЭТАП. Проведение корректировки инвентаризации источников негативного воздействия для нефтегазоконденсатного месторождения | 2026-01-13 | 2026-07-01 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b389d9e5b14c | Разработка/корректировка комплексных экологических разрешений | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0eebb36c08052 | Экспертная поддержка и сопровождение процесса перехода на принципы НДТ ДО БРД | 063cd4deefbf6 | NULL | 2 ЭТАП. Разработка разрешительной документации для подачи заявки на комплексное экологическое разрешение по объекту негативного воздействия | 2026-01-13 | 2026-12-30 | 1
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0b389d9e5b14c | Разработка/корректировка комплексных экологических разрешений | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0eebb36c08052 | Экспертная поддержка и сопровождение процесса перехода на принципы НДТ ДО БРД | 0539159ec03f2 | NULL | 3 ЭТАП. Разработка разрешительной документации для подачи заявки на комплексное экологическое разрешение по объектам негативного воздействия (другие месторождения) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 2
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 02e8b326b41c8 | Мониторинговый отчет по водозабору | 2026-02-03 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0503daa5e8d68 | NULL | Этап 1. Составление информационного отчёта по мониторингу состояния недр при добыче технических подземных вод на нефтегазоконденсатном месторождении | 2026-02-03 | 2026-12-30 | 0 | Информационный отчет, отчетные формы.
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0f18430e3a93b | Пересчет запасов и проект по добыче воды | 2026-01-26 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0d699197338a8 | NULL | Этап 1. Составление проекта разработки месторождения подземных вод. Согласование проекта на научно-техническом совете заказчика и в территориальной комиссии | 2026-01-27 | 2026-04-01 | 0 | Итоговый проект, протокол НТС, протокол ЦКР/ТКР.
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0f18430e3a93b | Пересчет запасов и проект по добыче воды | 2026-01-26 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 07f8c22fdbb29 | NULL | Этап 2. Составление отчёта по подсчёту (пересчёту) запасов подземных вод и согласование на научно-техническом совете заказчика. Государственная экспертиза отчёта в регулирующем органе | 2026-09-02 | 2026-12-31 | 1 | Итоговый отчёт, протокол НТС, протокол ТКЗ/(ГКЗ), уведомление о принятии отчётных материалов в Фонды.
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0e4f469e7c57a | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 092e82489057f | NULL | Этап 1. Проведение программ обучения и развития компетенций во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0e4f469e7c57a | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0a6a2523a8e71 | NULL | Этап 2. Проведение программ обучения и развития компетенций в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0e4f469e7c57a | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0a0c8acff529c | NULL | Этап 3. Проведение программ обучения и развития компетенций в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 2
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0392072618f2e | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 014b0d4dcea8e | NULL | Этап 1. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций гидроразрыва пласта | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 0392072618f2e | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0650d6c2bf843 | NULL | Этап 2. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций гидроразрыва пласта | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 09d4ffbe204ed | Концепт геологии водоносного горизонта | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 068707bff70b2 | NULL | Этап 1. Концепт геологии водоносного горизонта регионального проекта, 1-е полугодие 2026 | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 0
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 09d4ffbe204ed | Концепт геологии водоносного горизонта | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 06f9aba974d3b | NULL | Этап 2. Концепт геологии водоносного горизонта регионального проекта, 3-й квартал 2026 | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 1
09b12ff3b128e | 0a13738281db2 | 09d4ffbe204ed | Концепт геологии водоносного горизонта | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 099c68c261c63 | NULL | Этап 3. Концепт геологии водоносного горизонта регионального проекта, 4-й квартал 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 08f9a348a766d | Методологическое сопровождение | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 00c43f37cd9ae | NULL | Методологическая поддержка функции капитального строительства | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 026f80ca0fa8d | Инжиниринговое сопровождение бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-05-29 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 03bbc9398b83c | NULL | Инжиниринговое сопровождение бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-05-29 | 0 | Презентационные материалы MS Power Point
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 07c220eea1ace | Формирование бизнес-кейсов по остаточным запасам с рычагами повышения ценности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 08b7c8316355d | NULL | Этап 1. Формирование бизнес-кейса №1 по рентабельному вовлечению в разработку остаточных запасов с помощью рычагов повышения ценности | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 07c220eea1ace | Формирование бизнес-кейсов по остаточным запасам с рычагами повышения ценности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0f3265b16fd46 | NULL | Этап 2. Формирование бизнес-кейса №2 по рентабельному вовлечению в разработку остаточных запасов с помощью рычагов повышения ценности | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 07c220eea1ace | Формирование бизнес-кейсов по остаточным запасам с рычагами повышения ценности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 07fa2e82beccf | NULL | Этап 3. Формирование бизнес-кейса №3 по рентабельному вовлечению в разработку остаточных запасов с помощью рычагов повышения ценности | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 07c220eea1ace | Формирование бизнес-кейсов по остаточным запасам с рычагами повышения ценности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 07649032a2304 | NULL | Этап 4. Формирование бизнес-кейса №4 по рентабельному вовлечению в разработку остаточных запасов с помощью рычагов повышения ценности | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f93179e87c5a | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, расчеты | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 09ae002a11770 | NULL | Этап 1.1 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + единый отраслевой лист) | 2026-01-26 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f93179e87c5a | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, расчеты | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0590489ff3fa6 | NULL | Этап 1.2 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f93179e87c5a | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, расчеты | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0f63176ca5f70 | NULL | Этап 1.3 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ) | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f93179e87c5a | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, расчеты | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 09ddb49750e33 | NULL | Этап 1.4 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ) | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f93179e87c5a | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, расчеты | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0214c96067d26 | NULL | Этап 2.1 Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-01-26 | 2026-03-31 | 4
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f93179e87c5a | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, расчеты | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 05b081695d010 | NULL | Этап 2.2 Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f93179e87c5a | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, расчеты | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 058a3edee2bb2 | NULL | Этап 2.3 Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 6
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f93179e87c5a | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, расчеты | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 05a7ba9225950 | NULL | Этап 2.4 Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 7
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f93179e87c5a | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, расчеты | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 011e5a703bc83 | NULL | Этап 3.1 Инжиниринг бурения и внутрискважинных работ (построение профилей скважин) | 2026-01-26 | 2026-03-31 | 8
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f93179e87c5a | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, расчеты | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0fe38bfa49a59 | NULL | Этап 3.2 Инжиниринг бурения и внутрискважинных работ (построение профилей скважин) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 9
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f93179e87c5a | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, расчеты | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0f9b849163527 | NULL | Этап 3.3 Инжиниринг бурения и внутрискважинных работ (построение профилей скважин) | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 10
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f93179e87c5a | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, расчеты | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0c365265747e6 | NULL | Этап 3.4 Инжиниринг бурения и внутрискважинных работ (построение профилей скважин) | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 11
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f221fd369368 | Пересчет запасов нового месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0abc34e0e216b | NULL | Формирование базы данных. Литолого-стратиграфическое расчленение разреза по ГИС. Создание петрофизической модели. Переинтерпретация данных ГИС. Анализ сейсморазведки. Выделение подсчётных объектов. Построение трёхмерной модели | 2026-01-12 | 2026-02-13 | 0 | Информационный отчет, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f221fd369368 | Пересчет запасов нового месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 022f067879d65 | NULL | Построение двухмерной модели, подсчёт начальных геологических запасов УВ | 2026-03-23 | 2026-05-29 | 1 | Информационный отчет, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f221fd369368 | Пересчет запасов нового месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 089ae2ce3da92 | NULL | Подготовка разделов отчёта по подсчёту запасов. Оформление отчёта. Согласование материалов на научно-техническом совете заказчика | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2 | Информационный отчет, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f221fd369368 | Пересчет запасов нового месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0925c5f6707ff | NULL | Экспертиза и защита отчёта по подсчёту запасов в регулирующем органе. Оформление итогового отчёта и передача заказчику, в фонды. Актуализация паспорта месторождения | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3 | Информационный отчет, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 00071fd18eb54 | Исследования пластовых систем | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 06c2664c6f50c | NULL | 1. Исследования пластовых систем | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ed6c48817519 | Подсчет запасов месторождения | 2026-01-12 | 2027-12-24 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0a52cfd1c7ad3 | NULL | 2. Литолого-стратиграфическое расчленение разреза по ГИС. Выделение и обоснование подсчётных объектов | 2026-01-12 | 2026-04-27 | 0 | Информационный отчёт, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ed6c48817519 | Подсчет запасов месторождения | 2026-01-12 | 2027-12-24 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0520dd8507a5d | NULL | 3. Построение двумерных геологических моделей | 2026-04-27 | 2026-07-27 | 1 | Информационный отчёт, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ed6c48817519 | Подсчет запасов месторождения | 2026-01-12 | 2027-12-24 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0aaea4c658067 | NULL | 4. Построение трёхмерных геологических моделей | 2026-07-28 | 2026-11-27 | 2 | Информационный отчёт, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ed6c48817519 | Подсчет запасов месторождения | 2026-01-12 | 2027-12-24 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 01440d8ca5f0f | NULL | 5. Подсчёт начальных геологических запасов УВ | 2026-11-27 | 2026-12-28 | 3 | Информационный отчёт, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ed6c48817519 | Подсчет запасов месторождения | 2026-01-12 | 2027-12-24 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 02e0a072782ea | NULL | 6. Подготовка разделов отчёта по подсчёту запасов | 2026-12-29 | 2027-05-27 | 4 | Информационный отчёт, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ed6c48817519 | Подсчет запасов месторождения | 2026-01-12 | 2027-12-24 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 02d6368d19844 | NULL | 7. Оформление отчёта по подсчёту запасов. Согласование материалов на научно-техническом совете | 2027-05-28 | 2027-08-27 | 5 | Информационный отчёт, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ed6c48817519 | Подсчет запасов месторождения | 2026-01-12 | 2027-12-24 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0418fcf1b51c0 | NULL | 8. Экспертиза и защита отчёта по подсчёту запасов в регулирующем органе | 2027-08-27 | 2027-11-26 | 6 | Информационный отчёт, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ed6c48817519 | Подсчет запасов месторождения | 2026-01-12 | 2027-12-24 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0b652bc73ea3b | NULL | 9. Оформление итогового отчёта и передача заказчику, в фонды. Актуализация паспорта месторождения | 2027-11-26 | 2027-12-24 | 7 | Информационный отчёт, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0d33784b4896b | Экспертное сопровождение по добыче, инфраструктуре, операционной деятельности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0285b80a2c797 | NULL | Экспертное сопровождение портфеля опытно-промышленных и промысловых испытаний на 2026 год | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0d33784b4896b | Экспертное сопровождение по добыче, инфраструктуре, операционной деятельности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0e3c8bf877285 | NULL | Формирование программы опытно-промышленных и промысловых испытаний на 2026 год | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 01f8a986be23f | Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0175ecf7aa9fc | NULL | Этап 1. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 01f8a986be23f | Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 004cb6e3b7525 | NULL | Этап 2. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 01f8a986be23f | Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 00c33fb6e3b59 | NULL | Этап 3. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 01f8a986be23f | Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0442c7d8dcd78 | NULL | Этап 4. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 06fc12d412c9c | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0690751aa8b5a | NULL | Этап 1. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 06fc12d412c9c | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 02e28e898cdd9 | NULL | Этап 2. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 06fc12d412c9c | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0240a92fb6292 | NULL | Этап 3. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 06fc12d412c9c | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0c5d636ad1ecd | NULL | Этап 4. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0b7395f052718 | Комплексное сопровождение по нефтепромысловой химии | 2026-02-09 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0a82504db3502 | NULL | Проведение работ по адаптации успешно применяемых блок-составов для условий месторождений | 2026-02-09 | 2026-03-30 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0b7395f052718 | Комплексное сопровождение по нефтепромысловой химии | 2026-02-09 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0d8a38ee05c6a | NULL | Экспертная поддержка при планировании и проведении лабораторных, опытно-промышленных испытаний и подконтрольной эксплуатации химических реагентов | 2026-02-09 | 2026-12-21 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 016c02680d615 | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 01b50e3d721bb | NULL | Этап 1. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 016c02680d615 | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 027e6f4ab371c | NULL | Этап 2. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 016c02680d615 | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0b262e59552b7 | NULL | Этап 3. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 016c02680d615 | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 026b7048baed3 | NULL | Этап 4. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0571d78036106 | Концептуальный проект с проработкой потенциала вовлечения остаточных запасов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 01fb2369267c4 | NULL | Этап 1. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0571d78036106 | Концептуальный проект с проработкой потенциала вовлечения остаточных запасов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 04e5dd69076a2 | NULL | Этап 2. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0571d78036106 | Концептуальный проект с проработкой потенциала вовлечения остаточных запасов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 014bc48438106 | NULL | Этап 3. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0571d78036106 | Концептуальный проект с проработкой потенциала вовлечения остаточных запасов | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0cf81280a3734 | NULL | Этап 4. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-10-01 | 2026-12-29 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 01ef0b9a4a502 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0bcfab31a39d4 | NULL | Предпроектная подготовка. Подготовка разделов проектной документации по геологии. Оценка параметров разработки. Актуализация геологической модели и разделов по геологии | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 01ef0b9a4a502 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0291708d0f379 | NULL | Анализ разработки, выделение эксплуатационных объектов. Построение и адаптация гидродинамической модели. Проектирование разработки | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 01ef0b9a4a502 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0f76603d243f7 | NULL | Расчёт технологических показателей на гидродинамической модели. Технико-экономическая оценка. Подготовка разделов и оформление отчёта. Согласование на научно-техническом совете заказчика | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 01ef0b9a4a502 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 068d1a108491e | NULL | Госэкспертиза проектной документации. Устранение замечаний, защита работы. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ffb386d2ea20 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-07-01 | 2027-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0053787f3fa1b | NULL | 1. Предпроектная подготовка. Подготовка разделов по геологии. Оценка параметров разработки, установочное совещание | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ffb386d2ea20 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-07-01 | 2027-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 060d0d83dd25e | NULL | 2. Актуализация геологической модели и разделов по геологии по результатам подсчёта запасов | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 1 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ffb386d2ea20 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-07-01 | 2027-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0a2f34b11ff86 | NULL | 3. Анализ разработки, выделение эксплуатационных объектов. Построение и адаптация гидродинамической модели | 2027-01-12 | 2027-03-31 | 2 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ffb386d2ea20 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-07-01 | 2027-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 09250921d3b8a | NULL | 4. Проектирование разработки. Расчёт технологических показателей на гидродинамической модели | 2027-04-01 | 2027-06-30 | 3 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ffb386d2ea20 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-07-01 | 2027-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 02223bd9827ba | NULL | 5. Технико-экономическая оценка. Подготовка разделов и оформление отчёта. Согласование на научно-техническом совете заказчика | 2027-07-01 | 2027-09-30 | 4 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ffb386d2ea20 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-07-01 | 2027-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 01eee9421f232 | NULL | 6. Госэкспертиза, устранение замечаний, защита работы. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2027-10-01 | 2027-12-30 | 5 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 01b2f51366b06 | Развитие компетенций и кадрового потенциала геологии и разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0dd76a891dd12 | NULL | Этап 1. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 01b2f51366b06 | Развитие компетенций и кадрового потенциала геологии и разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 06eda4caf98ed | NULL | Этап 2. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 01b2f51366b06 | Развитие компетенций и кадрового потенциала геологии и разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 056fffc5ceeb3 | NULL | Этап 3. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 01b2f51366b06 | Развитие компетенций и кадрового потенциала геологии и разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0e11212c6f99b | NULL | Этап 4. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 081e196588c6d | Технический ашшуранс, формирование стратегии развития ресурсной базы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0071610227c2a | NULL | Этап 1. Экспертное сопровождение систем регионального распределения | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 081e196588c6d | Технический ашшуранс, формирование стратегии развития ресурсной базы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0b75a4a7a72fb | NULL | Этап 2. Поиск и обоснование новых опций геологоразведки | 2026-05-04 | 2026-08-31 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 081e196588c6d | Технический ашшуранс, формирование стратегии развития ресурсной базы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 048255cdf3de3 | NULL | Этап 3. Поиск и обоснование дополнительных опций геологоразведки | 2026-09-01 | 2026-12-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ffc67085c1fa | Повышение эффективности механизированного фонда | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 03da4fc464765 | NULL | Повышение надёжности погружного оборудования в условиях существующих осложнений на месторождениях | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ffc67085c1fa | Повышение эффективности механизированного фонда | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0d713c8e04ef7 | NULL | Повышение надёжности погружного оборудования в условиях существующих осложнений на месторождениях | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 04fde5066d68f | Адаптация блок-составов, подбор составов для глушения, исследования влияния на коллектор | 2026-01-12 | 2026-10-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 04d69ca7c7ff1 | NULL | Подбор блокирующих составов для глушения скважин с проведением исследований по влиянию на фильтрационно-ёмкостные свойства коллектора | 2026-01-12 | 2026-10-30 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 04fde5066d68f | Адаптация блок-составов, подбор составов для глушения, исследования влияния на коллектор | 2026-01-12 | 2026-10-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 07e8e82f930ab | NULL | Проведение работ по адаптации успешно применяемых блок-составов для условий месторождений | 2026-01-12 | 2026-03-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0faf43171a702 | Концепт разработки, формирование бизнес-кейсов по достижению потенциала | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 09477efc185e6 | NULL | Концепт разработки по организации системы поддержания пластового давления на объекте месторождения | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0 | Информационный отчет, табличные приложения и презентационные материалы, гидродинамическая модель в формате Numex
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0faf43171a702 | Концепт разработки, формирование бизнес-кейсов по достижению потенциала | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 085ecd48f15bf | NULL | Концепт наземной инфраструктуры по организации системы поддержания пластового давления на объекте месторождения | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 1 | Информационный отчет, табличные приложения и презентационные материалы, гидравлическая модель в формате PipeSim
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0faf43171a702 | Концепт разработки, формирование бизнес-кейсов по достижению потенциала | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0728e3aec7391 | NULL | Экспертное сопровождение по организации системы поддержания пластового давления на объектах месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 2 | Информационный отчет, табличные приложения и презентационные материалы, перечень мероприятий, решений по достижению эффективности, гидродинамическая модель в формате tNavigator
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 09b7f878886f5 | Проработка оптимизационных мероприятий для повышения эффективности бизнес-кейса | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0db6a6a0df2aa | NULL | Этап 1. Формирование и проработка оптимизационных мероприятий для повышения эффективности реализации бизнес-кейса | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 09b7f878886f5 | Проработка оптимизационных мероприятий для повышения эффективности бизнес-кейса | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 021605f422e18 | NULL | Этап 2. Формирование и проработка оптимизационных мероприятий для повышения эффективности реализации бизнес-кейса | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 09b7f878886f5 | Проработка оптимизационных мероприятий для повышения эффективности бизнес-кейса | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0037d466fdcdf | NULL | Этап 3. Формирование и проработка оптимизационных мероприятий для повышения эффективности реализации бизнес-кейса | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 09b7f878886f5 | Проработка оптимизационных мероприятий для повышения эффективности бизнес-кейса | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 06fed2b2e6e4d | NULL | Этап 4. Формирование и проработка оптимизационных мероприятий для повышения эффективности реализации бизнес-кейса | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0960979df0c9d | Мониторинг лицензионных обязательств и проектных показателей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 091e479679436 | NULL | Экспертиза проектной технической документации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0960979df0c9d | Мониторинг лицензионных обязательств и проектных показателей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 059437b1aa565 | NULL | Сопровождение всех этапов государственной экспертизы | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 09e03e12ee0d3 | Сервис технического сопровождения материально-технических ресурсов | 2026-01-30 | 2026-12-25 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 0a68c7c6c2fa5 | NULL | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-01-30 | 2026-12-25 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ed543f1411d5 | Проект пробной эксплуатации месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0ddb382be034a | NULL | 1. Предпроектная подготовка. Построение геологической модели, разделов по геологии. Оценка параметров разработки, установочное совещание | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ed543f1411d5 | Проект пробной эксплуатации месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 075f3a7c14e05 | NULL | 2. Выделение эксплуатационных объектов. Построение гидродинамической модели. Проектирование разработки | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ed543f1411d5 | Проект пробной эксплуатации месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0688ab59aef33 | NULL | 3. Расчёт технологических показателей на гидродинамической модели. Технико-экономическая оценка. Подготовка разделов и оформление отчёта. Согласование на научно-техническом совете заказчика | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0ed543f1411d5 | Проект пробной эксплуатации месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 029a37c9bf047 | NULL | 4. Госэкспертиза и защита работы. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 018af066d037c | Технологическая схема разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 00a2f4547b1be | NULL | Предпроектная подготовка. Подготовка разделов по геологии. Оценка параметров разработки. Актуализация геологической модели | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 018af066d037c | Технологическая схема разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 03cbc721e6f64 | NULL | Анализ разработки, выделение эксплуатационных объектов. Построение и адаптация гидродинамической модели. Проектирование разработки | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 018af066d037c | Технологическая схема разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 088c8247a7e38 | NULL | Расчёт технологических показателей. Технико-экономическая оценка. Подготовка разделов и оформление отчёта. Согласование на научно-техническом совете заказчика | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 018af066d037c | Технологическая схема разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0626f4b733027 | NULL | Госэкспертиза, устранение замечаний, защита работы. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 087155dc63f32 | Комплексный сервис по ГРП: экспертная поддержка, внедрение новых подходов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0efc476a74579 | NULL | Этап 1. Комплексный сервис по гидроразрыву пласта (экспертная поддержка технологических решений, внедрение новых подходов и технологий) | 2026-01-12 | 2026-05-25 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 087155dc63f32 | Комплексный сервис по ГРП: экспертная поддержка, внедрение новых подходов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 02a6d7570c0a7 | NULL | Этап 2. Комплексный сервис по гидроразрыву пласта (экспертная поддержка технологических решений, внедрение новых подходов и технологий) | 2026-05-26 | 2026-12-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 08da18add3585 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2026-09-28 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 06b30cd146ae8 | NULL | 1. Предпроектная подготовка. Подготовка разделов по геологии. Оценка параметров разработки, установочное совещание. Актуализация геологической модели | 2026-01-12 | 2026-02-27 | 0 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 08da18add3585 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2026-09-28 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 06f1c5fe7da7b | NULL | 2. Анализ разработки, выделение эксплуатационных объектов. Построение и адаптация гидродинамической модели. Проектирование разработки | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 1 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 08da18add3585 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2026-09-28 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 07aa8bd56efe8 | NULL | 3. Расчёт технологических показателей. Технико-экономическая оценка. Подготовка разделов и оформление отчёта. Согласование на научно-техническом совете заказчика | 2026-03-02 | 2026-07-28 | 2 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 08da18add3585 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2026-09-28 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 019b592b31acc | NULL | 4. Госэкспертиза, устранение замечаний, защита работы. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2026-07-29 | 2026-09-28 | 3 | Результаты работ согласно ТЗ
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0353f45a478f4 | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0d2e953e26a47 | NULL | Этап 1. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0353f45a478f4 | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0bae63f4e6a87 | NULL | Этап 2. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0353f45a478f4 | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 01eb34c0946ec | NULL | Этап 3. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0353f45a478f4 | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0d988c3241e95 | NULL | Этап 4. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 04dbab0b6cfac | Оперативная оценка изменения запасов по результатам бурения | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 01b52e5491de6 | NULL | Сбор геолого-геофизической и промысловой информации. Построение двухмерной геологической модели. Подсчёт запасов. Оформление отчёта и защита на научно-техническом совете заказчика | 2026-01-12 | 2026-07-01 | 0 | Информационный отчет, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 04dbab0b6cfac | Оперативная оценка изменения запасов по результатам бурения | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0a7693c382450 | NULL | Сбор геолого-геофизической и промысловой информации. Построение двухмерной геологической модели. Подсчёт запасов. Оформление отчёта и защита на научно-техническом совете заказчика | 2026-07-02 | 2026-12-25 | 1 | Информационный отчет, результирующие материалы
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0463ca43e765c | Концептуальное проектирование газовых опций, актуализация гидродинамической модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0b60f3c7c7a17 | NULL | Этап 1. Переадаптация и актуализация интегрированной модели пласта в 1-м квартале | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0463ca43e765c | Концептуальное проектирование газовых опций, актуализация гидродинамической модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0443e0ded24e6 | NULL | Этап 2. Актуализация интегрированной модели пласта во 2-м квартале | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0463ca43e765c | Концептуальное проектирование газовых опций, актуализация гидродинамической модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0f54d105ec2ee | NULL | Этап 3. Актуализация интегрированной модели пласта в 3-м квартале, формирование бизнес-кейсов газовых опций | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0463ca43e765c | Концептуальное проектирование газовых опций, актуализация гидродинамической модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 001eab026ab55 | NULL | Этап 4. Актуализация интегрированной модели пласта в 4-м квартале, формирование бизнес-кейсов газовых опций | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 08b96cefea3fc | Инжиниринговое сопровождение бизнес-опций, интегрированный концепт разработки | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 01e98fb29f598 | NULL | Инжиниринговое сопровождение бизнес-опций ранней проработки. Интегрированная концепция разработки и обустройства / Актуализация концепта инжиниринга | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0 | Презентационные материалы MS Power Point
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0dc932d66aee8 | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 03722f61113e9 | NULL | Этап 1. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0dc932d66aee8 | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 067e8243cd74b | NULL | Этап 2. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0dc932d66aee8 | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0110bf77466b1 | NULL | Этап 3. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0dc932d66aee8 | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 00210a4f2710d | NULL | Этап 4. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0adac6e65b2e8 | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0acbf4122f928 | NULL | Этап 1. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0adac6e65b2e8 | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 07d7d99cc56ab | NULL | Этап 2. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0adac6e65b2e8 | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0493bede704e6 | NULL | Этап 3. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0adac6e65b2e8 | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 082d24afc7d2a | NULL | Этап 4. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Информационный отчет, окончательный отчет
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 085781acf4cd5 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 016797a98a398 | Управление данными | 025364d6b6ed2 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 085781acf4cd5 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 016797a98a398 | Управление данными | 0bfd543862fec | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 085781acf4cd5 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 016797a98a398 | Управление данными | 094f8f5115c71 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 085781acf4cd5 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 016797a98a398 | Управление данными | 0a5fe604a60ff | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0235052701190 | Реализация технологии геохимического контроля выработки запасов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0467e70a73e2f | NULL | Этап 1. Реализация технологий резервуарной геохимии в 1-2 кварталах 2026 года на активах | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0 | −Результаты интерпретации и определения доли притока каждого из пластов по всем проанализированным пробам; −Разработанная глава Геохимия для отдельных месторождений; −Карты типизации нефтей для изучаемых залежей, палетки делимости нефтей отдельных залежей между собой; −Описание происходящих в ходе закачки газа изменений свойств добываемой нефти и газа по Чатылькинскому месторождению в формате презентации; −Описание происходящих в ходе реализации закачки ПАВ-полимерного заводнения изменений свойств добываемой нефти на Холмогорском месторождении в формате презентации; −Информационный отчёт с указанием количества выполненных расчётов, обобщением опыта проведения работ по разделению добычи нефти, выдачей рекомендаций по организации работы в будущем для повышения эффективности проведения работ.
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0235052701190 | Реализация технологии геохимического контроля выработки запасов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0ab62eb83e48b | NULL | Этап 2. Реализация технологий резервуарной геохимии в 3-4 кварталах 2026 года на активах | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1 | −Результаты интерпретации и определения доли притока каждого из пластов по всем проанализированным пробам; −Разработанная глава Геохимия для отдельных месторождений; −Карты типизации нефтей для изучаемых залежей, палетки делимости нефтей отдельных залежей между собой; −Описание происходящих в ходе закачки газа изменений свойств добываемых нефти и газа по Чатылькинскому месторождению в формате презентации; −Описание происходящих в ходе реализации закачки ПАВ-полимерного заводнения изменений свойств добываемой нефти на Холмогорском месторождении в формате презентации; −Информационный отчёт с указанием количества выполненных расчётов, обобщением опыта проведения работ по разделению добычи нефти, выдачей рекомендаций по организации работы в будущем для повышения эффективности проведения работ.
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 09cc8496c1140 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 06ee8d3a940b8 | NULL | Этап 1. Проведение программ обучения и развития компетенций в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 09cc8496c1140 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0610212c21382 | NULL | Этап 2. Проведение программ обучения и развития компетенций во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 09cc8496c1140 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ea1b5feea3cb | NULL | Этап 3. Проведение программ обучения и развития компетенций в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 09cc8496c1140 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0f58708caa43f | NULL | Этап 4. Проведение программ обучения и развития компетенций в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 036c77ecc9a10 | Методологическое и экспертное сопровождение опытно-промышленных испытаний по химии | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0d39f07c53303 | NULL | Этап 2. Подбор реагентов для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями для месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 036c77ecc9a10 | Методологическое и экспертное сопровождение опытно-промышленных испытаний по химии | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 00876e24867ba | NULL | Экспертная поддержка при планировании и проведении лабораторных и опытно-промышленных испытаний химических реагентов | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0e9e6b85d375f | Оценка потенциала вовлечения остаточных запасов под эксплуатационным фондом | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 07ee3328c8549 | NULL | Оценка и проработка потенциала дововлечения остаточных запасов под эксплуатационным фондом на зрелых месторождениях с формированием программ геолого-технических мероприятий | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0e9e6b85d375f | Оценка потенциала вовлечения остаточных запасов под эксплуатационным фондом | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0c41a88150a25 | NULL | Оценка и проработка потенциала дововлечения остаточных запасов под эксплуатационным фондом на зрелых месторождениях с формированием программ ГТМ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0e9e6b85d375f | Оценка потенциала вовлечения остаточных запасов под эксплуатационным фондом | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0c153f7e6572c | NULL | Оценка и проработка потенциала дововлечения остаточных запасов под эксплуатационным фондом на зрелых месторождениях с формированием программ ГТМ | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 04655d7b9e337 | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 034d233e26367 | NULL | Этап 1. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 04655d7b9e337 | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 052826d177109 | NULL | Этап 2. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 04655d7b9e337 | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 01f6b6fa8d9b3 | NULL | Этап 3. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 04655d7b9e337 | Концептуальный проект с дизайном ГРР и опытно-промышленных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0e754be98e6ba | NULL | Этап 4. Актуализация концептуальной геологической модели и формирование мероприятий и бизнес-кейсов по результатам обновлений | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0619183acfcb6 | Экспертно-техническое сопровождение физико-химических методов воздействия на ПЗП | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0d40ea9f034d1 | NULL | Этап 1. Экспертная поддержка по мероприятиям обработки призабойной зоны и повышения нефтеотдачи | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0619183acfcb6 | Экспертно-техническое сопровождение физико-химических методов воздействия на ПЗП | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0dd92040fc798 | NULL | Этап 2. Экспертная поддержка по мероприятиям обработки призабойной зоны и повышения нефтеотдачи | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0e26ea25099b8 | Мониторинг активов в налоговом режиме | 2026-02-03 | 2026-07-01 | 082802e18e9fb | Мониторинг и оценка эффективности использования налоговых льгот | 0969eb24e2bb2 | NULL | Актуализация результатов мониторинга лицензионных участков, переведённых в режим налога на дополнительный доход | 2026-02-03 | 2026-07-01 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0f67e92571077 | Оптимизация производственных процессов | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0f368ddbb5fc7 | NULL | Этап 1. Анализ и оптимизация производственных процессов | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0cbde22cc40f0 | Разработка методологий и стандартов, экспертиза и технический ашшуранс | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 00156d4ede44b | NULL | Экспертиза и технический ашуранс | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0cbde22cc40f0 | Разработка методологий и стандартов, экспертиза и технический ашшуранс | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0e114ccd26aa4 | NULL | Планирование / разработка методологий и стандартов. Разработка и актуализация НМД по направлению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0cbde22cc40f0 | Разработка методологий и стандартов, экспертиза и технический ашшуранс | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0891b2318cdae | NULL | Планирование / разработка методологий и стандартов. Разработка и актуализация НМД по направлению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 02a557520611e | Оценка потенциала вовлечения остаточных запасов с формированием программ ГТМ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 04632b9619615 | NULL | Формирование адресной программы кандидатов на бурение скважин с горизонтальным окончанием по месторождениям | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0 | Информационный отчет, Программа мероприятий по снятию рисков по скважинам-кандидатам с высокой степенью неопределенности, Слои из проектов NGT с расположением скважин кандидатов на ЗБС
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 02a557520611e | Оценка потенциала вовлечения остаточных запасов с формированием программ ГТМ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0f057e1f0cfdf | NULL | Формирование адресной программы кандидатов на бурение скважин с горизонтальным окончанием по месторождениям | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1 | Информационный отчет, Программа мероприятий по снятию рисков по скважинам-кандидатам с высокой степенью неопределенности, Слои из проектов NGT с расположением скважин кандидатов на ЗБС
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 02a557520611e | Оценка потенциала вовлечения остаточных запасов с формированием программ ГТМ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0b7903dc92cf4 | NULL | Формирование адресной программы кандидатов на бурение скважин с горизонтальным окончанием по месторождениям | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2 | Информационный отчет, Программа мероприятий по снятию рисков по скважинам-кандидатам с высокой степенью неопределенности, Слои из проектов NGT с расположением скважин кандидатов на ЗБС
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 02a557520611e | Оценка потенциала вовлечения остаточных запасов с формированием программ ГТМ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 00435fd447cf1 | NULL | Формирование адресной программы кандидатов на бурение скважин с горизонтальным окончанием по месторождениям | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Информационный отчет, Программа мероприятий по снятию рисков по скважинам-кандидатам с высокой степенью неопределенности, Слои из проектов NGT с расположением скважин кандидатов на ЗБС
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0564c28c94b54 | Интегрированный концепт оптимизации (обновление) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 05e8cc514c4d9 | NULL | Этап 1. Подготовка оптимизационного бизнес-кейса №1 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0564c28c94b54 | Интегрированный концепт оптимизации (обновление) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 04fac98a4c0c1 | NULL | Этап 2. Подготовка оптимизационного бизнес-кейса №2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0564c28c94b54 | Интегрированный концепт оптимизации (обновление) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0593bfb4639bd | NULL | Этап 3. Подготовка оптимизационного бизнес-кейса №3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0564c28c94b54 | Интегрированный концепт оптимизации (обновление) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 06aa4cdc1e8fa | NULL | Этап 4. Подготовка оптимизационного бизнес-кейса №4 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0eeb12983f635 | Комплексный сервис единого технического центра: развитие системы проектных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 0fb0c6d001e45 | NULL | Администрирование потребности в проектных и изыскательских работах | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
0ddc5d9cce269 | 056b9715c9bd0 | 0eeb12983f635 | Комплексный сервис единого технического центра: развитие системы проектных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 0cad868b2e7f3 | NULL | Развитие системы проектных и изыскательских работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0bcde9ffa1fd3 | Сопровождение проектно-технической документации | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 096549eeb477a | NULL | 1. Экспертиза гидродинамической модели | 2026-04-01 | 2026-06-26 | 0 | Информационный отчёт, Экспертное заключение
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0bcde9ffa1fd3 | Сопровождение проектно-технической документации | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0258cfaf16577 | NULL | 2. Экспертиза разделов по проектированию разработки | 2026-06-29 | 2026-07-27 | 1 | Информационный отчёт, Экспертное заключение
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0bcde9ffa1fd3 | Сопровождение проектно-технической документации | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0f624e775bc11 | NULL | 3. Экспертиза отчётов проектной документации | 2026-07-28 | 2026-08-28 | 2 | Информационный отчет, Экспертное заключение
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0bcde9ffa1fd3 | Сопровождение проектно-технической документации | 2026-04-01 | 2026-12-28 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 084535b031a56 | NULL | 4. Сопровождение экспертизы и согласования проектной документации в регулирующем органе | 2026-08-31 | 2026-12-28 | 3
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0edf0f353e0f6 | Формирование стратегии развития активов, оптимизация системы разработки | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0bdcf1567f5a2 | NULL | Этап 1. Формирование стратегии развития активов по 5 объектам разработки | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0edf0f353e0f6 | Формирование стратегии развития активов, оптимизация системы разработки | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0295df66ede75 | NULL | Этап 2. Определение оптимальной системы разработки по кустовым площадкам с использованием специализированного ПО, не менее 5 кейсов | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 1
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0edf0f353e0f6 | Формирование стратегии развития активов, оптимизация системы разработки | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0aeaf4ce6749a | NULL | Этап 3. Определение оптимальной системы разработки по кустовым площадкам с использованием ПО, не менее 3 кейсов | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0edf0f353e0f6 | Формирование стратегии развития активов, оптимизация системы разработки | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0f04753ae79e6 | NULL | Этап 5. Определение оптимальной системы разработки по кустовым площадкам с использованием ПО, не менее 3 кейсов | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0edf0f353e0f6 | Формирование стратегии развития активов, оптимизация системы разработки | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 069d46e4cc75a | NULL | Этап 6. Формирование стратегии развития активов по 15 объектам. Определение оптимальной системы разработки с использованием ПО, не менее 6 кейсов. Разработка и актуализация НМД по направлению «Геология и разработка» | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 4
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0edf0f353e0f6 | Формирование стратегии развития активов, оптимизация системы разработки | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 07aa6a46d709e | NULL | Этап 4. Определение оптимальной системы разработки по кустовым площадкам с использованием ПО, не менее 3 кейсов | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 5
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0200a4ef25798 | Экспертиза работ по оперативному изменению и подсчету запасов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0266eb7b8610e | NULL | Экспертные заключения на работы по подсчёту запасов или оперативным изменениям запасов месторождений | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0 | Информационный отчет, экспертизы
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0ad91c11b28bf | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 013d1ef5e2404 | NULL | Этап 1. Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0ad91c11b28bf | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 06f6e841a0e65 | NULL | Этап 2. Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0ad91c11b28bf | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 088741f4272f4 | NULL | Этап 3. Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0ad91c11b28bf | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0289bcbf635be | NULL | Этап 4. Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Информационный отчет, окончательный отчет
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0c052de131a45 | Ашшуранс инвестиционных проектов по горизонтальному бурению | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0b598b859f128 | NULL | Этап 1. Ашуранс инвестиционных проектов геологии и разработки по направлению «скважины с горизонтальным окончанием и горизонтальным бурением» | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 0c052de131a45 | Ашшуранс инвестиционных проектов по горизонтальному бурению | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 03ce16e451cb5 | NULL | Этап 2. Ашуранс инвестиционных проектов геологии и разработки по направлению «скважины с горизонтальным окончанием и горизонтальным бурением» | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 08fa4e07ccd6a | Ашшуранс инвестиционных проектов по энергобезопасности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 00d0560f10ab4 | NULL | Этап 1. Ашуранс разработки инвестиционных проектов геологии и разработки по направлению «эксплуатационное бурение» | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 08fa4e07ccd6a | Ашшуранс инвестиционных проектов по энергобезопасности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 01f0df0ad16c7 | NULL | Этап 2. Ашуранс разработки инвестиционных проектов геологии и разработки по направлению «эксплуатационное бурение» | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 08fa4e07ccd6a | Ашшуранс инвестиционных проектов по энергобезопасности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0aba3377914d7 | NULL | Этап 3. Ашуранс разработки инвестиционных проектов геологии и разработки по направлению «эксплуатационное бурение» | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0657eb6f569ae | 08fa4e07ccd6a | Ашшуранс инвестиционных проектов по энергобезопасности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0bf48909a2d50 | NULL | Этап 4. Ашуранс разработки инвестиционных проектов геологии и разработки по направлению «эксплуатационное бурение» | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 00653a89c4fec | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0560fe19fb4ae | NULL | Этап 1. Предпроектная подготовка. Анализ исходных данных. Установочное совещание. Актуализация разделов проектной документации по геологии | 2026-03-02 | 2026-04-30 | 0 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 00653a89c4fec | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0956d9166db78 | NULL | Этап 2. Анализ разработки, выделение эксплуатационных объектов. Актуализация гидродинамической модели. Проектирование разработки. Подготовка разделов по ГДМ и анализу разработки | 2026-05-04 | 2026-06-30 | 1 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 00653a89c4fec | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0e012bf93a5af | NULL | Этап 3. Расчёт технологических показателей на ГДМ. Технико-экономическая оценка. Подготовка разделов и оформление проектной документации. Согласование на научно-техническом совете заказчика. Передача на госэкспертизу | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 00653a89c4fec | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0546842a9b49a | NULL | Этап 4. Выполнение рекомендаций госэкспертизы. Защита работы. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 04bc28a43e4de | Мониторинг полимерного заводнения | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0560845b08e21 | NULL | Этап 1. Мониторинг полимерного заводнения на гидродинамической модели | 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 04bc28a43e4de | Мониторинг полимерного заводнения | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 07d07a4be21b2 | NULL | Этап 2. Мониторинг полимерного заводнения на ГДМ | 2026-04-02 | 2026-07-01 | 1
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 04bc28a43e4de | Мониторинг полимерного заводнения | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 06d16a6784beb | NULL | Этап 3. Мониторинг полимерного заводнения на ГДМ | 2026-07-02 | 2026-10-01 | 2
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 04bc28a43e4de | Мониторинг полимерного заводнения | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 051544526f91b | NULL | Этап 4. Мониторинг полимерного заводнения на ГДМ | 2026-10-02 | 2026-12-31 | 3
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0b81f7b27d9f6 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0ee6fb8ef3257 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0 | Окончательный отчет
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0b81f7b27d9f6 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 01f92ff02f338 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 1 | Окончательный отчет
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0c6a71a4e46b7 | Создание геологической модели с обоснованием программ исследований | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0042b6522a9fe | NULL | Подготовка материалов и прохождение экспертизы систем регионального распределения на 2026 год. Проведение технической сессии с регулятором | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0c6a71a4e46b7 | Создание геологической модели с обоснованием программ исследований | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 08309e570f5c5 | NULL | Проведение технической сессии с регулятором на 2026 год. Подготовка материалов утверждённой программы для вынесения на коллегиальные органы | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0809af8113e26 | Оперативное изменение состояния запасов | 2026-03-10 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 03161203d8e8d | NULL | 1. Формирование базы данных. Обработка и интерпретация данных ГИС новых скважин | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 0 | Результаты работ согласно ТЗ
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0809af8113e26 | Оперативное изменение состояния запасов | 2026-03-10 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 026b6a2479523 | NULL | 2. Актуализация двумерной геологической модели по данным новых скважин. Оперативный подсчёт геологических запасов | 2026-05-04 | 2026-06-30 | 1 | Результаты работ согласно ТЗ
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0809af8113e26 | Оперативное изменение состояния запасов | 2026-03-10 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0f2817ca6cb82 | NULL | 3. Оформление материалов оперативного изменения запасов. Рассмотрение на научно-техническом совете заказчика. Передача отчёта на экспертизу | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2 | Результаты работ согласно ТЗ
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0809af8113e26 | Оперативное изменение состояния запасов | 2026-03-10 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 026860c9d98f8 | NULL | 4. Экспертиза отчёта. Подготовка пакета документов и передача на экспертизу в регулирующий орган. Защита отчёта. Подготовка отчёта на хранение в фонды | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Результаты работ согласно ТЗ
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0089faf7c7fab | Создание и мониторинг гидродинамической модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0b23583b47616 | NULL | Этап 1. Мониторинг постоянно действующей гидродинамической модели пласта месторождения | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0089faf7c7fab | Создание и мониторинг гидродинамической модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 06ade0117a996 | NULL | Этап 2. Актуализация 3D геологической модели пласта месторождения | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 1
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0089faf7c7fab | Создание и мониторинг гидродинамической модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0a7bf196354c0 | NULL | Этап 3. Мониторинг постоянно действующей гидродинамической модели пласта | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0089faf7c7fab | Создание и мониторинг гидродинамической модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0acfdb1c4bb79 | NULL | Этап 4. Интерпретация ГИС | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0089faf7c7fab | Создание и мониторинг гидродинамической модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0e32e319ea988 | NULL | Этап 5. Мониторинг постоянно действующей гидродинамической модели пласта | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0089faf7c7fab | Создание и мониторинг гидродинамической модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0cdcdd896fc92 | NULL | Этап 6. Интерпретация ГИС | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 5
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0089faf7c7fab | Создание и мониторинг гидродинамической модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 013c5f6aaf5a8 | NULL | Этап 7. Мониторинг постоянно действующей гидродинамической модели пласта | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 6
0a7656c8002f3 | 0528f022f9ed7 | 0089faf7c7fab | Создание и мониторинг гидродинамической модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 09087b5d9c296 | NULL | Этап 8. Актуализация 3D геологической модели пласта | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 7
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 09345ef039f30 | Актуализация концепции обустройства с опциями развития | 2026-01-12 | 2026-12-15 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 058932597dd7b | NULL | Формирование концепции обустройства с учётом опций перспективного развития | 2026-01-12 | 2026-12-15 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0dd583e1ff2a3 | Инжиниринговое сопровождение реализации проекта (газовая стратегия) | 2026-01-12 | 2026-12-18 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 03108737c7bad | NULL | Этап 1. Концепт обустройства / Инжиниринговое сопровождение реализации проекта (газовая стратегия). Развитие и реализация региональной газовой стратегии | 2026-01-12 | 2026-06-19 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0dd583e1ff2a3 | Инжиниринговое сопровождение реализации проекта (газовая стратегия) | 2026-01-12 | 2026-12-18 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0c3408f413d71 | NULL | Этап 2. Концепт обустройства / Инжиниринговое сопровождение реализации проекта (газовая стратегия). Развитие и реализация региональной газовой стратегии | 2026-06-22 | 2026-12-18 | 1
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0893b0618dc6d | Оперативная поддержка актива по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0fabe52b96db8 | NULL | Этап 1.1 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ бурения) | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0893b0618dc6d | Оперативная поддержка актива по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 04d60f5d49a2c | NULL | Этап 1.2 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ бурения) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0893b0618dc6d | Оперативная поддержка актива по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0e20e470b5602 | NULL | Этап 1.3 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ бурения) | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0893b0618dc6d | Оперативная поддержка актива по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 07f1312c51c72 | NULL | Этап 1.4 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ бурения) | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0893b0618dc6d | Оперативная поддержка актива по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0236f411bd66a | NULL | Этап 2.1 Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 4
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0893b0618dc6d | Оперативная поддержка актива по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 09cf811b77576 | NULL | Этап 2.2 Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 5
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 03cf4b719299b | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-02-27 | 2026-12-28 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 0586b9acda05d | NULL | Этап 1. Проверка технических характеристик МТР на этапах ОТР, ПД, РД на соответствие требованиям. Рассмотрение разногласий, техническая оценка предложений заводов-изготовителей, согласование РКД | 2026-02-27 | 2026-12-28 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 09b456bf68c15 | Комплексная экспертиза проектов развития и систем разработки | 2026-02-09 | 2026-12-15 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0cf4d42fa20a5 | NULL | Комплексная экспертиза комплексных проектов развития активов и систем регионального распределения | 2026-02-09 | 2026-12-15 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0dcbe26356b27 | Разработка стоимостных решений (мониторинг индексов) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 030a3a64e9859 | NULL | Этап 1. Мониторинг изменения индексов пересчёта сметной стоимости СМР от текущего уровня цен к базисному и актуализация расчёта транспортных затрат по видам строительства | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0dcbe26356b27 | Разработка стоимостных решений (мониторинг индексов) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0176083826941 | 030a3a64e9859 | Этап 1.1 «Инженерная подготовка и автомобильная дорога» | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0dcbe26356b27 | Разработка стоимостных решений (мониторинг индексов) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0c2de962ed21b | 030a3a64e9859 | Этап 1.3 «Строительство воздушных линий» | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 1
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0dcbe26356b27 | Разработка стоимостных решений (мониторинг индексов) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0ab2ae1301dea | 030a3a64e9859 | Этап 1.2 «Объекты электроснабжения (подстанции, ЗРУ)» | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 2
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0dcbe26356b27 | Разработка стоимостных решений (мониторинг индексов) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0bf8a68cf9adc | 030a3a64e9859 | Этап 1.4 «Строительство высокотехнологичных трубопроводов» | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 3
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0dcbe26356b27 | Разработка стоимостных решений (мониторинг индексов) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0884bed8ff365 | 030a3a64e9859 | Этап 1.5 «Строительство объектов капитального строительства» | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 4
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0dcbe26356b27 | Разработка стоимостных решений (мониторинг индексов) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0b8a6f4e0614e | 030a3a64e9859 | Этап 1.6 «Строительство магистральных трубопроводов» | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 5
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0dcbe26356b27 | Разработка стоимостных решений (мониторинг индексов) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 09dbd68b01c7c | 030a3a64e9859 | Этап 1.7 «Строительство площадочных объектов» | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 6
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0dcbe26356b27 | Разработка стоимостных решений (мониторинг индексов) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0e161bcec4d06 | 030a3a64e9859 | Этап 1.8 «Капитальный ремонт» | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 7
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0cfa13127cb3d | Сопровождение работ и моделирование компоновок | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 05a88bebd7d10 | NULL | Сопровождение работ и моделирование компоновок автоматизированных установок | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 069389f0bb9b2 | Сервис по разработке стоимостных методик и моделей | 2026-02-25 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0b9a1a6aa7951 | NULL | Этап 1. Методологическое сопровождение по вопросам ценообразования и сметного нормирования | 2026-02-25 | 2026-12-22 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 069389f0bb9b2 | Сервис по разработке стоимостных методик и моделей | 2026-02-25 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 03af1330a17b1 | NULL | Этап 2. Разработка и сопровождение укрупнённых сметных норм | 2026-02-25 | 2026-12-22 | 1
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0e1fb59502591 | Сопровождение алгоритмов и инструментов автоматизации геологии и разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 03441214b9e73 | NULL | Этап 1 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0e1fb59502591 | Сопровождение алгоритмов и инструментов автоматизации геологии и разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 085278f6066e2 | NULL | Этап 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0e1fb59502591 | Сопровождение алгоритмов и инструментов автоматизации геологии и разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0051074358963 | NULL | Этап 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0e1fb59502591 | Сопровождение алгоритмов и инструментов автоматизации геологии и разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0c8416d3346be | NULL | Этап 4 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 09481778bbe6a | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0b7e703bf6599 | NULL | Этап 1. Проведение программ обучения и развития компетенций в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 09481778bbe6a | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0aa6e709aba28 | NULL | Этап 2. Проведение программ обучения и развития компетенций во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 09481778bbe6a | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 06a66ce7d83f9 | NULL | Этап 3. Проведение программ обучения и развития компетенций в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 09481778bbe6a | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 06f16fb7faa70 | NULL | Этап 4. Проведение программ обучения и развития компетенций в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 099abc2c8f6f0 | Обеспечение качества опытно-промышленных работ, сопровождение на промысле | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 06abf234260f4 | NULL | Сопровождение внедрения подобранных технологий обработки призабойной зоны | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 01f1409645822 | Акселерация бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 07954b2af8fe1 | NULL | Этап 1. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 01f1409645822 | Акселерация бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0d1baa733867f | NULL | Этап 2. Сервис по акселерации бизнес-возможностей во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 01f1409645822 | Акселерация бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 09a2d87cdf541 | NULL | Этап 3. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 01f1409645822 | Акселерация бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 01774a18dd196 | NULL | Этап 4. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 05d46e025ea30 | Разработка стоимостных решений (оценка рисков) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 040e3452ef2b4 | NULL | Этап 1. Формирование сборника укрупнённых сметных норм с применением отраслевых ресурсных моделей | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 0 | Сборник УЕР в текущем уровне цен (на 01.01.2026г)
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 05d46e025ea30 | Разработка стоимостных решений (оценка рисков) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 07a197db970ad | 040e3452ef2b4 | Этап 1.1. Формирование комплекта смет-оснований в ГЭСН-2022 | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 05d46e025ea30 | Разработка стоимостных решений (оценка рисков) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 046d1dfa4eaac | 040e3452ef2b4 | Этап 1.2. Формирование сборников текущих сметных цен | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 1
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 05d46e025ea30 | Разработка стоимостных решений (оценка рисков) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 03ef60955ea8f | 040e3452ef2b4 | Этап 1.3. Формирование сборника укрупнённых сметных норм | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 2
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 05d46e025ea30 | Разработка стоимостных решений (оценка рисков) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 04d6900c70489 | 040e3452ef2b4 | Этап 1.4. Разработка шаблона расчёта начальной максимальной цены на УЕР с применением ОРМ | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 3
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 05d46e025ea30 | Разработка стоимостных решений (оценка рисков) | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 02182ca8d01b1 | 040e3452ef2b4 | Этап 1.5. Доработка функционала прототипа ПО | 2026-02-03 | 2026-12-22 | 4
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0e13f18bbcc73 | Экспертиза по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-20 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0d30584d0f10a | NULL | Этап 1. Экспертиза и технический ашуранс / Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-20 | 2026-03-31 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0e13f18bbcc73 | Экспертиза по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-20 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 059288fc2d533 | NULL | Этап 2. Экспертиза и технический ашуранс / Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0e13f18bbcc73 | Экспертиза по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-20 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 079d3efee8335 | NULL | Этап 3. Экспертиза и технический ашуранс / Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0e13f18bbcc73 | Экспертиза по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-20 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 01c000fdd4a06 | NULL | Этап 4. Экспертиза и технический ашуранс / Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 0a891a2e60b33 | Проведение ведомственной экспертизы проектной и рабочей документации | 2026-02-27 | 2026-12-30 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 02d5fc8b638b2 | NULL | Ведомственная экспертиза проектной документации на объект обустройства подготовки и транспорта газа. Проведение экспертизы откорректированной документации по замечаниям | 2026-02-27 | 2026-12-30 | 0 | Листы коллективной проверки (ЛКП)
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 098f863461665 | Развитие системы проектных и изыскательских работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 05401dcc4c2f6 | NULL | Развитие системы проектных и изыскательских работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 01c4fde4f98bf | Подбор и исследование водоизолирующих технологий | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 065e071a188d8 | NULL | Физико-химические исследования | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 01c4fde4f98bf | Подбор и исследование водоизолирующих технологий | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0255de66a4f2f | NULL | Фильтрационные исследования | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0a7656c8002f3 | 0b71833151af8 | 071eb397aae87 | Развитие инструментов стандартизации функционально-ролевой модели | 2026-10-01 | 2026-12-21 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 063edcf0e0e9d | NULL | Развитие и реализация инструментов стандартизации и функционально-ролевой модели функции капитального строительства и развития | 2026-10-01 | 2026-12-21 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0a093fcd3934c | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0e6a4a722feec | NULL | Этап 1. Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований (гарантированный объём) | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0a093fcd3934c | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 07bd74ef7e882 | NULL | Этап 2. Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований (гарантированный объём) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0a093fcd3934c | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0038fd68df383 | NULL | Этап 3. Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований (гарантированный объём) | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0a093fcd3934c | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0dde13fe42121 | NULL | Этап 4. Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований (гарантированный объём) | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Информационный отчет, окончательный отчет
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0a093fcd3934c | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 05936ff9467ec | NULL | Этап 5. Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований (негарантированный объём) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 4 | Окончательный отчет
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0603469ad03ef | Уточнение стратиграфической принадлежности пласта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 00e196bdf634a | NULL | Корреляция, создание единого представления прослеживаемости пластов | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0 | Результаты работ согласно ТЗ
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0603469ad03ef | Уточнение стратиграфической принадлежности пласта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 06ae246ed3161 | NULL | Уточнение стратиграфии средне- и нижнеюрских отложений | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 1 | Результаты работ согласно ТЗ
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0603469ad03ef | Уточнение стратиграфической принадлежности пласта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 039eca5867874 | NULL | Оценка запасов, которые могут быть отнесены к трудноизвлекаемым, подготовка итогового отчёта и защита материалов в регулирующем органе | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 2 | Результаты работ согласно ТЗ
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00795ea3aa39e | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 055d451436bb9 | NULL | Этап 1. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00795ea3aa39e | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 02ed37a61a8bb | NULL | Этап 2. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00795ea3aa39e | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0b2d8fc2fb21e | NULL | Этап 3. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00795ea3aa39e | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0f0b172fddd2f | NULL | Этап 4. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00a74125dff2e | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, оптимизация, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 04d6e0423971a | NULL | Этап 1.1 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00a74125dff2e | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, оптимизация, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 02c59c697fb89 | NULL | Этап 1.2 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00a74125dff2e | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, оптимизация, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 05bb2023ac588 | NULL | Этап 1.3 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00a74125dff2e | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, оптимизация, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 05572e2540883 | NULL | Этап 1.4 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00a74125dff2e | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, оптимизация, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0864065219ac5 | NULL | Этап 2.1 Расследования и профилактика аварий и инцидентов | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 4
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00a74125dff2e | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, оптимизация, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0e894ec76e5ad | NULL | Этап 2.2 Расследования и профилактика аварий и инцидентов | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 5
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 08bd0942fad93 | NULL | 1. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 05badf3b6143f | 08bd0942fad93 | 1.1. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0675351bd7d6a | 0d7e2f8694ce7 | 10.1. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0548d670b70d0 | 071abb64ba856 | 11.1. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0998666768d8c | 00db90e48aee2 | 12.1. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0fc2cce8592df | 0c7d46dcf39a8 | 2.1. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 06acfd921e736 | 00b1a95cd1668 | 3.1. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0dd1a71a50338 | 0fdd4495c6b4f | 4.1. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 07e0e29a62cc7 | 0419d87168a4f | 5.1. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0499b8f7a34a9 | 02336c32a4669 | 6.1. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0f0875a805a55 | 098b3383077cc | 7.1. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 08c86590361c6 | 0180ee6a9b479 | 8.1. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0774b11c46c7c | 08a142aacc568 | 9.1. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 05411bb208ba8 | 08bd0942fad93 | 1.2. Петрофизическая интерпретация | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 00f20da0e91cc | 0d7e2f8694ce7 | 10.2. Петрофизическая интерпретация | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 064d786e22084 | 071abb64ba856 | 11.2. Петрофизическая интерпретация | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0078f922bda2c | 00db90e48aee2 | 12.2. Петрофизическая интерпретация | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0c7d46dcf39a8 | NULL | 2. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0b1df7691301c | 0c7d46dcf39a8 | 2.2. Петрофизическая интерпретация | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0776d0e34ea8b | 00b1a95cd1668 | 3.2. Петрофизическая интерпретация | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 056663a050452 | 0fdd4495c6b4f | 4.2. Петрофизическая интерпретация | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 020657765f7ed | 0419d87168a4f | 5.2. Петрофизическая интерпретация | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 006c8ce087f1f | 02336c32a4669 | 6.2. Петрофизическая интерпретация | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0568f7cb7340c | 098b3383077cc | 7.2. Петрофизическая интерпретация | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 05d2291f4d08c | 0180ee6a9b479 | 8.2. Петрофизическая интерпретация | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 00a8a7a0bd595 | 08a142aacc568 | 9.2. Петрофизическая интерпретация | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 00b1a95cd1668 | NULL | 3. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0fdd4495c6b4f | NULL | 4. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0419d87168a4f | NULL | 5. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 4
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 02336c32a4669 | NULL | 6. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 5
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 098b3383077cc | NULL | 7. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 6
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0180ee6a9b479 | NULL | 8. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 7
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 08a142aacc568 | NULL | 9. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 8
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0d7e2f8694ce7 | NULL | 10. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 9
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 071abb64ba856 | NULL | 11. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 10
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05a96e02ed2fc | Координация геонавигационного сопровождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 00db90e48aee2 | NULL | 12. Координация геонавигационного сопровождения | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 11
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06d4bb5763da1 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 04d27c1b8ad23 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06d4bb5763da1 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 05549b6ec9828 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06d4bb5763da1 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0900059ac3056 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-06-26 | 2026-09-28 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06d4bb5763da1 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0bee817c864e8 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-09-29 | 2026-12-28 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06d4bb5763da1 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0bc74062f2ce9 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований (негарантированный объём) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 4
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 03ec2525d826b | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0385f07f3be26 | NULL | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 03ec2525d826b | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 07abfa410d2f9 | NULL | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 09c07cc382e10 | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-01-16 | 2026-12-29 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 0e001205f5630 | NULL | Этап 1. Проверка технических характеристик МТР на этапах ОТР, ПД, РД на соответствие требованиям. Рассмотрение разногласий, техническая оценка, согласование РКД | 2026-01-16 | 2026-06-29 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 09c07cc382e10 | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-01-16 | 2026-12-29 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 02f838108db10 | NULL | Этап 2. Проверка технических характеристик МТР на этапах ОТР, ПД, РД на соответствие требованиям. Рассмотрение разногласий, техническая оценка, согласование РКД | 2026-07-01 | 2026-12-29 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 05e0e2e3c60d1 | NULL | 1. Сопровождение и экспертиза инвестиционных проектов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 018b3d57d4e34 | 05e0e2e3c60d1 | Этап 1.1. Сопровождение и экспертиза инвестиционных проектов | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0cce39cab7630 | 0dcfdf7ccd42b | Этап 2.1. Анализ текущего состояния разработки и оценка остаточных извлекаемых запасов под пробуренным фондом | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 07bbd8352ae6f | 0fc5e4a334d0e | Этап 3.1. Планирование, оперативная интерпретация гидродинамических исследований / промыслово-геофизических исследований | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0aa6b92424b4b | 0a4947adb0954 | Этап 4.1. Построение карт изобар | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0dcfdf7ccd42b | NULL | 2. Повышение эффективности базовой добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0eca286854176 | 05e0e2e3c60d1 | Этап 1.2. Сопровождение и экспертиза инвестиционных проектов | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 05bdfde0091c3 | 0dcfdf7ccd42b | Этап 2.2. Локализация зон недренируемых запасов | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0728799508b87 | 0fc5e4a334d0e | Этап 3.2. Планирование, оперативная интерпретация ГДИС/ПГИ | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0564946576c40 | 0a4947adb0954 | Этап 4.2. Построение карт изобар | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0fc5e4a334d0e | NULL | 3. Интерпретация ГДИС | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0268bfbc0691f | 0dcfdf7ccd42b | Этап 2.3. Поиск и оценка эффективности существующих методов вовлечения недренируемых запасов | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 023ba7342ce72 | 0a4947adb0954 | Этап 4.3. Построение карт изобар | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0a4947adb0954 | NULL | 4. Комплексное исследование трендов изменения энергетического состояния залежей на месторождениях | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0b2dfe6417dd2 | 0dcfdf7ccd42b | Этап 2.4. Подготовка итоговой программы мероприятий по работе с остаточными запасами | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06f25ca70ec7d | Оперативная поддержка активов (управление изменениями бизнес-кейсов) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0e0d42fa4e49b | 0a4947adb0954 | Этап 4.4. Построение карт изобар | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0d8f33d7c31e7 | Акселерация бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0a67523ef7759 | NULL | Этап 1. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 1-м полугодии 2026 | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0d8f33d7c31e7 | Акселерация бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 04494ff63c201 | NULL | Этап 2. Сервис по акселерации бизнес-возможностей во 2-м полугодии 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 06e1059bdeb51 | Проектные технические решения, ведомственная экспертиза | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 02004b55e8ca0 | NULL | Проведение ведомственной экспертизы проектной и рабочей документации и откорректированной документации по замечаниям | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0 | Листы коллективной проверки
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0e7ba0dadddca | Экспертиза расчетов технологических показателей в проектной документации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0eebb36c08052 | Экспертная поддержка и сопровождение процесса перехода на принципы НДТ ДО БРД | 063559a608e1a | NULL | Экспертиза расчётов технологических показателей в разрабатываемой проектной документации на строительство объектов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 02b844e678533 | 031f01a5a9d55 | Арчинского месторождения | 2026-01-12 | 2026-08-21 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0fb99b3c26b4c | 017d79c52ef2a | ОПЗ Арчинского месторождения (по залежам продуктивных пластов) | 2026-01-12 | 2026-06-19 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0535ac4c1116a | 0d07576f29d80 | ОПЗ Арчинского месторождения (по залежам продуктивных пластов) | 2026-09-01 | 2026-12-29 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0206e8bf9cd3e | 005e955905494 | ОПЗ Арчинского месторождения (по залежам продуктивных пластов) | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 07cbe192ff85b | 0fd1511965ce3 | ПТД Восточно-Мыгинского месторождения | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 04eebaaba0d67 | 0fe72a8bee449 | ПТД Нижнелугинецкого месторождения | 2026-09-01 | 2026-12-29 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0a694ae4183dc | 05abfeaaefce3 | ПТД Нижнелугинецкого месторождения | 2026-01-12 | 2026-06-19 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0d296fe2d5df7 | 0ce3785809ade | ПТД Нижнелугинецкого месторождения | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 017d79c52ef2a | NULL | Этап 1.1. Формирование базы данных. Обработка и интерпретация данных ГИС новых скважин. Построение двумерных геологических моделей с учётом сейсморазведки 3D | 2026-01-12 | 2026-06-19 | 0 | Результаты работ согласно ТЗ
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0f1ae92e83b06 | 005e955905494 | ОПЗ Западно-Лугинецкого месторождения (по залежам продуктивного пласта) | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 08d4c95b55836 | 0d07576f29d80 | ОПЗ Западно-Лугинецкого месторождения (по залежам продуктивного пласта) | 2026-09-01 | 2026-12-29 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0da7ee04ed65a | 017d79c52ef2a | ОПЗ Западно-Лугинецкого месторождения (по залежам продуктивного пласта) | 2026-01-12 | 2026-06-19 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 034dd099de91b | 0fe72a8bee449 | ПТД Западно-Лугинецкого месторождения | 2026-09-01 | 2026-12-29 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 024dcbcc72033 | 0ce3785809ade | ПТД Западно-Лугинецкого месторождения | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0a7a1ea3b06f4 | 0fd1511965ce3 | ПТД Западно-Лугинецкого месторождения | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0d3015dc5cab5 | 05abfeaaefce3 | ПТД Западно-Лугинецкого месторождения | 2026-01-12 | 2026-06-19 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 08d8845e10362 | 031f01a5a9d55 | Урманского месторождения | 2026-01-12 | 2026-08-21 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 005e955905494 | NULL | Этап 1.2. Оперативный подсчёт геологических запасов. Оформление материалов. Рассмотрение на научно-техническом совете заказчика | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 1 | Результаты работ согласно ТЗ
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0624bd134a10d | 0d07576f29d80 | ОПЗ месторождения Нежданный Мыс | 2026-09-01 | 2026-12-29 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0d00b253337a0 | 017d79c52ef2a | ОПЗ месторождения Нежданный Мыс | 2026-01-12 | 2026-06-19 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 036636ce6512e | 005e955905494 | ОПЗ месторождения Нежданный Мыс | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0f2c5242e65a5 | 05abfeaaefce3 | ПТД Восточно-Мыгинского месторождения | 2026-01-12 | 2026-06-19 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 024e8c7dfd862 | 0fe72a8bee449 | ПТД Восточно-Мыгинского месторождения | 2026-09-01 | 2026-12-29 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0306a7b9326ce | 0ce3785809ade | ПТД Восточно-Мыгинского месторождения | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0dd703824f93f | 0fd1511965ce3 | ПТД Нижнелугинецкого месторождения | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0d07576f29d80 | NULL | Этап 1.3. Передача отчёта на экспертизу в регулирующий орган. Защита отчёта. Оформление итогового отчёта и передача заказчику, в фонды | 2026-09-01 | 2026-12-29 | 2 | Результаты работ согласно ТЗ
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 05abfeaaefce3 | NULL | Этап 2.1. Предпроектная подготовка. Построение геологической модели с учётом новой информации. Подготовка разделов по геологии. Оценка параметров разработки, установочное совещание | 2026-01-12 | 2026-06-19 | 3 | Результаты работ согласно ТЗ
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0fd1511965ce3 | NULL | Этап 2.2. Анализ разработки, выделение эксплуатационных объектов. Построение гидродинамической модели. Проектирование разработки | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 4 | Результаты работ согласно ТЗ
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0ce3785809ade | NULL | Этап 2.3. Расчёт технологических показателей на ГДМ. Технико-экономическая оценка. Подготовка разделов и оформление проектной документации. Согласование на научно-техническом совете заказчика. Передача на госэкспертизу | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 5 | Результаты работ согласно ТЗ
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0fe72a8bee449 | NULL | Этап 2.4. Устранение замечаний госэкспертизы, корректировка. Защита работы. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2026-09-01 | 2026-12-29 | 6 | Результаты работ согласно ТЗ
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 031f01a5a9d55 | NULL | Этап 3. Авторский надзор за реализацией проектных решений | 2026-01-12 | 2026-08-21 | 7
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 05c08111c1879 | Постоянно действующий проектно-технический документ совместно с опытно-промышленными работами | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0f11c9527e7b4 | NULL | Этап 4. Участие в актуализации и согласовании методических указаний по комплексированию и этапности исследований при разработке месторождений | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 8
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0d870ad82ffd2 | Оператор проектных и изыскательских работ (цифровизация) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 02cd83870734b | NULL | Администрирование потребности в проектных и изыскательских работах | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0d870ad82ffd2 | Оператор проектных и изыскательских работ (цифровизация) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 0ff52b7f851c5 | NULL | Развитие системы проектных и изыскательских работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0b685ce822cc4 | NULL | 1. Экспертно-методическое сопровождение систем регионального распределения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0fc53f27a6815 | 0b685ce822cc4 | Этап 1.1. Актуализация кластеров геологоразведки | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0bae986447571 | 08a9ead8c1b59 | Этап 2.1. Актуализация цифровой 3D/2D геологической модели по результатам бурения и новых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0e80a9a7ab204 | 00b62a8ae6cea | Этап 3.1. Сбор и систематизация геолого-геофизических материалов | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0173c18445b2a | 0954f8acbe96f | Этап 4.1. Интерпретация материалов ГИС, сейсмическая интерпретация и геохимический анализ | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 08a9ead8c1b59 | NULL | 2. Экспертная геологическая поддержка при эксплуатационном бурении, анализ неопределённостей и рисков, расчёт стартовых показателей добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0e0c86e4e1693 | 0b685ce822cc4 | Этап 1.2. Актуализация стратегии развития ресурсной базы | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0dccfe1464b30 | 08a9ead8c1b59 | Этап 2.2. Поиск новых зон для эксплуатационного бурения | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 07b88545832e8 | 00b62a8ae6cea | Этап 3.2. Создание концептуальной геологической модели | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0ce6ea857d318 | 0954f8acbe96f | Этап 4.2. Комплексный анализ геолого-геофизических материалов, построение одномерной модели углеводородных систем | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 00b62a8ae6cea | NULL | 3. Концептуальный проект геологоразведки с дизайном ГРР и ОПР по лицензионному участку с учётом новых данных. Построение концептуальной геологической модели нижнеюрских пластов месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 030bd12503212 | 0b685ce822cc4 | Этап 1.3. Поиск новых опций геологоразведки | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 01419e857da5d | 08a9ead8c1b59 | Этап 2.3. Анализ неопределённостей и рисков при бурении новых скважин | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 00850e4055e63 | 00b62a8ae6cea | Этап 3.3. Геологическое моделирование | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 01e8055261bd0 | 0954f8acbe96f | Этап 4.3. Бассейновое моделирование | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0954f8acbe96f | NULL | 4. Бассейновое моделирование лицензионного участка | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 06b563580ca4a | 0b685ce822cc4 | Этап 1.4. Анализ результатов геологоразведки | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0f6f0a2c71156 | 08a9ead8c1b59 | Этап 2.4. Формирование бизнес-кейсов новых опций развития актива | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0839c006b8901 | 00b62a8ae6cea | Этап 3.4. Вероятностная оценка перспективных объектов. Обоснование оптимального варианта вовлечения в разработку | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 01503b8385e3d | Концепт геологии и разработки (новые опции развития) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 01831cc3f7fac | 0954f8acbe96f | Этап 4.4. Подготовка итогового отчёта. Подготовка рекомендаций по геологоразведке | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00aa14235a8e9 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0621512864b18 | NULL | Этап 1. Проведение программ обучения и развития компетенций в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00aa14235a8e9 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 075684c39b232 | NULL | Этап 2. Проведение программ обучения и развития компетенций во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00aa14235a8e9 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0a62621549286 | NULL | Этап 3. Проведение программ обучения и развития компетенций в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 00aa14235a8e9 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ea6f0d421712 | NULL | Этап 4. Проведение программ обучения и развития компетенций в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0ad0a9f4bbe0b | Инженерно-технологическое сопровождение водоизоляционных работ и обработок ПЗП | 2026-01-12 | 2026-09-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 05632e02ac64e | NULL | Этап 1. Инжиниринг методов повышения нефтеотдачи и обработки призабойной зоны | 2026-01-12 | 2026-09-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 09c2a96968608 | Развитие компетенций по капитальному строительству, инновационные продукты | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 0bd8458b2fd54 | 06f7f5c24fef2 | Вовлечение / развитие внешнего инновационного окружения (развитие и поддержание работ по переходу на электронный документооборот в капитальном строительстве) | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 09c2a96968608 | Развитие компетенций по капитальному строительству, инновационные продукты | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 06f7f5c24fef2 | NULL | Инновационный продукт (блок директора по капитальному строительству) | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 09c2a96968608 | Развитие компетенций по капитальному строительству, инновационные продукты | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 044fe851d93dc | 06f7f5c24fef2 | Вовлечение / развитие внешнего инновационного окружения (развитие и поддержание работ по переходу на электронный документооборот в КС) | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 09c2a96968608 | Развитие компетенций по капитальному строительству, инновационные продукты | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0b424b6c19523 | 0c5585dc8dcdc | Развитие компетенций (оценка потенциала, проведение конкурсов, модульные программы обучения) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 09c2a96968608 | Развитие компетенций по капитальному строительству, инновационные продукты | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0c5585dc8dcdc | NULL | Развитие компетенций и кадрового резерва блока директора по капитальному строительству | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 09c2a96968608 | Развитие компетенций по капитальному строительству, инновационные продукты | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0c38d66c0cdbe | 0c5585dc8dcdc | Развитие компетенций (оценка потенциала, проведение конкурсов, модульные программы обучения) | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 09c2a96968608 | Развитие компетенций по капитальному строительству, инновационные продукты | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 05be0562277c9 | 0c5585dc8dcdc | Развитие компетенций (оценка потенциала, проведение конкурсов, модульные программы обучения) | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 09c2a96968608 | Развитие компетенций по капитальному строительству, инновационные продукты | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0e5a022fd2aba | 0c5585dc8dcdc | Разработка НМД по направлению капитального строительства. Сопровождение разработки. Экспертиза НМД. Администрирование базы НМД | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 09c2a96968608 | Развитие компетенций по капитальному строительству, инновационные продукты | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0d5fa6cb3c15e | 0c5585dc8dcdc | Разработка НМД по направлению капитального строительства. Сопровождение разработки. Экспертиза НМД. Администрирование базы НМД | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 09c2a96968608 | Развитие компетенций по капитальному строительству, инновационные продукты | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0bf3f281e35ef | 0c5585dc8dcdc | Разработка НМД по направлению капитального строительства. Сопровождение разработки. Экспертиза НМД. Администрирование базы НМД | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 5
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0e4f9f1de7f85 | Оперативная поддержка активов (достижение потенциала) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 03fe4d26e39df | NULL | 1. Сопровождение полномасштабных постоянно действующих гидродинамических моделей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0e4f9f1de7f85 | Оперативная поддержка активов (достижение потенциала) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0454317489063 | 03fe4d26e39df | Этап 1.1. Сервис по управлению данными: сопровождение полномасштабных постоянно действующих ГДМ | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0e4f9f1de7f85 | Оперативная поддержка активов (достижение потенциала) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0916a60026c65 | 0db3dcc27d470 | Этап 2.1. Экспертная поддержка текущих технологических решений ГРП скважин действующего фонда | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0e4f9f1de7f85 | Оперативная поддержка активов (достижение потенциала) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 00ad2a44d2c93 | 062030e283630 | Этап 3.1. Экспертная поддержка развития потенциала пластов с ГРП/МГРП и новых объектов | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0e4f9f1de7f85 | Оперативная поддержка активов (достижение потенциала) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0db3dcc27d470 | NULL | 2. Комплексный сервис по гидроразрыву пласта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0e4f9f1de7f85 | Оперативная поддержка активов (достижение потенциала) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0526d8627af42 | 03fe4d26e39df | Этап 1.2. Сервис по управлению данными: сопровождение полномасштабных постоянно действующих ГДМ | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0e4f9f1de7f85 | Оперативная поддержка активов (достижение потенциала) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 00f2774a66585 | 0db3dcc27d470 | Этап 2.2. Экспертная поддержка текущих технологических решений ГРП скважин действующего фонда | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0e4f9f1de7f85 | Оперативная поддержка активов (достижение потенциала) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 07a9d76287196 | 062030e283630 | Этап 3.2. Экспертная поддержка развития потенциала пластов с ГРП/МГРП и новых объектов | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0e4f9f1de7f85 | Оперативная поддержка активов (достижение потенциала) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 062030e283630 | NULL | 3. Программа развития компетенций / потенциала | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0e4f9f1de7f85 | Оперативная поддержка активов (достижение потенциала) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 04d39fa9cdc5c | 062030e283630 | Этап 3.3. Экспертная поддержка развития потенциала пластов с ГРП/МГРП и новых объектов | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 0e4f9f1de7f85 | Оперативная поддержка активов (достижение потенциала) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 02d2fe3f19c2c | 062030e283630 | Этап 3.4. Экспертная поддержка развития потенциала пластов с ГРП/МГРП и новых объектов | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 033ec6752bf68 | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0fcae4a7d6f32 | 0108e6aa39d0d | Геологоразведочные работы уровня 3 (флюиды) | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 033ec6752bf68 | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 00383fa005d40 | 0e089937260ee | Геологоразведочные работы уровня 3 (флюиды) | 2026-07-01 | 2026-12-28 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 033ec6752bf68 | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0108e6aa39d0d | NULL | Этап 1. Сервис по контролю качества лабораторных исследований керна и флюидов в 1-2 кварталах 2026 | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 033ec6752bf68 | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0bd38488d212b | 0e089937260ee | Геологоразведочные работы уровня 3 (керн) | 2026-07-01 | 2026-12-28 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 033ec6752bf68 | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 066a17120a016 | 0108e6aa39d0d | Геологоразведочные работы уровня 3 (керн) | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 1
08b1ba63df4a4 | 07f28c9a47013 | 033ec6752bf68 | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0e089937260ee | NULL | Этап 2. Сервис по контролю качества лабораторных исследований керна и флюидов в 3-4 кварталах 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-28 | 1
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 08cacdfa49072 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0b438acba834a | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 08cacdfa49072 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 040583c1bcdd8 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 1
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 08cacdfa49072 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 039fd1385ab6f | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 08cacdfa49072 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0022d5c563427 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 3
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 08cacdfa49072 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 057df5704751f | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-30 | 2026-11-30 | 4
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 08cacdfa49072 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0d3d1850cca5b | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 5
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 042391a66da79 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 08692c1f88015 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 042391a66da79 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 099c8aaf23bf4 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 1
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 042391a66da79 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 09a7443832d9a | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 042391a66da79 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0fbff5764f3be | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 3
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 042391a66da79 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0073df159d072 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 4
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 042391a66da79 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0a04e09c492ba | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 5
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0af44af059dc3 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0fde74389a6a2 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0af44af059dc3 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0162d3bb061fe | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 1
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0af44af059dc3 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0332d766f0f3f | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0af44af059dc3 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0a6ed14053faa | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 3
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0af44af059dc3 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 00621a59ca33f | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-30 | 2026-11-30 | 4
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0af44af059dc3 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 08f5abd378691 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 5
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 033bd976e38db | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 09b2a1d20ed1f | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 033bd976e38db | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 085e94a3777ae | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 1
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 033bd976e38db | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0eca0386c42ab | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 033bd976e38db | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 01acc3c53c32c | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 3
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 033bd976e38db | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 036a174b0360c | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-30 | 2026-11-30 | 4
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 033bd976e38db | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0e504de5250da | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 5
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0fd64117cc272 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 07ec177ff2f47 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0fd64117cc272 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 07524b0c4f796 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 1
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0fd64117cc272 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 08b455bcfea80 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0fd64117cc272 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 03ef2afd58d21 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 3
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0fd64117cc272 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 06eed2c768f0e | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-30 | 2026-11-30 | 4
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0fd64117cc272 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 04fcf81ae3911 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 5
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0a574175025b0 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 03bc2b9cb51cc | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0a574175025b0 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0764302ae29a8 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 1
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0a574175025b0 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 054a5e7883646 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0a574175025b0 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 01f49b398d5de | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 3
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0a574175025b0 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 08ce219fb0627 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-30 | 2026-11-30 | 4
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0a574175025b0 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 02b0f1fd4190e | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 5
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 069df51d6bcb1 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0946f563f8e72 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 069df51d6bcb1 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0b7c405d6742f | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 1
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 069df51d6bcb1 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0ed1b7961a439 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 069df51d6bcb1 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0e7d742e02a25 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 3
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 069df51d6bcb1 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0cab4c7e902e0 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-30 | 2026-11-30 | 4
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 069df51d6bcb1 | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 08353f3033884 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 5
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0220ae668a3ff | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0c05cad9ff231 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0220ae668a3ff | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0345bacdc52e2 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 1
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0220ae668a3ff | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 05eb340220f42 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0220ae668a3ff | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 072bd4aa7502c | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 3
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0220ae668a3ff | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 026498f6807e6 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-10-30 | 2026-11-30 | 4
08bfa09e9ac22 | 0e686e5a649f7 | 0220ae668a3ff | Сопровождение и техническая экспертиза автоматизации процессов бурения (актив) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0f62bbe637f96 | NULL | СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА автоматизации процессов бурения при строительстве скважин | 2026-12-01 | 2026-12-30 | 5
0a7656c8002f3 | 0a365bd23e9b6 | 0c08167ab1e27 | Исследования пластовых систем | 2026-01-02 | 2027-01-01 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0a9bbe4824102 | NULL | Исследования пластовых систем в 2026 году | 2026-01-02 | 2027-01-01 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 05f755ce7ebb5 | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0e20526fe02ad | NULL | Этап 1. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 05f755ce7ebb5 | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 03c65c4ea6544 | NULL | Этап 2. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0bed76721c6c3 | Техническая политика: разработка типовой проектной документации | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 018e7ec1f35aa | NULL | Сопровождение актуализации типовых проектных решений для региона | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f594667be7a4 | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0249dc96c63c5 | 069bf100102c8 | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва функции капитального строительства | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f594667be7a4 | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 069bf100102c8 | NULL | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f594667be7a4 | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0b53bc34f0b1d | 069bf100102c8 | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва функции капитального строительства | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f594667be7a4 | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 00f7499dbe276 | 069bf100102c8 | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва функции капитального строительства | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f594667be7a4 | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 07d7170701d10 | 069bf100102c8 | Развитие компетенций и кадрового резерва (разработка / актуализация НМД) | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f594667be7a4 | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 03c181609379e | 069bf100102c8 | Развитие компетенций и кадрового резерва (разработка / актуализация НМД) | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 4
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f594667be7a4 | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 005845d28ed64 | 069bf100102c8 | Управление знаниями функции капитального строительства | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f594667be7a4 | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 062dfcaf67a34 | 069bf100102c8 | Управление знаниями функции капитального строительства | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 6
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 059c730106897 | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 089b6c3f08ace | NULL | Этап 1. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 059c730106897 | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0e2c8ff4cc95d | NULL | Этап 2. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 059c730106897 | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0fc1a47920cbd | NULL | Этап 3. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 059c730106897 | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0fefa4af1d11f | NULL | Этап 4. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Информационный отчет, окончательный отчет
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 04a6c672ee371 | Интегрированный концепт развития: сопровождение бизнес-кейсов, геолого-промысловый анализ | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 05767f57ae1ec | NULL | Этап 1. Интегрированный концепт развития (сопровождение бизнес-кейсов, геолого-промысловый анализ) | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 04a6c672ee371 | Интегрированный концепт развития: сопровождение бизнес-кейсов, геолого-промысловый анализ | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0ebf9318e741c | NULL | Этап 2. Интегрированный концепт развития (сопровождение бизнес-кейсов, геолого-промысловый анализ) | 2026-03-26 | 2026-06-26 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 04a6c672ee371 | Интегрированный концепт развития: сопровождение бизнес-кейсов, геолого-промысловый анализ | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 01c8a65407c7f | NULL | Этап 3. Интегрированный концепт развития (сопровождение бизнес-кейсов, геолого-промысловый анализ) | 2026-06-29 | 2026-09-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 04a6c672ee371 | Интегрированный концепт развития: сопровождение бизнес-кейсов, геолого-промысловый анализ | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 03213ebe450be | NULL | Этап 4. Интегрированный концепт развития (сопровождение бизнес-кейсов, геолого-промысловый анализ) | 2026-09-28 | 2026-12-29 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0383e54787aca | Внедрение инструментов развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0bf832ef84aa3 | NULL | Этап 1. Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0383e54787aca | Внедрение инструментов развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 01d7eb18a8836 | NULL | Этап 2. Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0383e54787aca | Внедрение инструментов развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 07fdda3cd4198 | NULL | Этап 3. Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0383e54787aca | Внедрение инструментов развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 006b2638ce9d4 | NULL | Этап 4. Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0715829bb7e04 | Разработка стоимостных решений | 2026-02-02 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 034f501b047d1 | NULL | Выполнение экспертизы / формирования сметных расчётов на капитальный ремонт | 2026-02-02 | 2026-06-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0715829bb7e04 | Разработка стоимостных решений | 2026-02-02 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0fb1ee9282869 | NULL | Выполнение экспертизы / формирования сметных расчётов на капитальный ремонт | 2026-06-26 | 2026-12-25 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0715829bb7e04 | Разработка стоимостных решений | 2026-02-02 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 02b60f73e72ef | NULL | Методологическая поддержка по вопросам ценообразования, сметного нормирования и технических решений | 2026-02-02 | 2026-12-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 062d863e2e2e0 | Сопровождение разработки нормативно-методической документации проектных работ | 2026-01-16 | 2026-12-29 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 076a888563e09 | NULL | Разработка первой редакции (ревизии) нормативно-методического документа | 2026-01-16 | 2026-06-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 062d863e2e2e0 | Сопровождение разработки нормативно-методической документации проектных работ | 2026-01-16 | 2026-12-29 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 063f18e539dbe | NULL | Согласование окончательной редакции (ревизии) нормативно-методического документа | 2026-06-26 | 2026-12-29 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0071825103175 | Концепт обустройства, инженерное сопровождение | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0ac55455a9682 | NULL | Этап 1. Оперативные инженерные расчёты / экспертиза в течение года | 2026-01-12 | 2026-03-27 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0071825103175 | Концепт обустройства, инженерное сопровождение | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0a83605350e69 | NULL | Этап 2. Оперативные инженерные расчёты / экспертиза в течение года | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0071825103175 | Концепт обустройства, инженерное сопровождение | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0260017c58048 | NULL | Этап 3. Оперативные инженерные расчёты / экспертиза в течение года | 2026-06-29 | 2026-09-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0071825103175 | Концепт обустройства, инженерное сопровождение | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 097d904d115e4 | NULL | Этап 4. Оперативные инженерные расчёты / экспертиза в течение года | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 06d694c76f361 | Акселерация бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 025974022c72c | NULL | Этап 1. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в I квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 06d694c76f361 | Акселерация бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0f1ea394718ac | NULL | Этап 2. Сервис по акселерации бизнес-возможностей во II квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 06d694c76f361 | Акселерация бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0c45ceabff17c | NULL | Этап 3. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в III квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 06d694c76f361 | Акселерация бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 06a4262b7dcd4 | NULL | Этап 4. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в IV квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0dd4e467486b2 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 016797a98a398 | Управление данными | 0a1288cbd5073 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0dd4e467486b2 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 016797a98a398 | Управление данными | 023b3a355a928 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0dd4e467486b2 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 016797a98a398 | Управление данными | 02f0643ba81c3 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-06-26 | 2026-09-24 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0dd4e467486b2 | Сервис управления геолого-промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 016797a98a398 | Управление данными | 09011b07b733a | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-09-25 | 2026-12-28 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 06ee874c7f06e | Исследования пластовых систем (нефтяной промысел) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0c89175b7d192 | NULL | Исследования пластовых систем (нефтяной промысел) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09fe215aa501f | Проект пробной эксплуатации совместно с оперативным изменением состояния запасов | 2026-04-27 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0d70a0ebc3b00 | NULL | Этап 1.1. Формирование базы данных, главы ГИС, главы по сейсмической части. Актуализация двумерной геологической модели | 2026-04-28 | 2026-05-30 | 0 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09fe215aa501f | Проект пробной эксплуатации совместно с оперативным изменением состояния запасов | 2026-04-27 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0042d21f8e46c | NULL | Этап 1.2. Оперативный подсчёт геологических запасов. Оформление материалов. Согласование на научно-техническом совете заказчика | 2026-05-30 | 2026-08-26 | 1 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09fe215aa501f | Проект пробной эксплуатации совместно с оперативным изменением состояния запасов | 2026-04-27 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0809ffb9ca9fa | NULL | Этап 1.3. Рассмотрение на научно-техническом совете. Подготовка пакета документов и передача на экспертизу в регулирующий орган. Защита | 2026-08-26 | 2026-12-26 | 2 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09fe215aa501f | Проект пробной эксплуатации совместно с оперативным изменением состояния запасов | 2026-04-27 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 09340a15549cc | NULL | Этап 1.4. Оформление итогового отчёта и передача заказчику, в фонды. Актуализация паспорта месторождения | 2026-12-26 | 2026-12-31 | 3 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09fe215aa501f | Проект пробной эксплуатации совместно с оперативным изменением состояния запасов | 2026-04-27 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 047643a65bad8 | NULL | Этап 2.1. Предпроектная подготовка. Подготовка разделов по геологии. Оценка параметров разработки | 2026-04-27 | 2026-06-25 | 4 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09fe215aa501f | Проект пробной эксплуатации совместно с оперативным изменением состояния запасов | 2026-04-27 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 01ba837d1c785 | NULL | Этап 2.2. Выделение эксплуатационных объектов. Построение гидродинамической модели. Подготовка разделов | 2026-06-25 | 2026-07-27 | 5 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09fe215aa501f | Проект пробной эксплуатации совместно с оперативным изменением состояния запасов | 2026-04-27 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 023bfef5ace52 | NULL | Этап 2.3. Расчёт технологических показателей на ГДМ. Проектирование разработки. Технико-экономическая оценка. Подготовка разделов | 2026-07-27 | 2026-08-25 | 6 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09fe215aa501f | Проект пробной эксплуатации совместно с оперативным изменением состояния запасов | 2026-04-27 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0c55c79e67c35 | NULL | Этап 2.4. Оформление проектной документации. Согласование на научно-техническом совете заказчика. Передача на госэкспертизу | 2026-08-25 | 2026-10-26 | 7 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09fe215aa501f | Проект пробной эксплуатации совместно с оперативным изменением состояния запасов | 2026-04-27 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 055e0aff5b218 | NULL | Этап 2.5. Выполнение рекомендаций госэкспертизы. Защита работы. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2026-10-26 | 2026-12-30 | 8 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 03b376b33b045 | Концепт обустройства: перспективное развитие инфраструктуры | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 008b5bd986dcc | NULL | Этап 1. Перспективное развитие инфраструктуры полуострова | 2026-01-12 | 2026-03-27 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 03b376b33b045 | Концепт обустройства: перспективное развитие инфраструктуры | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0aad522820ca8 | NULL | Этап 2. Перспективное развитие инфраструктуры полуострова | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 03b376b33b045 | Концепт обустройства: перспективное развитие инфраструктуры | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0cf0ea252b2a1 | NULL | Этап 3. Перспективное развитие инфраструктуры полуострова | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 03b376b33b045 | Концепт обустройства: перспективное развитие инфраструктуры | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 02dfbc73f6525 | NULL | Этап 4. Перспективное развитие инфраструктуры полуострова | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0164002688696 | Экспертное сопровождение геологии и разработки лицензионного участка | 2026-06-08 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0bc17de4c426c | NULL | Этап 1. Экспертное сопровождение геологии и разработки лицензионного участка во 2-м квартале 2026 | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 0 | Информационный отчет, презентационные и рабочие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0164002688696 | Экспертное сопровождение геологии и разработки лицензионного участка | 2026-06-08 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0d99f2652d0cb | NULL | Этап 2. Экспертное сопровождение геологии и разработки лицензионного участка в 3-м квартале 2026 | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 1 | Информационный отчет, презентационные и рабочие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0164002688696 | Экспертное сопровождение геологии и разработки лицензионного участка | 2026-06-08 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0379f304185f5 | NULL | Этап 3. Экспертное сопровождение геологии и разработки лицензионного участка в 4-м квартале 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-29 | 2 | Информационный отчет, презентационные и рабочие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f73123cecce4 | Бизнес-кейс по остаточным запасам с рычагами повышения ценности, поиск пропущенных интервалов | 2026-04-14 | 2026-08-25 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 08db1f8d3886b | NULL | Формирование бизнес-кейсов остаточных запасов с рычагами повышения ценности. Этап 1 | 2026-04-14 | 2026-06-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f73123cecce4 | Бизнес-кейс по остаточным запасам с рычагами повышения ценности, поиск пропущенных интервалов | 2026-04-14 | 2026-08-25 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 0c795946b79b2 | NULL | Формирование бизнес-кейсов остаточных запасов с рычагами повышения ценности. Этап 2 | 2026-06-26 | 2026-08-25 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 034fd852c0e61 | Ведомственная экспертиза технических решений в рабочих чертежах и сметах | 2026-05-29 | 2026-12-28 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 00190f20b16b3 | NULL | Ведомственная экспертиза технических решений в рабочих чертежах и сметной документации на объект обустройства кустов скважин. Экспертиза откорректированной сметной документации по замечаниям | 2026-05-29 | 2026-12-28 | 0 | Заключение на технические решения в комплектах рабочих чертежей марок «АС» и «ТСГ» с выводами и листом коллективной проверки, содержащим перечень рекомендаций к выявленной оптимизации решений и выявленных несоответствий / Заключение на сметную документацию по результатам экспертизы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 00f2823d0c42e | Экспертиза и технический ашшуранс: интегрированный обзор наземной инфраструктуры | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 06088c66b7429 | NULL | 1 Этап. Проведение интегрированного обзора наземной инфраструктуры по проектам, отработка замечаний и рекомендаций | 2026-03-02 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 00f2823d0c42e | Экспертиза и технический ашшуранс: интегрированный обзор наземной инфраструктуры | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 02a0317900215 | NULL | 2 Этап. Проведение интегрированного обзора наземной инфраструктуры по проектам, отработка замечаний и рекомендаций | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07d04677bdbee | Проект геологического изучения, пересчет запасов подземных вод, техпроект разработки | 2025-12-01 | 2027-10-26 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0ab8f96b841a9 | NULL | Этап 1. Составление проектной документации на разведку (доразведку) месторождения подземных вод, включая пересчёт запасов. Согласование на НТС заказчика и в экспертной организации | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 0 | Итоговый проект, протокол НТС, положительное заключение экспертизы ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07d04677bdbee | Проект геологического изучения, пересчет запасов подземных вод, техпроект разработки | 2025-12-01 | 2027-10-26 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 01713c46a796f | NULL | Этап 2. Составление отчёта по подсчёту (пересчёту) запасов технических подземных вод. Согласование на НТС заказчика. Государственная экспертиза в регулирующем органе | 2026-08-03 | 2026-11-30 | 1 | Итоговый отчёт, протокол ТКЗ/(ГКЗ).
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07d04677bdbee | Проект геологического изучения, пересчет запасов подземных вод, техпроект разработки | 2025-12-01 | 2027-10-26 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 076b1321f5178 | NULL | Этап 3. Составление технического проекта (дополнения) разработки месторождения подземных вод. Согласование на НТС заказчика и в территориальной комиссии | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 2 | Итоговый проект, протокол НТС, протокол ЦКР/ТКР.
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07d04677bdbee | Проект геологического изучения, пересчет запасов подземных вод, техпроект разработки | 2025-12-01 | 2027-10-26 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 02bead75e3496 | NULL | Этап 4. Сдача отчёта в фонды | 2027-01-12 | 2027-10-26 | 3 | Уведомление о принятии отчётных материалов в гос. Фонды геол. информации
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 03e3ddc5eb512 | Интегрированный концепт развития (газовые опции) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 08fdb801cfd34 | NULL | Этап 1. Интегрированный концепт развития (месторождения полуострова - новые газовые опции) в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 03e3ddc5eb512 | Интегрированный концепт развития (газовые опции) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 02cbc5ba7b273 | NULL | Этап 2. Интегрированный концепт развития (месторождения полуострова - новые газовые опции) во 2-м квартале 2026 | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 03e3ddc5eb512 | Интегрированный концепт развития (газовые опции) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0675caecb61f1 | NULL | Этап 3. Интегрированный концепт развития (месторождения полуострова - новые газовые опции) в 3-м квартале 2026 | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 03e3ddc5eb512 | Интегрированный концепт развития (газовые опции) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 06b696db9acea | NULL | Этап 4. Интегрированный концепт развития (месторождения полуострова - новые газовые опции) в 4-м квартале 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-25 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01e894b2a9963 | Проектно-технический документ по налоговым льготам | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0b6e2d6b615fa | NULL | 1. Перевод петрофизических параметров пласта из атмосферных в пластовые условия на основании керновых данных. Оценка возможности обоснования низкой проницаемости по залежам | 2026-01-12 | 2026-08-28 | 0 | Информационный отчет, результирующие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01e894b2a9963 | Проектно-технический документ по налоговым льготам | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 03fcd2a0d325e | NULL | 2. Подготовка отчёта о выполненной работе | 2026-08-31 | 2026-12-25 | 1 | Информационный отчет, результирующие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01e894b2a9963 | Проектно-технический документ по налоговым льготам | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0aad6067af0c0 | NULL | 3. Выработка и обоснование методических подходов по определению текущего конденсатосодержания в условиях обратной закачки сухого газа | 2026-04-01 | 2026-08-28 | 2 | Информационный отчет, результирующие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01e894b2a9963 | Проектно-технический документ по налоговым льготам | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 02891216e53bd | NULL | 4. Оперативный пересчёт запасов углеводородов по двум пластам | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 3 | Информационный отчет, результирующие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01e894b2a9963 | Проектно-технический документ по налоговым льготам | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0b7f143bdcb16 | NULL | 5. Согласование методических подходов по определению текущего конденсатосодержания на экспертно-техническом совете регулирующего органа | 2026-04-01 | 2026-10-30 | 4 | Информационный отчет, результирующие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01e894b2a9963 | Проектно-технический документ по налоговым льготам | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 07fa67b9ae977 | NULL | 6. Участие в актуализации и согласовании методических указаний по комплексированию и этапности исследований при разработке месторождений | 2026-04-01 | 2026-10-30 | 5 | Информационный отчет, результирующие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 038ef62028e3b | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0441ad70deef0 | NULL | Этап 1.1 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ + расследование и профилактика аварий) | 2026-01-26 | 2026-03-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 038ef62028e3b | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 066d18472e766 | NULL | Этап 1.2 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ + расследование и профилактика аварий) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 038ef62028e3b | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0a25c9bed1843 | NULL | Этап 1.3 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ + расследование и профилактика аварий) | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 038ef62028e3b | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-26 | 2026-12-15 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 02bdd6b208ff2 | NULL | Этап 1.4 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ + расследование и профилактика аварий) | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0c1b3ed6f1a13 | Инновационный продукт: гидродинамические исследования скважин сложного заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 0fb8ad00d300c | NULL | Этап 1. Инновационный продукт (гидродинамические исследования скважин сложного заканчивания) | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0c1b3ed6f1a13 | Инновационный продукт: гидродинамические исследования скважин сложного заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 0e89ec9c379ec | NULL | Этап 2. Инновационный продукт (гидродинамические исследования скважин сложного заканчивания) | 2026-03-26 | 2026-06-26 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0c1b3ed6f1a13 | Инновационный продукт: гидродинамические исследования скважин сложного заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 018d7f6e6343a | NULL | Этап 3. Инновационный продукт (гидродинамические исследования скважин сложного заканчивания) | 2026-06-29 | 2026-09-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0c1b3ed6f1a13 | Инновационный продукт: гидродинамические исследования скважин сложного заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 0529976634aef | NULL | Этап 4. Инновационный продукт (гидродинамические исследования скважин сложного заканчивания) | 2026-09-28 | 2026-12-29 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 089223f4b0751 | Проектный документ по ГРР: корректировка раздела по охране окружающей среды | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 02fa1569f8484 | NULL | Этап 1. Составление и согласование в экспертной организации дополнения к проектной документации по геологическому изучению недр | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0 | Итоговая проектная документация, протокол НТС, Заключение ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 04912d67aaf75 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0975e81d800a6 | NULL | Этап 1.1 Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 04912d67aaf75 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 08564f0f384f3 | NULL | Этап 1.2 Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1 | Информационный отчет, окончательный отчет
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 04912d67aaf75 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0dd60bf74b515 | NULL | Этап 2.1 Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 04912d67aaf75 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0cb62578f9ffd | NULL | Этап 2.2 Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 3 | Информационный отчет, окончательный отчет
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0ff0c393fd3cf | Концепт геологии и разработки (нефтяная опция) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0dfc1c511c984 | NULL | Этап 1. Концепт геологии и разработки лицензионного участка | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0ff0c393fd3cf | Концепт геологии и разработки (нефтяная опция) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0307da4b5da74 | NULL | Этап 2. Концепт геологии и разработки лицензионного участка | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0ff0c393fd3cf | Концепт геологии и разработки (нефтяная опция) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0abf7ee9db7fd | NULL | Этап 3. Концепт геологии и разработки лицензионного участка | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0ff0c393fd3cf | Концепт геологии и разработки (нефтяная опция) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0011d5fdb9cfe | NULL | Этап 4. Концепт геологии и разработки лицензионного участка | 2026-09-28 | 2026-12-29 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0777df6774ea7 | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-01-01 | 2026-12-26 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0709b86889246 | NULL | Этап 1. Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций (ГРП) | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0777df6774ea7 | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-01-01 | 2026-12-26 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0e336821b31d8 | NULL | Этап 2. Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций (ГРП) | 2026-07-01 | 2026-12-26 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0179f959cede3 | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0948f68de2688 | NULL | Этап 1. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0179f959cede3 | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 04d52220d4734 | NULL | Этап 2. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0179f959cede3 | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 01a80eb9bde5e | NULL | Этап 3. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0179f959cede3 | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 07e16704bff2f | NULL | Этап 4. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0ce2c82092629 | Геохимический контроль влияния на флюиды реагирующих скважин | 2026-04-08 | 2026-12-25 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 078eb7d3ae65f | NULL | Геохимический контроль процесса закачки агента, первичное исследование | 2026-04-08 | 2026-07-24 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0ce2c82092629 | Геохимический контроль влияния на флюиды реагирующих скважин | 2026-04-08 | 2026-12-25 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 01cefe575c22e | NULL | Геохимический контроль процесса закачки агента, оценка влияния на пластовые флюиды | 2026-06-01 | 2026-10-26 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0ce2c82092629 | Геохимический контроль влияния на флюиды реагирующих скважин | 2026-04-08 | 2026-12-25 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 0b63ab692a7f4 | NULL | Геохимический контроль процесса закачки агента, оценка влияния на пластовые флюиды | 2026-09-01 | 2026-12-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 044865787c0b4 | Интегрированный концепт развития (интегрированная модель - нефть) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0f5904ba8be55 | NULL | Этап 1. Интегрированный концепт развития (интегрированная модель - нефть) | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 044865787c0b4 | Интегрированный концепт развития (интегрированная модель - нефть) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 020a1bdf3b912 | NULL | Этап 2. Интегрированный концепт развития (интегрированная модель - нефть) | 2026-03-26 | 2026-06-26 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 044865787c0b4 | Интегрированный концепт развития (интегрированная модель - нефть) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0845774d5b39a | NULL | Этап 3. Интегрированный концепт развития (интегрированная модель - нефть) | 2026-06-29 | 2026-09-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 044865787c0b4 | Интегрированный концепт развития (интегрированная модель - нефть) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 05c159d3b5e89 | NULL | Этап 4. Интегрированный концепт развития (интегрированная модель - нефть) | 2026-09-28 | 2026-12-29 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 018dfdb77e679 | Концепт геологии и разработки (газовая опция) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0424acf1f2a77 | NULL | Этап 1. Концепт геологии и разработки лицензионного участка. Опция газ в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 018dfdb77e679 | Концепт геологии и разработки (газовая опция) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0c0a2bafcd030 | NULL | Этап 2. Концепт геологии и разработки лицензионного участка. Опция газ во 2-м квартале 2026 | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 018dfdb77e679 | Концепт геологии и разработки (газовая опция) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0f9bf1e5676e7 | NULL | Этап 3. Концепт геологии и разработки лицензионного участка. Опция газ в 3-м квартале 2026 | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 018dfdb77e679 | Концепт геологии и разработки (газовая опция) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 044c730458774 | NULL | Этап 4. Концепт геологии и разработки лицензионного участка. Опция газ в 4-м квартале 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-25 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0d2a3003e93ec | Научно-аналитическое сопровождение технической политики: интегрированный концепт разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 00bb5c9a7481d | NULL | Этап 1. Интегрированный концепт разработки | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0d2a3003e93ec | Научно-аналитическое сопровождение технической политики: интегрированный концепт разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0a4a382e6e398 | NULL | Этап 2. Интегрированный концепт разработки | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0d2a3003e93ec | Научно-аналитическое сопровождение технической политики: интегрированный концепт разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0eae2a248b3f3 | NULL | Этап 3. Интегрированный концепт разработки | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0d2a3003e93ec | Научно-аналитическое сопровождение технической политики: интегрированный концепт разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 01ede1ac024e6 | NULL | Этап 4. Интегрированный концепт разработки | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0607e8638aeab | Концепт обустройства лицензионного участка | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 05b82294b6c40 | NULL | Этап 1. Разработка концепции обустройства. ТЭО вариантов отгрузки нефти с необорудованного берега - предварительная техническая оценка | 2026-01-12 | 2026-03-02 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0607e8638aeab | Концепт обустройства лицензионного участка | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 02986d49bf0f5 | NULL | Этап 2. Актуализация концепции обустройства | 2026-03-03 | 2026-12-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0d5cf73f93026 | Оперативное изменение состояния запасов по результатам разведочного бурения | 2026-06-01 | 2027-06-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 034c7095ee5d3 | NULL | 1. Формирование базы данных. Создание петрофизической модели, интерпретация ГИС. Создание двумерной геологической модели с учётом сейсморазведки | 2026-06-01 | 2026-07-30 | 0 | Информационный отчет, результирующие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0d5cf73f93026 | Оперативное изменение состояния запасов по результатам разведочного бурения | 2026-06-01 | 2027-06-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 02633f9d42d87 | NULL | 2. Оперативный подсчёт геологических запасов. Оформление материалов. Согласование на НТС заказчика | 2026-07-31 | 2026-09-24 | 1 | Информационный отчет, результирующие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0d5cf73f93026 | Оперативное изменение состояния запасов по результатам разведочного бурения | 2026-06-01 | 2027-06-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 031b4bb66d435 | NULL | 3. Рассмотрение на НТС. Подготовка пакета документов и передача на экспертизу в регулирующий орган. Защита отчёта | 2026-09-25 | 2026-12-25 | 2 | Информационный отчет, результирующие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0d5cf73f93026 | Оперативное изменение состояния запасов по результатам разведочного бурения | 2026-06-01 | 2027-06-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0ba05957c707b | NULL | 4. Оформление итогового отчёта и передача заказчику, в фонды. Создание паспорта месторождения | 2026-12-25 | 2027-06-25 | 3 | Информационный отчет, результирующие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0a155f21cde7e | Исследования керна | 2026-05-05 | 2026-12-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0d17ea555a1c9 | NULL | Исследования керна лицензионного участка | 2026-05-05 | 2026-12-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0894bf0f6d5be | Верификация потенциала перспективных ловушек и формирование стратегии вовлечения | 2026-06-22 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 01bf24cc071df | NULL | Этап 1. Верификация потенциала перспективных ловушек и формирование стратегии вовлечения во II квартале 2026 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0894bf0f6d5be | Верификация потенциала перспективных ловушек и формирование стратегии вовлечения | 2026-06-22 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 075227f6ce8c0 | NULL | Этап 2. Верификация потенциала перспективных ловушек и формирование стратегии вовлечения в III квартале 2026 | 2026-08-03 | 2026-10-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0894bf0f6d5be | Верификация потенциала перспективных ловушек и формирование стратегии вовлечения | 2026-06-22 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0e325959256af | NULL | Этап 3. Верификация потенциала перспективных ловушек и формирование стратегии вовлечения в IV квартале 2026 | 2026-11-02 | 2026-12-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f0baa6080390 | Бизнес-кейс по остаточным запасам с рычагами повышения ценности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 04fc88292eb21 | NULL | Этап 1. Формирование бизнес-кейсов остаточных запасов с рычагами повышения ценности | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f0baa6080390 | Бизнес-кейс по остаточным запасам с рычагами повышения ценности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 07a388bfe0072 | NULL | Этап 2. Формирование бизнес-кейсов остаточных запасов с рычагами повышения ценности | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f0baa6080390 | Бизнес-кейс по остаточным запасам с рычагами повышения ценности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 059b28a6a384c | NULL | Этап 3. Формирование бизнес-кейсов остаточных запасов с рычагами повышения ценности | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f0baa6080390 | Бизнес-кейс по остаточным запасам с рычагами повышения ценности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0a73ce46eead6 | NULL | Этап 4. Формирование бизнес-кейсов остаточных запасов с рычагами повышения ценности | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 02581006c32df | Инновационный продукт: интеграция стратегий обслуживания и требований к услугам и МТР | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 04dd8d6d93b16 | NULL | Этап 1. Разработка и согласование требований к унифицированному оценочному листу для точечного расчёта риска оборудования | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 02581006c32df | Инновационный продукт: интеграция стратегий обслуживания и требований к услугам и МТР | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 0222e1dd6f13a | NULL | Этап 2. Разработка унифицированного оценочного листа, автоматизация расчёта в ИТ-системе | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01ba5e3ed7b88 | Внедрение инструментов развития компетенций по функции добычи | 2026-01-09 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0be9733573ed7 | NULL | Этап 1. Внедрение инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-01-09 | 2026-03-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01ba5e3ed7b88 | Внедрение инструментов развития компетенций по функции добычи | 2026-01-09 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0fa7f8f6cab2a | NULL | Этап 2. Внедрение инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01ba5e3ed7b88 | Внедрение инструментов развития компетенций по функции добычи | 2026-01-09 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0458b279a3e20 | NULL | Этап 3. Внедрение инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01ba5e3ed7b88 | Внедрение инструментов развития компетенций по функции добычи | 2026-01-09 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 051d663013b4a | NULL | Этап 4. Внедрение инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0035107aca44c | Хранение исторического керна | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 001a4451928f9 | NULL | Исследования пластовых систем (исследования керна и пластовых флюидов лицензионного участка) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0dd5b1bddb9c8 | Проектный документ по ГРР: корректировка разделов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 02de70ee784fd | NULL | Составление и согласование в экспертной организации дополнения к проектной документации на разведку месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0 | Итоговый проект, протокол НТС, положительное заключение экспертизы ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0715e1dfe4e8a | Инженерно-техническое сопровождение закачки газоблокаторов | 2026-04-01 | 2026-11-25 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 024ef69d2e986 | NULL | Этап 1. Аудит остатков химии | 2026-04-01 | 2026-05-29 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0715e1dfe4e8a | Инженерно-техническое сопровождение закачки газоблокаторов | 2026-04-01 | 2026-11-25 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 029cd4aa81220 | NULL | Этап 2. Инженерно-техническое сопровождение закачки газоблокаторов | 2026-06-01 | 2026-11-25 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0495bb4871d38 | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций (промысел будущего) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0c2bf86acf0ca | NULL | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0495bb4871d38 | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций (промысел будущего) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0b96ef18b5e03 | NULL | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 04d9fd8dd720a | Оператор проектных и изыскательских работ (цифровизация) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 0fbb5e58312b1 | NULL | Администрирование потребности в проектных и изыскательских работах | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 04d9fd8dd720a | Оператор проектных и изыскательских работ (цифровизация) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 0d8bc2b6ecbb7 | NULL | Развитие системы проектных и изыскательских работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0639cbd265032 | Концепт обустройства: расширение установки комплексной подготовки газа | 2026-06-09 | 2026-08-31 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0f3e803dc8eef | NULL | Этап 1. Технологические расчёты, расчёт основного оборудования | 2026-06-09 | 2026-07-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0639cbd265032 | Концепт обустройства: расширение установки комплексной подготовки газа | 2026-06-09 | 2026-08-31 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0d1b72d2126e2 | NULL | Этап 2. Определение вспомогательной инфраструктуры для расширения | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0639cbd265032 | Концепт обустройства: расширение установки комплексной подготовки газа | 2026-06-09 | 2026-08-31 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0d956276ccba1 | NULL | Этап 3. Оценка капитальных затрат | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0e733397468cd | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0eed1dba236fd | NULL | Этап 1.1 Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0e733397468cd | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0aefcaa8e4af0 | NULL | Этап 1.1 Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0e733397468cd | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 07b37b4525996 | NULL | Этап 1.2 Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1 | Информационный отчет, окончательный отчет
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0e733397468cd | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0002075e1719b | NULL | Этап 1.2 Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1 | Информационный отчет, окончательный отчет
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0e733397468cd | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 01baf694a6792 | NULL | Этап 2.1 Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0e733397468cd | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 03c1f4127e1d1 | NULL | Этап 2.1 Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0e733397468cd | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0468e4bd38a91 | NULL | Этап 2.2 Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 3 | Информационный отчет, окончательный отчет
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0e733397468cd | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0b46a77f60aab | NULL | Этап 2.2 Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 3 | Информационный отчет, окончательный отчет
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09ad62b51a428 | Интегрированная модель - газ | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 03c6df087820b | NULL | Этап 1. Интегрированная модель в 1-м квартале 2026 | "2026-01-12" | 2026-03-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09ad62b51a428 | Интегрированная модель - газ | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 07741e7197c5e | NULL | Этап 2. Интегрированная модель во 2-м квартале 2026 | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09ad62b51a428 | Интегрированная модель - газ | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 05ee3078b2ee5 | NULL | Этап 3. Интегрированная модель в 3-м квартале 2026 | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09ad62b51a428 | Интегрированная модель - газ | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0d4ffb4fb22c3 | NULL | Интегрированная модель в 4-м квартале 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-25 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f00084d49b33 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0aa67c828e3eb | NULL | Этап 1.1 Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f00084d49b33 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 01e2df59f97a1 | NULL | Этап 1.2 Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1 | Информационный отчет, окончательный отчет
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f00084d49b33 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 05a347ce2b471 | NULL | Этап 2.1 Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0f00084d49b33 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0af42027c03f1 | NULL | Этап 2.2 Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 3 | Информационный отчет, окончательный отчет
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0a3a6c44fa2de | Комплексные научно-исследовательские работы по наземному обустройству | 2026-02-25 | 2026-06-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 010c3d311921c | NULL | Этап 1. Исследование основных физико-химических свойств флюидов и прогноз осложнений | 2026-02-25 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 025ad8e3e1ed7 | Проектный документ по ГРР: корректировка раздела по охране окружающей среды | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 02c95f9bae2e4 | NULL | Этап 1. Составление и согласование в экспертной организации дополнения к проектной документации по геологическому изучению недр | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0 | Итоговая проектная документация, протокол НТС, положительное заключение ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09fd012e3569c | Интегрированный концепт развития (нефтяные опции) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 038537f18e254 | NULL | Этап 1. Интегрированный концепт развития (месторождения полуострова - новые нефтяные опции) | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09fd012e3569c | Интегрированный концепт развития (нефтяные опции) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0730fbc055dce | NULL | Этап 2. Интегрированный концепт развития (месторождения полуострова - новые нефтяные опции) | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09fd012e3569c | Интегрированный концепт развития (нефтяные опции) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e7030261af06 | NULL | Этап 3. Интегрированный концепт развития (месторождения полуострова - новые нефтяные опции) | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09fd012e3569c | Интегрированный концепт развития (нефтяные опции) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0201b29984159 | NULL | Этап 4. Концепт геологии и разработки (месторождения полуострова - новые опции развития, месторождение) | 2026-09-28 | 2026-12-29 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0a1970055ea3c | Интегрированный концепт развития (гидродинамическая модель) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 04e63b0e298a1 | NULL | Этап 1. Интегрированный концепт развития (гидродинамическая модель месторождения) | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0a1970055ea3c | Интегрированный концепт развития (гидродинамическая модель) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0152e7e0cdc97 | NULL | Этап 2. Интегрированный концепт развития (гидродинамическая модель месторождения) | 2026-03-26 | 2026-06-26 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0a1970055ea3c | Интегрированный концепт развития (гидродинамическая модель) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0c5c5ac960951 | NULL | Этап 3. Интегрированный концепт развития (гидродинамическая модель месторождения) | 2026-06-29 | 2026-09-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0a1970055ea3c | Интегрированный концепт развития (гидродинамическая модель) | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 01f4701b04033 | NULL | Этап 4. Интегрированный концепт развития (гидродинамическая модель месторождения) | 2026-09-28 | 2026-12-29 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 015fbc2724d88 | Оперативный пересчет запасов | 2026-01-12 | 2027-06-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0e7eb37e8a71a | NULL | 1. Формирование базы данных. Обработка и интерпретация ГИС новых скважин. Актуализация двумерной геологической модели | 2026-01-12 | 2026-05-29 | 0 | Информационный отчет, результирующие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 015fbc2724d88 | Оперативный пересчет запасов | 2026-01-12 | 2027-06-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0a699e76c837d | NULL | 2. Оперативный подсчёт геологических запасов. Оформление материалов. Согласование на НТС заказчика | 2026-05-29 | 2026-08-25 | 1 | Информационный отчет, результирующие материлы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 015fbc2724d88 | Оперативный пересчет запасов | 2026-01-12 | 2027-06-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0ff1f63aa457c | NULL | 3. Рассмотрение на НТС. Подготовка пакета документов и передача на экспертизу в регулирующий орган. Защита отчёта | 2026-08-25 | 2026-12-25 | 2 | Информационный отчет, результирующие материлы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 015fbc2724d88 | Оперативный пересчет запасов | 2026-01-12 | 2027-06-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0d851666ebb44 | NULL | 4. Оформление итогового отчёта и передача заказчику, в фонды. Актуализация паспорта месторождения | 2026-12-25 | 2027-06-25 | 3 | Информационный отчет, результирующие материалы
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01c4c61c4b316 | Исследования пластовых систем (газоконденсатный промысел) | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0acf646a0c122 | NULL | Исследования пластовых систем (газоконденсатный промысел) | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0393b8352143b | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0509bddfcb61e | NULL | Этап 1. Проведение программ обучения и развития компетенций в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0393b8352143b | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 03ed278af4aed | NULL | Этап 2. Проведение программ обучения и развития компетенций во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0393b8352143b | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 03891d44799c2 | NULL | Этап 3. Проведение программ обучения и развития компетенций в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0393b8352143b | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 09167ac423bb3 | NULL | Этап 4. Проведение программ обучения и развития компетенций в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 00d3101014fdf | Подбор технологии обработки призабойной зоны | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 07ca6861e933e | NULL | Этап 1. Физико-химические исследования составов для обработки призабойной зоны | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 00d3101014fdf | Подбор технологии обработки призабойной зоны | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 07268aaa70a18 | NULL | Этап 2. Фильтрационные исследования составов для обработки призабойной зоны | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 049edc012098b | Концепт обустройства, инженерное сопровождение | 2026-04-30 | 2026-08-31 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0ac6e17a69083 | NULL | Этап 1. Разработка концепции обустройства лицензионного участка | 2026-04-30 | 2026-08-31 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0c79dbfb59ba1 | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 03153ba677314 | NULL | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07db4bc859b54 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2027-02-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0f9b61c4bfb6e | NULL | 1. Предпроектная подготовка. Оценка параметров разработки. Определение стратегии проектирования. Установочное совещание | 2026-01-12 | 2026-02-25 | 0 | Результаты услуг по этапу 1 ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07db4bc859b54 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2027-02-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0007ae626b145 | NULL | 2. Построение геологической модели с учётом бурения новых скважин. Подготовка разделов по геологии | 2026-02-02 | 2026-06-25 | 1 | Результаты услуг по этапу 2 ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07db4bc859b54 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2027-02-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0ba8f24cb4642 | NULL | 3. Анализ разработки, выделение эксплуатационных объектов. Построение гидродинамической модели. Проектирование разработки | 2026-01-12 | 2026-07-27 | 2 | Результаты услуг по этапу 3 ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07db4bc859b54 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2027-02-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 04723aa0500e5 | NULL | 4. Расчёт технологических показателей на ГДМ. Технико-экономическая оценка. Подготовка разделов и оформление ПТД. Согласование на НТС заказчика | 2026-03-02 | 2026-08-25 | 3 | Результаты услуг по этапу 4 ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07db4bc859b54 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2027-02-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 08e2540392092 | NULL | 5. Передача ПТД на госэкспертизу. Устранение замечаний, корректировка. Защита работы | 2026-08-26 | 2026-12-25 | 4 | Результаты услуг по этапу 5 ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07db4bc859b54 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-01-12 | 2027-02-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0db1e06b8506c | NULL | 6. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2026-12-28 | 2027-02-25 | 5 | Результаты услуг по этапу 6 ТЗ
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0b0cd1aaebf4f | Подготовка бизнес-заказа на технологии, формирование программы реализации потенциала | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0000a0aa7af6c | NULL | Этап 1. Подбор и адаптация оптимизационных алгоритмов. Мониторинг выполненных работ по повторному ГРП | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0 | Информационная презентация
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0b0cd1aaebf4f | Подготовка бизнес-заказа на технологии, формирование программы реализации потенциала | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0e8ac29f541fd | NULL | Этап 2. Геолого-геомеханическая оценка кандидатов под повторную интенсификацию. Мониторинг выполненных работ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0024df2171e5a | Подготовка бизнес-заказа на технологии, экспертное сопровождение физико-химических методов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 09cc22d401ecd | NULL | Этап 1. Физико-химические исследования составов для обработки призабойной зоны в условиях месторождения, фильтрационные исследования | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 038671aff3c43 | Композиционная модель | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 057ba61c432c6 | NULL | Этап 1. Композиционная модель в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 038671aff3c43 | Композиционная модель | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 02180b7436544 | NULL | Этап 2. Композиционная модель во 2-м квартале 2026 | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 038671aff3c43 | Композиционная модель | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 038496e7e7211 | NULL | Этап 3. Композиционная модель в 3-м квартале 2026 | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 038671aff3c43 | Композиционная модель | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 039f5a56ea5e4 | NULL | Этап 4. Композиционная модель в 4-м квартале 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-25 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01c018044a0fa | Расчет индексов строительно-монтажных работ и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0ac9da92264d5 | 0ae00561f1a66 | 1.1. Строительство воздушных линий | 2026-01-12 | 2026-06-26 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01c018044a0fa | Расчет индексов строительно-монтажных работ и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0c48437be92dc | 080707d3f11a7 | 2.1. Инженерная подготовка и автомобильные дороги | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01c018044a0fa | Расчет индексов строительно-монтажных работ и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0ae00561f1a66 | NULL | Этап 1. Актуализация индексов СМР от базисного уровня в текущий уровень цен с учётом транспортных затрат по основным видам строительства | 2026-01-12 | 2026-06-26 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01c018044a0fa | Расчет индексов строительно-монтажных работ и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0b70f64e2aba0 | 0ae00561f1a66 | 1.2. Строительство площадочных объектов | 2026-01-12 | 2026-06-26 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01c018044a0fa | Расчет индексов строительно-монтажных работ и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0e009d197628c | 080707d3f11a7 | 2.2. Обустройство кустов скважин | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01c018044a0fa | Расчет индексов строительно-монтажных работ и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 080707d3f11a7 | NULL | Этап 2. Расчёт индексов СМР от базисного уровня в текущий уровень цен с учётом транспортных затрат по основным видам строительства | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01c018044a0fa | Расчет индексов строительно-монтажных работ и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0f40fdb70c2d8 | 080707d3f11a7 | 2.3. Строительство трубопроводов | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 01c018044a0fa | Расчет индексов строительно-монтажных работ и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 02c99f1ac54e4 | 0ae00561f1a66 | Карьеры | 2026-01-12 | 2026-06-26 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0b87c8501b175 | Комплексное сопровождение процессов химизации | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0548eee478559 | NULL | Скаутинг технологий борьбы с отложениями с применением твёрдой формы реагентов, формирование программы лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0b87c8501b175 | Комплексное сопровождение процессов химизации | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 004328f0c6d2c | NULL | Проведение лабораторных исследований реагентов, экспертиза программ и отчётов | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07a013f0048e9 | Инженерное сопровождение переработки газа: актуализация материально-технической базы | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 023c771433f10 | NULL | Этап 1. Вариативный расчёт (одна итерация) на актуализированной модели по запросу заказчика | 2026-01-12 | 2026-03-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07a013f0048e9 | Инженерное сопровождение переработки газа: актуализация материально-технической базы | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0aadeafb6f6a9 | NULL | Этап 2. Вариативный расчёт (одна итерация) на актуализированной модели по запросу заказчика | 2026-03-30 | 2026-06-29 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07a013f0048e9 | Инженерное сопровождение переработки газа: актуализация материально-технической базы | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 00527018dd843 | NULL | Этап 3. Экспертиза технических решений по системам сбора, транспорта, подготовки и переработки газа и конденсата | 2026-03-30 | 2026-06-29 | 2
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07a013f0048e9 | Инженерное сопровождение переработки газа: актуализация материально-технической базы | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 01f82c9e324be | NULL | Этап 4. Вариативный расчёт (одна итерация) на актуализированной модели по запросу заказчика | 2026-06-29 | 2026-09-30 | 3
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07a013f0048e9 | Инженерное сопровождение переработки газа: актуализация материально-технической базы | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 03e517698a00e | NULL | Этап 5. Вариативный расчёт (одна итерация) на актуализированной модели по запросу заказчика | 2026-10-01 | 2026-12-28 | 4
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 07a013f0048e9 | Инженерное сопровождение переработки газа: актуализация материально-технической базы | 2026-01-12 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 01728cda64c32 | NULL | Этап 6. Экспертиза технических решений по системам сбора, транспорта, подготовки и переработки газа и конденсата | 2026-06-29 | 2026-12-28 | 5
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0ef0555e28d9f | Сопровождение разработки проектной документации по объектам обустройства | 2026-02-11 | 2026-12-30 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 00a22c8c69da9 | NULL | 1. Сопровождение разработки проектной и сметной документации в 1-м полугодии 2026 | 2026-02-12 | 2026-07-01 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0ef0555e28d9f | Сопровождение разработки проектной документации по объектам обустройства | 2026-02-11 | 2026-12-30 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 071167d9a17af | NULL | 2. Сопровождение разработки проектной и сметной документации во 2-м полугодии 2026 | 2026-07-02 | 2026-12-31 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0d3e87afcbeee | Экспертиза и технический ашшуранс: комплексная экспертиза проекта развития | 2026-02-02 | 2026-09-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0f0e4640a9601 | NULL | Экспертиза и технический ашуранс (комплексная экспертиза КПРА с учётом систем распределения и программы капстроительства) | 2026-02-02 | 2026-09-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09914f8578b86 | Обоснование применения водоизолирующих технологий, сопровождение проведения работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0d9ce271d1d5d | NULL | Этап 1. Формирование программы опытно-промышленных испытаний | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 09914f8578b86 | Обоснование применения водоизолирующих технологий, сопровождение проведения работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 02fb890a9f0d0 | NULL | Этап 2. Сопровождение работ по опытно-промышленным испытаниям | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0e6717bb9bded | Разработка прикладных инструментов моделирования авто-ГРП, опытно-промышленная апробация | 2026-02-11 | 2026-12-25 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 06838fb282080 | NULL | Этап 1. Оптимизация работы линейки моделей и инструментов по результатам раннего тестирования на скважинах | 2026-02-11 | 2026-06-25 | 0
04234cd77ddec | 02f03dee3621c | 0e6717bb9bded | Разработка прикладных инструментов моделирования авто-ГРП, опытно-промышленная апробация | 2026-02-11 | 2026-12-25 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 000fa914d6649 | NULL | Этап 2. Доработка линейки моделей и инструментов для удобной загрузки данных, учёта влияния порового давления, тестирование. Расширенная опытно-промышленная апробация | 2026-06-26 | 2026-12-25 | 1
0c57d96791fe6 | 0e8f0bc44362a | 05e4dfeb59d26 | Аналитика и эффективность бурения и внутрискважинных работ, расследование аварий | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0bda9ce4d5875 | NULL | Этап 1.1 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0e8f0bc44362a | 05e4dfeb59d26 | Аналитика и эффективность бурения и внутрискважинных работ, расследование аварий | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0a3ce7cb8043d | NULL | Этап 1.2 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0e8f0bc44362a | 05e4dfeb59d26 | Аналитика и эффективность бурения и внутрискважинных работ, расследование аварий | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 02d4b0671fd69 | NULL | Этап 1.3 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0e8f0bc44362a | 05e4dfeb59d26 | Аналитика и эффективность бурения и внутрискважинных работ, расследование аварий | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0ae3d73551e53 | NULL | Этап 1.4.1 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3
0c57d96791fe6 | 0e8f0bc44362a | 05e4dfeb59d26 | Аналитика и эффективность бурения и внутрискважинных работ, расследование аварий | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 080e973295b4b | NULL | Этап 2.1 Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 4
0c57d96791fe6 | 0e8f0bc44362a | 05e4dfeb59d26 | Аналитика и эффективность бурения и внутрискважинных работ, расследование аварий | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0b724c4dfbc17 | NULL | Этап 2.2 Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 5
0c57d96791fe6 | 0e8f0bc44362a | 05e4dfeb59d26 | Аналитика и эффективность бурения и внутрискважинных работ, расследование аварий | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 09c9d957bb4e2 | NULL | Этап 1.4.2 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 6
0c57d96791fe6 | 0e8f0bc44362a | 0bf9b2d022a9a | Повышение ценности бизнес-кейсов и вовлечение остаточных запасов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0d937dfa663a5 | NULL | Этап 1. Анализ бизнес-кейсов в рамках КПРА, бизнес-плана, ГТМ (разработка решений для повышения ценности, оценка эффективности). 1-й квартал 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0c57d96791fe6 | 0e8f0bc44362a | 0bf9b2d022a9a | Повышение ценности бизнес-кейсов и вовлечение остаточных запасов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 06d2fca6b42a9 | NULL | Этап 2. Анализ бизнес-кейсов в рамках КПРА, бизнес-плана, ГТМ (разработка решений для повышения ценности, оценка эффективности). 2-й квартал 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0c57d96791fe6 | 0e8f0bc44362a | 0bf9b2d022a9a | Повышение ценности бизнес-кейсов и вовлечение остаточных запасов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0f2b9a866b88a | NULL | Этап 3. Анализ бизнес-кейсов в рамках КПРА, бизнес-плана, ГТМ (разработка решений для повышения ценности, оценка эффективности). 3-й квартал 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0c57d96791fe6 | 0e8f0bc44362a | 0bf9b2d022a9a | Повышение ценности бизнес-кейсов и вовлечение остаточных запасов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 056c272325963 | NULL | Этап 4. Анализ бизнес-кейсов в рамках КПРА, бизнес-плана, ГТМ (разработка решений для повышения ценности, оценка эффективности). 4-й квартал 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 070e0f41f846d | Исследования керна и пластовых флюидов (фаза 5) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 083007549e105 | NULL | ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ / Исследования керна и пластовых флюидов (Фаза 5) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0477899d9bc34 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0cc5abb807ac6 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0477899d9bc34 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0a8833c55b751 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0477899d9bc34 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 06f28a46d8da4 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0477899d9bc34 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0a76ce9ea1abb | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0477899d9bc34 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 04b6bc29b5f7f | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-02-16 | 2026-03-25 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0477899d9bc34 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0197ed7ae9001 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0477899d9bc34 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0b50aa45d894e | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 6
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0477899d9bc34 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 08db66b7d5b10 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 7
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0cea4929e4498 | Формирование концепта геологии и разработки горизонта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 08f07e229445b | NULL | Этап 1.1 Формирование концепта геологии и разработки продуктивного горизонта месторождения | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0cea4929e4498 | Формирование концепта геологии и разработки горизонта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0162965ab7aba | NULL | Этап 1.2 Формирование концепта геологии и разработки продуктивного горизонта | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0cea4929e4498 | Формирование концепта геологии и разработки горизонта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 018daa2bc851d | NULL | Этап 1.3 Формирование концепта геологии и разработки продуктивного горизонта | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0cea4929e4498 | Формирование концепта геологии и разработки горизонта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 09613c6a11c51 | NULL | Этап 1.4 Формирование концепта геологии и разработки продуктивного горизонта | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fdfca9485fda | Инжиниринговая поддержка запуска наземной инфраструктуры и анализ системы сбора | 2026-01-12 | 2026-11-30 | 0e883db428ce6 | Реинжиниринг обустройства | 0de922619707d | NULL | ИНЖИНИРИНГ / РЕИНЖИНИРИНГ НАЗЕМНОГО ОБУСТРОЙСТВА / Обеспечение поддержки запуска инфраструктуры и анализ системы сбора (1-е полугодие) | 2026-01-12 | 2026-05-29 | 0 | Информационный отчёт в формате презентации и электронном виде.
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fdfca9485fda | Инжиниринговая поддержка запуска наземной инфраструктуры и анализ системы сбора | 2026-01-12 | 2026-11-30 | 0e883db428ce6 | Реинжиниринг обустройства | 004575697abc1 | NULL | ИНЖИНИРИНГ / РЕИНЖИНИРИНГ НАЗЕМНОГО ОБУСТРОЙСТВА / Обеспечение поддержки запуска инфраструктуры и анализ системы сбора (2-е полугодие) | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 1 | Информационный отчёт в формате презентации и электронном виде.
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b272cfe434c6 | Комплексный продукт инжиниринга по месторождению | 2026-01-23 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0aefa00c3a256 | NULL | Этап 1.1 Актуализация концепции обустройства месторождения | 2026-01-23 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b272cfe434c6 | Комплексный продукт инжиниринга по месторождению | 2026-01-23 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 028c45c041913 | NULL | Этап 1.2 Актуализация концепции обустройства месторождения | 2026-01-23 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b272cfe434c6 | Комплексный продукт инжиниринга по месторождению | 2026-01-23 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 07950d1cc4603 | NULL | Этап 2. Стоимостной инжиниринг месторождения | 2026-01-23 | 2026-12-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b272cfe434c6 | Комплексный продукт инжиниринга по месторождению | 2026-01-23 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 039e3ef85ef91 | NULL | Этап 3. Инженерное сопровождение разработки ПСД, экспертиза технических требований, конструкторской документации, ПСД | 2026-01-23 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b1740d5c2285 | Сопровождение инженерных работ: снятие цифрового отпечатка | 2025-11-10 | 2026-12-22 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 07ef9ab0881a9 | NULL | Этап 1. Проведение входного контроля химических реагентов со снятием цифрового отпечатка. Формирование базы спектров | 2026-01-12 | 2026-06-26 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b1740d5c2285 | Сопровождение инженерных работ: снятие цифрового отпечатка | 2025-11-10 | 2026-12-22 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0489223b1d7b5 | NULL | Этап 2. Проведение входного контроля химических реагентов со снятием цифрового отпечатка. Пополнение базы спектров | 2025-11-10 | 2026-12-22 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b36b03a67f7d | Концепт обустройства и инжиниринговое сопровождение | 2026-03-16 | 2026-12-24 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0365001acbc5a | NULL | 01. Этап 1.1 Разработка предварительной версии материалов по концепции обустройства наземной инфраструктуры | 2026-03-16 | 2026-06-25 | 0 | Информационный отчёт
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b36b03a67f7d | Концепт обустройства и инжиниринговое сопровождение | 2026-03-16 | 2026-12-24 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0edcdefc134ea | NULL | 02. Этап 1.2 Актуализация концепции обустройства по наземной инфраструктуре | 2026-06-26 | 2026-11-26 | 1 | Информационный отчёт
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b36b03a67f7d | Концепт обустройства и инжиниринговое сопровождение | 2026-03-16 | 2026-12-24 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0ae40a64df99a | NULL | 03. Инжиниринговое сопровождение обустройства лицензионного участка | 2026-03-16 | 2026-12-24 | 2 | Информационный отчёт
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 060218be1030b | Риск-сессия PHSER по проекту | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 065f4185d28e4 | NULL | Риск-сессия по проекту | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00bf862478cc1 | Сервис акселерации бизнес-возможностей | 2026-04-23 | 2026-12-25 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0c81a3b2e7028 | NULL | Этап 1. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 1-2 кварталах 2026 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00bf862478cc1 | Сервис акселерации бизнес-возможностей | 2026-04-23 | 2026-12-25 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 06fb9274e6e66 | NULL | Этап 2. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 3-м квартале 2026 | 2026-06-29 | 2026-09-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00bf862478cc1 | Сервис акселерации бизнес-возможностей | 2026-04-23 | 2026-12-25 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 0a69bafcc6748 | NULL | Этап 4. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в 4-м квартале 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e6136b7f32b3 | Перевозка и хранение керна, лабораторные исследования флюидов | 2026-01-26 | 2026-12-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 07d4aaf08b51f | NULL | ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ / Перевозка и хранение керна; лабораторные исследования флюидов | 2026-01-26 | 2026-12-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0eeb004924263 | Экспертиза и технический ашшуранс по проекту на этапе выбора | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0a608956b5c25 | NULL | Интегрированный обзор наземного обустройства | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0eeb004924263 | Экспертиза и технический ашшуранс по проекту на этапе выбора | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 01c34c7d89c68 | NULL | Комплексная экспертиза проекта | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0eeb004924263 | Экспертиза и технический ашшуранс по проекту на этапе выбора | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0fd7331d04cb6 | NULL | Обзор интегрированного концепта геологии и разработки | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0611a92eff88f | Геомеханическая модель для разработки и заканчивания скважин | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0d11e183eea9a | NULL | Этап 1. Актуализация 3D геомеханической модели | 2026-01-12 | 2026-06-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0611a92eff88f | Геомеханическая модель для разработки и заканчивания скважин | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0df75c4df1821 | NULL | Этап 2. Подготовка технических решений по бурению и проведению ГРП | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0611a92eff88f | Геомеханическая модель для разработки и заканчивания скважин | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 02ef013ad6b81 | NULL | Этап 3. Подготовка технических решений по бурению и проведению ГРП | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0854f5d718a38 | Интегрированный концепт развития проекта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0398110624072 | NULL | Этап 1. Научно-техническое сопровождение лицензионного участка, Фаза 1 | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0854f5d718a38 | Интегрированный концепт развития проекта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 023d5a0b27182 | NULL | Этап 2. Научно-техническое сопровождение лицензионного участка, Фаза 1 | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0854f5d718a38 | Интегрированный концепт развития проекта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e2d2d17d3762 | NULL | Этап 3. Научно-техническое сопровождение лицензионного участка, Фаза 1 | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0854f5d718a38 | Интегрированный концепт развития проекта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0a96cb10dec29 | NULL | Этап 4. Научно-техническое сопровождение лицензионного участка, Фаза 1 | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 04a86fdd10669 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 036cf53c46456 | NULL | Этап 1.1 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ бурения) | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 04a86fdd10669 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0d783f433bf78 | NULL | Этап 1.2 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ бурения) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 04a86fdd10669 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0703d1e2b0666 | NULL | Этап 1.3 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ бурения) | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 04a86fdd10669 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0e899f6bf0df0 | NULL | Этап 1.4 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ бурения) | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 04a86fdd10669 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 05d3906545667 | NULL | Этап 2.1 Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 04a86fdd10669 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 066057dc8c01e | NULL | Этап 2.2 Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 04a86fdd10669 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0318d0f988a32 | NULL | Этап 2.3 Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 6
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 04a86fdd10669 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0bd88d3540c64 | NULL | Этап 2.4 Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 7
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 04a86fdd10669 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 07418673dee1a | NULL | Этап 3.1 Инжиниринг бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 8
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 04a86fdd10669 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 07cd06f5480f6 | NULL | Этап 3.2 Инжиниринг бурения и внутрискважинных работ | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 9
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 079080f47d8a6 | Переинтерпретация данных сейсмических исследований | 2026-02-19 | 2026-07-28 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 093f1f073b4ac | NULL | Этап 1. Кинематическая интерпретация и геомеханическое моделирование | 2026-02-19 | 2026-04-24 | 0 | Информационный отчёт с приложениями
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 079080f47d8a6 | Переинтерпретация данных сейсмических исследований | 2026-02-19 | 2026-07-28 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0d76a9ca271b9 | NULL | Этап 2. Динамический анализ сейсмических данных | 2026-03-05 | 2026-07-28 | 1 | Информационный отчёт с приложениями
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a24cdcd3fb39 | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 09a6c56638543 | NULL | Этап 1. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП (Фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-04-29 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a24cdcd3fb39 | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 074bdc0e78bf3 | NULL | Этап 2. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП (Фаза 4) | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 03ecd749008ed | Исследования керна и пластовых флюидов (фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0bdda8c753a8c | NULL | ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ / Исследования керна и пластовых флюидов (Фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 08c32e4a11e2d | Научно-аналитическое сопровождение работ | 2026-01-19 | 2026-09-25 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 03282e7b16483 | NULL | Этап 1. Сопровождение реализации программы опытно-промышленных работ и подготовка материалов для обзора концепта геологии и разработки | 2026-01-19 | 2026-09-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07db981c9ea1d | Разработка и сопровождение постоянно действующей инфраструктурной модели | 2026-04-20 | 2026-06-26 | 0e883db428ce6 | Реинжиниринг обустройства | 0089078f2ab50 | NULL | Этап 1. Разработка прототипа постоянно действующей инфраструктурной модели на платформе Excel | 2026-04-20 | 2026-06-26 | 0 | Рабочий прототип и его исходный код (РИД)
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05cd696f4e454 | Инжиниринговое сопровождение с применением существующей инфраструктуры | 2026-06-29 | 2026-12-24 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0b7f9da0eabde | NULL | Инжиниринговое сопровождение с применением существующей инфраструктуры | 2026-06-29 | 2026-12-24 | 0 | Информационный отчёт
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 06da90f942807 | Сервис контроля качества лабораторных исследований керна и флюидов | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 094cdd4d155b2 | NULL | 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ / Сервис по контролю качества лабораторных исследований керна и флюидов месторождений | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 050ed81955099 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-03-03 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0d56f05efd9d8 | NULL | Этап 1. Предпроектная подготовка. Построение геологической модели, разделов по геологии. Оценка параметров разработки, установочное совещание. Анализ разработки, выделение ЭО. Построение ГДМ. Проектирование разработки | 2026-03-03 | 2026-06-25 | 0 | Результаты работ по этапу 1 ТЗ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 050ed81955099 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-03-03 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 06f59f27c51a5 | NULL | Этап 2. Подготовка разделов проектной документации. Расчёт технологических показателей на ГДМ. Технико-экономическая оценка. Подготовка смежных разделов. Оформление ПТД | 2026-03-03 | 2026-08-25 | 1 | Результаты работ по этапу 2 ТЗ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 050ed81955099 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-03-03 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0232f6956c2cb | NULL | Этап 3. Экспертиза и согласование ПТД на научно-техническом совете заказчика (включая комиссию по разработке месторождений) | 2026-08-26 | 2026-10-26 | 2 | Результаты работ по этапу 3 ТЗ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 050ed81955099 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-03-03 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 007ce55d81e6a | NULL | Этап 4. Передача ПТД на госэкспертизу. Устранение замечаний, корректировка. Защита работы. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2026-10-27 | 2026-12-25 | 3 | Результаты работ по этапу 4 ТЗ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ed26fcbec8d5 | Интегрированный концепт развития (горизонт) | 2026-02-19 | 2026-12-31 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 00b0769275ed6 | NULL | Этап 1.1 Интегрированный концепт развития проекта (нефтяные оторочки месторождения, горизонт) | 2026-02-19 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ed26fcbec8d5 | Интегрированный концепт развития (горизонт) | 2026-02-19 | 2026-12-31 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 08dd68408c6a7 | NULL | Этап 1.2 Интегрированный концепт развития проекта (нефтяные оторочки, горизонт) | 2026-03-27 | 2026-06-26 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ed26fcbec8d5 | Интегрированный концепт развития (горизонт) | 2026-02-19 | 2026-12-31 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0bb5ee440a0d1 | NULL | Этап 1.3 Интегрированный концепт развития проекта (нефтяные оторочки, горизонт) | 2026-06-27 | 2026-09-26 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ed26fcbec8d5 | Интегрированный концепт развития (горизонт) | 2026-02-19 | 2026-12-31 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0bb3179bac512 | NULL | Этап 1.4 Интегрированный концепт развития проекта (нефтяные оторочки, горизонт) | 2026-09-29 | 2026-12-31 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0964cc3a17023 | Концепт обустройства месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0d3f1a47a0521 | NULL | Этап 1. Инженерное сопровождение концепции обустройства, 1-2 кварталы 2026 | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0964cc3a17023 | Концепт обустройства месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 002b5e4af754d | NULL | Этап 2. Инженерное сопровождение концепции обустройства, 3-4 кварталы 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a7f774a73684 | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-04-30 | 2026-12-28 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 0ff74ab6322d5 | 01edd3cb2670b | 1.2 Проверка технических характеристик МТР на этапах ОТР, ПД, РД. Рассмотрение разногласий, техническая оценка, согласование РКД | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a7f774a73684 | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-04-30 | 2026-12-28 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 01edd3cb2670b | NULL | Техническое сопровождение МТР | 2026-04-30 | 2026-12-28 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a7f774a73684 | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-04-30 | 2026-12-28 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 0e6eaa82eef92 | 01edd3cb2670b | 1.3 Проверка технических характеристик МТР на этапах ОТР, ПД, РД. Рассмотрение разногласий, техническая оценка, согласование РКД | 2026-10-01 | 2026-12-28 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a7f774a73684 | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-04-30 | 2026-12-28 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 0ef589722ae63 | 01edd3cb2670b | 1.1 Проверка технических характеристик МТР на этапах ОТР, ПД, РД. Рассмотрение разногласий, техническая оценка, согласование РКД | 2026-06-11 | 2026-06-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 006d6d2a5363a | Дополнение к проекту пробной эксплуатации | 2026-04-20 | 2026-09-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0e72b06584ba6 | NULL | 1. Предпроектная подготовка. Построение ГМ, разделов по геологии. Оценка параметров разработки. Анализ разработки, выделение ЭО. Построение ГДМ. Проектирование разработки. Расчёт показателей, ТЭО, оформление ПТД | 2026-04-20 | 2026-05-27 | 0 | разделы ПТД с табличными и графическими приложениями; 3D ГМ; ГДМ ЭО с результатами расчёта базового варианта разработки; разделы ПТД с табличными и графическими приложениями; ГДМ ЭО с результатами расчётов вариантов разработки
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 006d6d2a5363a | Дополнение к проекту пробной эксплуатации | 2026-04-20 | 2026-09-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0d5a16ad84ec4 | NULL | 3. Экспертиза и согласование ПТД на НТС заказчика (включая комиссию по газовой промышленности) | 2026-07-28 | 2026-09-25 | 1 | Отчет ПТД с табличными и графическими приложениями; Расчёты на ГДМ технологических показателей разработки; Презентация.
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 006d6d2a5363a | Дополнение к проекту пробной эксплуатации | 2026-04-20 | 2026-09-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0c6ccefefb876 | NULL | 2. Передача ПТД на госэкспертизу. Устранение замечаний, корректировка. Защита работы. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2026-05-28 | 2026-07-27 | 2 | Итоговый ПТД; Презентация; Протокол ЦКР с приложениями.
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01168de4ecc93 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 033370dee4bb7 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01168de4ecc93 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0d30b9700a8de | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01168de4ecc93 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0a0383553bbf4 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01168de4ecc93 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0e98e61a24474 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01168de4ecc93 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0c5cef29f2275 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01168de4ecc93 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 01772463e4f1d | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01168de4ecc93 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 008e9f1eb250c | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 6
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01168de4ecc93 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0a283558d6eff | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 7
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05cd8e983b862 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 045c92c998168 | NULL | Этап 1. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05cd8e983b862 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ee2bba964588 | NULL | Этап 2. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05cd8e983b862 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0d11a49683883 | NULL | Этап 3. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05cd8e983b862 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 005d01a8a023b | NULL | Этап 4. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07fe2a9584506 | Интегрированный концепт развития (газовый проект) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 01296d8b3e147 | NULL | Этап 1. Интегрированный концепт развития регионального проекта (лицензионный участок) в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-27 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07fe2a9584506 | Интегрированный концепт развития (газовый проект) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 04dd4ae216e60 | NULL | Этап 2. Интегрированный концепт развития регионального проекта (лицензионный участок) во 2-м квартале 2026 | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07fe2a9584506 | Интегрированный концепт развития (газовый проект) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0428c0f4486df | NULL | Этап 3. Интегрированный концепт развития регионального проекта (лицензионный участок) в 3-м квартале 2026 | 2026-06-29 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07fe2a9584506 | Интегрированный концепт развития (газовый проект) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 01462c10eda8c | NULL | Этап 4. Интегрированный концепт развития регионального проекта (лицензионный участок) в 4-м квартале 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-25 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bd07bd03c97a | Разработка методологии снижения рисков эксплуатации низкотемпературного оборудования | 2026-05-25 | 2026-11-16 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0c285b041d951 | NULL | Этап 1. Проведение FAD-анализа и оценка трещиностойкости элементов технологической схемы на базе имеющихся предпосылок. Формирование программы уточнения расчётов для месторождения | 2026-05-25 | 2026-08-31 | 0 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bd07bd03c97a | Разработка методологии снижения рисков эксплуатации низкотемпературного оборудования | 2026-05-25 | 2026-11-16 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0bed7f4a73efd | NULL | Этап 2. Проведение FAD-анализа и оценка трещиностойкости элементов технологической схемы. Формирование программы уточнения расчётов для другого месторождения | 2026-05-25 | 2026-08-31 | 1 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bd07bd03c97a | Разработка методологии снижения рисков эксплуатации низкотемпературного оборудования | 2026-05-25 | 2026-11-16 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0b2a44e7c366a | NULL | Этап 3. Разработка CAE-модели низкотемпературного сепаратора для детальной оценки градиентов напряжений (месторождение 1) | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 2 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bd07bd03c97a | Разработка методологии снижения рисков эксплуатации низкотемпературного оборудования | 2026-05-25 | 2026-11-16 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 09e5b78b9be99 | NULL | Этап 4. Разработка CAE-модели низкотемпературного сепаратора для детальной оценки градиентов напряжений (месторождение 2) | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 3 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bd07bd03c97a | Разработка методологии снижения рисков эксплуатации низкотемпературного оборудования | 2026-05-25 | 2026-11-16 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 03db13dd416b5 | NULL | Этап 5. Уточнение расчёта трещиностойкости оборудования с использованием расширенного массива лабораторных данных (месторождение 1) | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 4 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bd07bd03c97a | Разработка методологии снижения рисков эксплуатации низкотемпературного оборудования | 2026-05-25 | 2026-11-16 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 005d71b2d339a | NULL | Этап 6. Уточнение расчёта трещиностойкости оборудования с использованием расширенного массива лабораторных данных (месторождение 2) | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 5 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00a2184799d92 | Экспертиза данных для целей аудита запасов SEC/PRMS | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0bf1133f84e0a | NULL | Формирование данных по экономике. Экспертиза материалов | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02586508e1630 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0531ca38e2640 | NULL | Этап 1. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (блок) | 2026-02-16 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02586508e1630 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 042767fbadabb | NULL | Этап 2. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (блок) | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02586508e1630 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0d38bc90cb60d | NULL | Этап 3. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (блок) | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02586508e1630 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0e56c0686dd9f | NULL | Этап 4. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (блок) | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba838e4f750b | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам, сопровождение инженерных работ, развитие компетенций | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0facef7964338 | NULL | Этап 1. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba838e4f750b | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам, сопровождение инженерных работ, развитие компетенций | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0086d3ac5095a | NULL | Этап 2. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba838e4f750b | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам, сопровождение инженерных работ, развитие компетенций | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0a67d299eb9d4 | NULL | Этап 3. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba838e4f750b | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам, сопровождение инженерных работ, развитие компетенций | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0847f52da657d | NULL | Этап 4. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba838e4f750b | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам, сопровождение инженерных работ, развитие компетенций | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 008925d049434 | NULL | Этап 1. Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций по направлению «Инжиниринг гибких насосно-компрессорных труб» | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba838e4f750b | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам, сопровождение инженерных работ, развитие компетенций | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0c54d2a80cecf | NULL | Этап 2. Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций по направлению «Инжиниринг ГНКТ» | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba838e4f750b | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам, сопровождение инженерных работ, развитие компетенций | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 08a8a36b5059e | NULL | Этап 3. Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций по направлению «Инжиниринг ГНКТ» | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba838e4f750b | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам, сопровождение инженерных работ, развитие компетенций | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0bdb75413e724 | NULL | Этап 4. Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций по направлению «Инжиниринг ГНКТ» | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba838e4f750b | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам, сопровождение инженерных работ, развитие компетенций | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 056aa2ba8604d | NULL | Этап 1. Развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba838e4f750b | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам, сопровождение инженерных работ, развитие компетенций | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 034ed36500e58 | NULL | Этап 2. Развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba838e4f750b | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам, сопровождение инженерных работ, развитие компетенций | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0f0260ac9f211 | NULL | Этап 3. Развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba838e4f750b | Экспертизы по бурению и внутрискважинным работам, сопровождение инженерных работ, развитие компетенций | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 02d862942ce4c | NULL | Этап 4. Развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b009b0780eaf | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-08-03 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 063b0939f0243 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-08-03 | 2026-12-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b009b0780eaf | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-08-03 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 09e64f040c95a | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-08-03 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 063c97bc377ea | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 06f50a2958a08 | NULL | Этап 1. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 063c97bc377ea | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0760afc2cb215 | NULL | Этап 2. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05e8c9d45cb43 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 06f23b5bedd21 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05e8c9d45cb43 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0523076ed8e5f | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05e8c9d45cb43 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 057b4da9b7be9 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05e8c9d45cb43 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 092da829ba061 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05e8c9d45cb43 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 01a6c60c36e9e | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05e8c9d45cb43 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 04625b8d3649c | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05e8c9d45cb43 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0f153f6adb940 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 6
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05e8c9d45cb43 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0bb49655fadd9 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 7
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0481484995a6b | Подбор блокирующих составов глушения скважин | 2025-11-12 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 07eb520f55ee3 | NULL | Подбор блокирующих составов глушения газовых скважин для условий региона | 2025-11-12 | 2026-12-21 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bedfae967d82 | Звёзды инжиниринга | 2026-03-02 | 2026-12-23 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0e35c5e0f99d7 | NULL | Актуализация программы развития компетенций и кадрового резерва (конфигурация модулей и проектной работы) | 2026-03-02 | 2026-07-29 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bedfae967d82 | Звёзды инжиниринга | 2026-03-02 | 2026-12-23 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 03159cb2e4757 | NULL | Проведение программы развития компетенций и кадровых резервистов. Сопровождение развивающих мероприятий | 2026-06-01 | 2026-12-23 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 076ca04acf7a9 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 05c0ff714d5de | NULL | Этап 1. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 076ca04acf7a9 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 044b177eade67 | NULL | Этап 2. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 076ca04acf7a9 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 00d617de31d43 | NULL | Этап 3. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 076ca04acf7a9 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 08da5722909b8 | NULL | Этап 4. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0902d4797ce4f | Функциональное развитие разведки и добычи (газ) | 2026-01-26 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ff09b5d4a02c | NULL | Этап 1. Функциональное развитие по направлению Газ за 1-й квартал 2026 | 2026-01-26 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0902d4797ce4f | Функциональное развитие разведки и добычи (газ) | 2026-01-26 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0e0aaf1f37428 | NULL | Этап 2. Функциональное развитие по направлению Газ за 2-й квартал 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0902d4797ce4f | Функциональное развитие разведки и добычи (газ) | 2026-01-26 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 05e7b1ce02ce1 | NULL | Этап 3. Функциональное развитие по направлению Газ за 3-й квартал 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0902d4797ce4f | Функциональное развитие разведки и добычи (газ) | 2026-01-26 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0f366eda67d19 | NULL | Этап 4. Функциональное развитие по направлению Газ за 4-й квартал 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0042312601bc3 | Актуализация геомеханической модели для повышения прогнозной способности бурения | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0c22d946a9da3 | NULL | Этап 1. Актуализация геомеханических построений. Рекомендации на скважины месторождения | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0042312601bc3 | Актуализация геомеханической модели для повышения прогнозной способности бурения | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0b1266f4a52dd | NULL | Этап 2. Актуализация технических решений для проектных скважин. Рекомендации на скважины месторождения | 2026-07-01 | 2026-12-29 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00f235877f0b2 | Расчет, актуализация, мониторинг, экспертиза индексов СМР и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 01cf3007ea1c6 | NULL | Расчёт / актуализация / мониторинг / экспертиза индексов СМР и затрат на дополнительный транспорт МТР по видам строительства за 1-е полугодие | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00f235877f0b2 | Расчет, актуализация, мониторинг, экспертиза индексов СМР и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 00c87b5848eac | NULL | Расчёт / актуализация / мониторинг / экспертиза индексов СМР и затрат на дополнительный транспорт МТР по видам строительства за 2-е полугодие | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e5356d2ea7af | Проведение НИР перспективных нефтегазоносных зон | 2026-06-15 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0da547d8de3a1 | NULL | Этап 1. Сбор и анализ данных по участкам первого и второго приоритета. Оценка ресурсного потенциала участков первого приоритета | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 0 | Информационный отчет, 2Д геологическая модель, результаты ВОРБ (таблицы), результаты вероятностной оценки основных показателей разработки
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e5356d2ea7af | Проведение НИР перспективных нефтегазоносных зон | 2026-06-15 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e515fb4dba2e | NULL | Этап 2. Оценка ресурсного потенциала участков второго приоритета | 2026-08-03 | 2026-10-16 | 1 | Информационный отчет, 2Д геологическая модель, результаты ВОРБ (таблицы), результаты вероятностной оценки основных показателей разработки
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e5356d2ea7af | Проведение НИР перспективных нефтегазоносных зон | 2026-06-15 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 09fb32a2ca62b | NULL | Этап 3. Сбор и анализ данных по участкам третьего приоритета. Оценка ресурсного потенциала участков третьего приоритета | 2026-08-03 | 2026-12-29 | 2 | Информационный отчет, 3Д геологическая модель, результаты ВОРБ (таблицы), результаты вероятностной оценки основных показателей разработки
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e5356d2ea7af | Проведение НИР перспективных нефтегазоносных зон | 2026-06-15 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0360b67cda261 | NULL | Этап 4.1 Подготовка материалов в рамках экспертизы по подземной части участков первого приоритета | 2026-11-09 | 2026-12-29 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e5356d2ea7af | Проведение НИР перспективных нефтегазоносных зон | 2026-06-15 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 07d40dca77f38 | NULL | Этап 4.2 Подготовка материалов в рамках экспертизы по подземной части участков второго приоритета | 2026-11-09 | 2026-12-29 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e5356d2ea7af | Проведение НИР перспективных нефтегазоносных зон | 2026-06-15 | 2026-12-29 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 03fe9ff70225f | NULL | Этап 4.3 Подготовка материалов в рамках экспертизы по подземной части участков третьего приоритета | 2026-11-09 | 2026-12-29 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07288e1498d40 | Программа развития компетенций по функции добычи | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 09a0a32da7900 | NULL | Этап 1. Внедрение инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07288e1498d40 | Программа развития компетенций по функции добычи | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ec8651f0d5b2 | NULL | Этап 2. Внедрение инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07288e1498d40 | Программа развития компетенций по функции добычи | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0b7e35963eaea | NULL | Этап 3. Внедрение инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07288e1498d40 | Программа развития компетенций по функции добычи | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 05df709e51e68 | NULL | Этап 4. Внедрение инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 066e3393a28ee | Интегрированный концепт развития (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 007168b6b3934 | NULL | Этап 1.1. Актуализация геологической, гидродинамической и интегрированной модели Фазы 5 в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0 | ГДМ/Информационный отчет/Презентация
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 066e3393a28ee | Интегрированный концепт развития (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0254cded3aa6e | NULL | Этап 1.2. Актуализация ГМ, ГДМ, ИМ Фазы 5 в 2-м квартале 2026 | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1 | ГДМ/Информационный отчет/Презентация
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 066e3393a28ee | Интегрированный концепт развития (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 026370fecd669 | NULL | Этап 1.3. Актуализация ГМ, ГДМ, ИМ Фазы 5 в 3-м квартале 2026 | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2 | ГДМ/Информационный отчет/Презентация
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 066e3393a28ee | Интегрированный концепт развития (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0f3601c3e036f | NULL | Этап 1.4. Актуализация ГМ, ГДМ, ИМ Фазы 5 в 4-м квартале 2025 | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3 | ГДМ/Информационный отчет/Презентация
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00f2539b55646 | Сопровождение инженерных работ (технологии добычи) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0066f1f665ead | NULL | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00f2539b55646 | Сопровождение инженерных работ (технологии добычи) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0132935072c01 | NULL | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0339b19b71ccd | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0cb1829511cc6 | NULL | Этап 1. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-02-16 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0339b19b71ccd | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 05636e0bc91ff | NULL | Этап 2. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0339b19b71ccd | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0e3a7f624fd66 | NULL | Этап 3. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0339b19b71ccd | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 06b0311385c80 | NULL | Этап 4. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01ad9749648e7 | Разработка методологии геомеханических исследований на некондиционных образцах керна | 2026-06-03 | 2026-09-30 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0541b41af6e64 | NULL | Разработка и апробация методологии проведения геомеханических исследований на некондиционных образцах керна | 2026-06-03 | 2026-09-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01c720baaef55 | Комплексный геофизический мониторинг | 2026-03-17 | 2026-11-17 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 008c41f5f8ed5 | NULL | Подготовка документов для заезда на территорию месторождения. Согласование сроков полевых работ | 2026-03-17 | 2026-06-01 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01c720baaef55 | Комплексный геофизический мониторинг | 2026-03-17 | 2026-11-17 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 0484c96e086ac | NULL | Полевые работы | 2026-07-01 | 2026-10-15 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01c720baaef55 | Комплексный геофизический мониторинг | 2026-03-17 | 2026-11-17 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 035038a42937a | NULL | Камеральные работы | 2026-07-01 | 2026-11-17 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b77c2f688371 | Сопровождение/экспертиза разработки проектной документации | 2026-01-12 | 2026-11-30 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 05d94716f1337 | NULL | Проектные технические решения: инженерное сопровождение разработки проектной и сметной документации | 2026-01-12 | 2026-11-30 | 0 | Листы коллективной проверки (ЛКП) с замечаниями / Листы коллективной проверки (ЛКП) со статусами об устранении и (или) снятии замечаний и рекомендаций и комментариями к ним / Заключение по итогам экспертизы / Информационный отчет
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05ed1d9d4469e | Геомеханическая модель для разработки и заканчивания | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0fb09aa24a1b8 | NULL | Этап 1. Построение секторной 3D геомеханической модели объекта | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05ed1d9d4469e | Геомеханическая модель для разработки и заканчивания | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 03c743703e0c9 | NULL | Этап 3. Мониторинг реализации технических решений и актуализация по результатам полевых работ | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 09f050e2d447f | Сервис по разработке сметных норм для проекта газопровода | 2026-05-29 | 2026-07-15 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 07d14dcf3f42f | NULL | Этап 1. Разработка сметной нормы | 2026-05-29 | 2026-07-15 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 09f050e2d447f | Сервис по разработке сметных норм для проекта газопровода | 2026-05-29 | 2026-07-15 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0a9f76dd1c87b | NULL | Этап 2. Разработка единичной расценки в базисном уровне цен | 2026-05-29 | 2026-07-15 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00086a5133560 | Исследования свойств воды для оценки рисков выпадения отложений | 2026-01-12 | 2026-08-28 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0412dad970d9c | NULL | Исследования свойств и состава вод для оценки рисков выпадения твёрдых отложений | 2026-01-12 | 2026-08-28 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01991e1b4a04b | Интегрированный концепт развития (газовый проект) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e541d74ca295 | NULL | Этап 1. Интегрированный концепт развития регионального проекта (лицензионный участок) в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-27 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01991e1b4a04b | Интегрированный концепт развития (газовый проект) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0cdd74ce73926 | NULL | Этап 2. Интегрированный концепт развития регионального проекта (лицензионный участок) в 2-м квартале 2026 | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01991e1b4a04b | Интегрированный концепт развития (газовый проект) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e97bbda05de9 | NULL | Этап 3. Интегрированный концепт развития регионального проекта (лицензионный участок) в 3-м квартале 2026 | 2026-06-29 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01991e1b4a04b | Интегрированный концепт развития (газовый проект) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0f2c0c53134e0 | NULL | Этап 4. Интегрированный концепт развития регионального проекта (лицензионный участок) в 4-м квартале 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-25 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 035bb48ce7860 | Оптимизация интегрированного концепта разработки залежей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0f5cbba5593df | NULL | Актуализация интегрированной модели залежей месторождения и выполнение прогнозных расчётов | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 035bb48ce7860 | Оптимизация интегрированного концепта разработки залежей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0a641b1c2e8b7 | NULL | Актуализация интегрированной модели залежей месторождения и выполнение прогнозных расчётов | 2026-03-27 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 035bb48ce7860 | Оптимизация интегрированного концепта разработки залежей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 04d260e59ea1c | NULL | Актуализация интегрированной модели залежей месторождения и выполнение прогнозных расчётов | 2026-07-01 | 2026-09-29 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 035bb48ce7860 | Оптимизация интегрированного концепта разработки залежей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 02e9c21a6fe90 | NULL | Актуализация интегрированной модели залежей месторождения и выполнение прогнозных расчётов | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 063550b67f221 | Сервис по разработке стоимостных методик и моделей | 2026-03-23 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0c49aba83ec23 | NULL | Этап 1. РАЗРАБОТКА СТОИМОСТНЫХ РЕШЕНИЙ / Разработка и сопровождение УЕР | 2026-03-23 | 2026-12-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 063550b67f221 | Сервис по разработке стоимостных методик и моделей | 2026-03-23 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 020d1118e6bb1 | 0c49aba83ec23 | Этап 1.1 Методологическое сопровождение | 2026-03-23 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 063550b67f221 | Сервис по разработке стоимостных методик и моделей | 2026-03-23 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 024eac7020fc2 | 0c49aba83ec23 | Этап 1.1 Методологическое сопровождение | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 063550b67f221 | Сервис по разработке стоимостных методик и моделей | 2026-03-23 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 039bc7ac4e2ca | NULL | Этап 1.2 Сопровождение разработки УЕР | 2026-03-23 | 2026-12-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 063550b67f221 | Сервис по разработке стоимостных методик и моделей | 2026-03-23 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0f2c76907ee03 | NULL | Этап 2.1 Сопровождение стоимостных решений по формированию ведомостей объёмов работ на строительство и капитальный ремонт | 2026-03-23 | 2026-06-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 063550b67f221 | Сервис по разработке стоимостных методик и моделей | 2026-03-23 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0196c60828417 | NULL | Этап 2.1 Сопровождение стоимостных решений по формированию ведомостей объёмов работ на строительство и капитальный ремонт | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 049c400cfb10f | Разработка единой матрицы и методологии оценки рисков критичного оборудования | 2026-04-15 | 2026-12-30 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 0bf65bf322cce | NULL | Этап 1. Разработка и согласование требований к унифицированному оценочному листу для точечного расчёта риска оборудования | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 049c400cfb10f | Разработка единой матрицы и методологии оценки рисков критичного оборудования | 2026-04-15 | 2026-12-30 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 03eb8e27fb082 | NULL | Этап 2. Разработка унифицированного оценочного листа, автоматизация расчёта в ИТ-системе | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a30a1942198c | Методологическое сопровождение формирования бизнес-кейсов | 2026-02-02 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0219f2da24e8f | NULL | Этап 1. Разработка методологии верификации и проверки качества исходных данных | 2026-02-02 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a30a1942198c | Методологическое сопровождение формирования бизнес-кейсов | 2026-02-02 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 03e741f30383c | NULL | Этап 2. Формирование методологии подбора показателей аналогов для прогнозных расчётов | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a30a1942198c | Методологическое сопровождение формирования бизнес-кейсов | 2026-02-02 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0a5a002a5f3dd | NULL | Этап 3. Разработка методологии использования лабораторных исследований свойств пород для прогнозирования добычи на детальных моделях | 2026-03-25 | 2026-06-26 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a30a1942198c | Методологическое сопровождение формирования бизнес-кейсов | 2026-02-02 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 073411137ac26 | NULL | Этап 4. Разработка методологии оценки объектов-аналогов | 2026-06-29 | 2026-09-25 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a30a1942198c | Методологическое сопровождение формирования бизнес-кейсов | 2026-02-02 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0207cd4590c91 | NULL | Этап 5. Разработка методологии использования лабораторных исследований для прогнозирования добычи на грубых моделях | 2026-06-29 | 2026-09-25 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a30a1942198c | Методологическое сопровождение формирования бизнес-кейсов | 2026-02-02 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 05cbca36a9080 | NULL | Этап 6. Разработка методологии оценки скважин-аналогов для прогнозных расчётов | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a30a1942198c | Методологическое сопровождение формирования бизнес-кейсов | 2026-02-02 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0484d6493f072 | NULL | Этап 7. Разработка методологии использования лабораторных исследований для прогнозирования добычи в низкопроницаемых коллекторах | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 6
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0340ab9861b24 | Интегрированный концепт развития | 2026-05-04 | 2026-12-31 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 02b9bcd60210e | NULL | Этап 1.1. Актуализация ГМ, ГДМ, ИМ объекта во 2-м квартале 2026 | 2026-05-04 | 2026-06-26 | 0 | ГДМ/Информационный отчет/Презентация
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0340ab9861b24 | Интегрированный концепт развития | 2026-05-04 | 2026-12-31 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 08172ddfa981c | NULL | Этап 1.2. Актуализация ГМ, ГДМ, ИМ объекта в 3-м квартале 2026 | 2026-06-27 | 2026-09-26 | 1 | ГДМ/Информационный отчет/Презентация
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0340ab9861b24 | Интегрированный концепт развития | 2026-05-04 | 2026-12-31 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 019d9c25a6334 | NULL | Этап 1.3. Актуализация ГМ, ГДМ, ИМ объекта в 4-м квартале 2026 | 2026-09-29 | 2026-12-31 | 2 | ГДМ/Информационный отчет/Презентация
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 029821676a30a | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 03cd26d075387 | NULL | Этап 1.1. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 029821676a30a | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 041624ebe503f | NULL | Этап 1.2. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 029821676a30a | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0cdd5c9b6e7c7 | NULL | Этап 1.3. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 029821676a30a | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 04c2dd3a94d25 | NULL | Этап 1.4. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3 | Информационный отчет, окончательный отчет
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 029821676a30a | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 01aef5abf8217 | NULL | Этап 2.1. Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 029821676a30a | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 037fdbe48bae4 | NULL | Этап 2.2. Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 029821676a30a | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 083f357bb9d0b | NULL | Этап 2.3. Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 6
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 029821676a30a | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 088078777016b | NULL | Этап 2.4. Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 7 | Информационный отчет, окончательный отчет
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 08c9b839d7202 | Интегрированный концепт развития (фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0c08e34c2d6f3 | NULL | Этап 1.1. Актуализация ГМ, ГДМ, ИМ в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0 | ГДМ/Информационный отчет/Презентация
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 08c9b839d7202 | Интегрированный концепт развития (фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 05458788da023 | NULL | Этап 1.2. Актуализация ГМ, ГДМ, ИМ во 2-м квартале 2026 | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1 | ГДМ/Информационный отчет/Презентация
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 08c9b839d7202 | Интегрированный концепт развития (фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0f47046d738d8 | NULL | Этап 1.3. Актуализация ГМ, ГДМ, ИМ в 3-м квартале 2026 | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2 | ГДМ/Информационный отчет/Презентация
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 08c9b839d7202 | Интегрированный концепт развития (фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0194a7700a32a | NULL | Этап 1.4. Актуализация ГМ, ГДМ, ИМ в 4-м квартале 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3 | ГДМ/Информационный отчет/Презентация
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 066ef2ab3c32d | Оперативная поддержка активов: ресурсное плечо | 2026-04-20 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 079c90709514b | NULL | Сопровождение проектных команд в рамках работ по формированию программы опытно-промышленных работ | 2026-04-20 | 2026-12-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00b8b53f354f8 | Геомеханическая модель проекта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0660eb0f7d408 | NULL | Этап 1. Актуализация секторной 3D геомеханической модели | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00b8b53f354f8 | Геомеханическая модель проекта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 06415b89ce83b | NULL | Этап 2. Актуализация технических решений для скважин участка | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ca98d96e300e | Концепт обустройства и инжиниринговое сопровождение участка | 2026-03-16 | 2026-12-25 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 043e7e6b9d2d0 | NULL | 01. Этап 1.1 Разработка материалов для прохождения экспертизы концепции обустройства по наземной инфраструктуре участка на коллегиальных органах | 2026-03-16 | 2026-04-24 | 0 | Информационный отчёт
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ca98d96e300e | Концепт обустройства и инжиниринговое сопровождение участка | 2026-03-16 | 2026-12-25 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0729cf6f0b56a | NULL | 02. Этап 1.2 Актуализация концепции наземного обустройства | 2026-04-25 | 2026-09-25 | 1 | Информационный отчёт
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ca98d96e300e | Концепт обустройства и инжиниринговое сопровождение участка | 2026-03-16 | 2026-12-25 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 00d247d36b205 | NULL | Инжиниринговое сопровождение | 2026-03-16 | 2026-12-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0df65b6053a0e | Исследование керна и пластовых флюидов | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 09fde7c08c11d | NULL | 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ / Исследование керна и пластовых флюидов Фазы 1 лицензионного участка | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0f9264287f088 | Сопровождение инженерных работ: исследование свойств флюидов и прогноз осложнений | 2026-01-12 | 2026-11-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 07dbef5dadfcb | NULL | Сбор и анализ исходных данных. Лабораторные исследования свойств флюидов. Оценка рисков осложнений | 2026-01-12 | 2026-05-29 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0f9264287f088 | Сопровождение инженерных работ: исследование свойств флюидов и прогноз осложнений | 2026-01-12 | 2026-11-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0c1f30856e14b | NULL | Подбор технических решений для предотвращения осложнений. Разработка рекомендаций | 2026-01-12 | 2026-11-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b96f70704d77 | Интерпретация газовых и газоконденсатных скважин, экспертная поддержка | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0582a8508bf0d | NULL | Этап 1. Оперативная поддержка актива, 1-2 кварталы 2025 | 2026-02-16 | 2026-06-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b96f70704d77 | Интерпретация газовых и газоконденсатных скважин, экспертная поддержка | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 04a1ea1d2055e | NULL | Этап 2. Оперативная поддержка актива, 3-4 кварталы 2025 | 2026-06-26 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0427cbbc6590a | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-03-31 | 2026-12-28 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 00c83d9205a01 | NULL | Техническое сопровождение МТР | 2026-03-31 | 2026-12-28 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0427cbbc6590a | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-03-31 | 2026-12-28 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 0cd1b6f6091c4 | 00c83d9205a01 | Этап 1. Проверка технических характеристик МТР на этапах ОТР, ПД, РД. Рассмотрение разногласий, техническая оценка, согласование РКД | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0427cbbc6590a | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-03-31 | 2026-12-28 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 07f9e23858dab | 00c83d9205a01 | Этап 2. Проверка технических характеристик МТР на этапах ОТР, ПД, РД. Рассмотрение разногласий, техническая оценка, согласование РКД | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0427cbbc6590a | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-03-31 | 2026-12-28 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 0ad11a02642ef | 00c83d9205a01 | Этап 3. Проверка технических характеристик МТР на этапах ОТР, ПД, РД. Рассмотрение разногласий, техническая оценка, согласование РКД | 2026-10-01 | 2026-12-28 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00952d3975cd2 | НИР по прогнозу эксплуатационных осложнений, экспертиза технических решений | 2025-12-02 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 069d48af0d2f7 | NULL | Экспертно-методическое сопровождение внедрения технических решений для предотвращения эксплуатационных осложнений | 2025-12-02 | 2026-12-21 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00952d3975cd2 | НИР по прогнозу эксплуатационных осложнений, экспертиза технических решений | 2025-12-02 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 049433d6d3b4e | NULL | Разработка рекомендаций по применению раствора для промывки скважин от отложений | 2025-12-02 | 2026-05-29 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00952d3975cd2 | НИР по прогнозу эксплуатационных осложнений, экспертиза технических решений | 2025-12-02 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0750800abbd4f | NULL | Лабораторное моделирование процесса солеотложения при дополнительной подаче реагентов в систему | 2025-12-02 | 2026-07-24 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00952d3975cd2 | НИР по прогнозу эксплуатационных осложнений, экспертиза технических решений | 2025-12-02 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0caa949b08fb9 | NULL | Оценка рисков коррозии оборудования скважин и установок | 2025-12-02 | 2026-07-24 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0c6968e677a3f | Экспертиза программ и результатов испытаний химических реагентов | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 064e9e31763ef | NULL | Методическая поддержка и экспертиза программ, результатов лабораторных испытаний и ОПИ, экспертиза отчётов | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 06ea24bcc333e | Обработка отчетов инженерно-геологических изысканий с учетом климатических изменений | 2026-04-23 | 2026-11-25 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 0e7bfdb2a62f2 | NULL | Этап 1. Подбор климатических прогнозных моделей для территории Западной Сибири | 2026-04-23 | 2026-08-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 06ea24bcc333e | Обработка отчетов инженерно-геологических изысканий с учетом климатических изменений | 2026-04-23 | 2026-11-25 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 04563c16c0105 | NULL | Этап 2. Создание теплотехнических моделей | 2026-04-23 | 2026-10-26 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 06ea24bcc333e | Обработка отчетов инженерно-геологических изысканий с учетом климатических изменений | 2026-04-23 | 2026-11-25 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 047debd638253 | NULL | Этап 3. Определение степени влияния изменения климатических параметров на температуру грунта | 2026-09-01 | 2026-11-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05d943c6a980c | Исследования керна и пластовых флюидов | 2026-02-26 | 2026-12-30 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 01a4556f51a95 | NULL | ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ / Исследования керна и пластовых флюидов месторождения | 2026-02-26 | 2026-12-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0cea7cce032a2 | Исследования флюидов, хранение и перевозка керна, микрофлюидные исследования | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 090fbdf4ace49 | NULL | 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ / исследования флюидов, хранение и перевозка керна. Микрофлюидные исследования для выбора состава глушения пластов | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e5a7d8182f83 | Оператор проектных и изыскательских работ (цифровизация) | 2026-03-23 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 0f969509e671d | NULL | Администрирование потребности в проектных и изыскательских работах | 2026-03-23 | 2026-12-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e5a7d8182f83 | Оператор проектных и изыскательских работ (цифровизация) | 2026-03-23 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 01486be16e381 | NULL | Развитие системы проектных и изыскательских работ | 2026-03-23 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 052c37483551f | Геомеханическая модель для разработки и заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0d36a1a77c4bb | NULL | Этап 1. Актуализация секторной 3D геомеханической модели месторождения | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 052c37483551f | Геомеханическая модель для разработки и заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 064c5f9a9e4c9 | NULL | Этап 2. Актуализация технических решений для скважин месторождения | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 052c37483551f | Геомеханическая модель для разработки и заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 00519de079e68 | NULL | Этап 3. Сопровождение геомеханической модели и технических решений месторождения | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00984f1b9938f | Обзор лучших практик и выученных уроков для крупных проектов | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 02fa7200a917e | NULL | Обзор лучших практик и выученных уроков инжиниринга для применения на крупных проектах | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0546edfb422e7 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 012d6b3375aca | NULL | Этап 1. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0546edfb422e7 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 07cc9a10cfd98 | NULL | Этап 2. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0546edfb422e7 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 04d6cc6ddc8e0 | NULL | Этап 3. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0546edfb422e7 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0b7261d4e5524 | NULL | Этап 4. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (региональный проект) | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02e000ffc3eb1 | Научно-аналитическое сопровождение технической политики | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 01bd72372445e | NULL | Этап 1. Интегрированный концепт разработки | 2026-02-16 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02e000ffc3eb1 | Научно-аналитическое сопровождение технической политики | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 052864fc14ce5 | NULL | Этап 2. Интегрированный концепт разработки | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02e000ffc3eb1 | Научно-аналитическое сопровождение технической политики | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 09e366edd4836 | NULL | Этап 3. Интегрированный концепт разработки | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02e000ffc3eb1 | Научно-аналитическое сопровождение технической политики | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 013fb949840a8 | NULL | Этап 4. Интегрированный концепт разработки | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01f50226cd3e1 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-03-03 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0ca241ab97039 | NULL | Этап 1. Предпроектная подготовка. Построение ГМ, разделов по геологии. Оценка параметров разработки. Анализ разработки, выделение ЭО. Построение ГДМ. Проектирование разработки | 2026-03-03 | 2026-05-25 | 0 | Результаты работ по этапу 1 ТЗ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01f50226cd3e1 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-03-03 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 00779e9436f15 | NULL | Этап 2. Подготовка разделов ПТД. Расчёт технологических показателей на ГДМ. ТЭО. Подготовка смежных разделов. Оформление ПТД | 2026-03-03 | 2026-06-25 | 1 | Результаты работ по этапу 2 ТЗ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01f50226cd3e1 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-03-03 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 041d95c677fcb | NULL | Этап 3. Экспертиза и согласование ПТД на НТС заказчика (включая комиссию по газовой промышленности) | 2026-06-26 | 2026-10-26 | 2 | Результаты работ по этапу 3 ТЗ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01f50226cd3e1 | Дополнение к технологической схеме разработки | 2026-03-03 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 02612dbd5552c | NULL | Этап 4. Передача ПТД на госэкспертизу. Устранение замечаний, корректировка. Защита работы. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2026-09-28 | 2026-12-25 | 3 | Результаты работ по этапу 4 ТЗ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fbdbe1ae422c | Сервис по разработке сметных норм для проекта газопровода | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 030e29d9e4d9d | NULL | Этап 1. Выполнение нормативных наблюдений с фото- (видео-) фиксацией технологических процессов | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 0 | Карты НН, материалы фото(видео-)фиксации
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0c138be7efa99 | Обоснование технологии обработки призабойной зоны для газовых объектов | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 04d973343fd04 | NULL | Фильтрационные исследования базового состава | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0c138be7efa99 | Обоснование технологии обработки призабойной зоны для газовых объектов | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0a79e8b12b278 | NULL | Фильтрационные исследования реагентов для обработки призабойной зоны | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1 | Итоговый отчет
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01c4bac04dc48 | Адаптация программного продукта | 2026-01-12 | 2026-06-19 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 07d4ab6e939c5 | NULL | Сбор данных, формирование уравнений для определения оптимального расхода реагента | 2026-01-12 | 2026-06-19 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e4a0287e058f | Сопровождение технических решений наземного обустройства (малые проекты) | 2026-02-16 | 2026-12-23 | 0e883db428ce6 | Реинжиниринг обустройства | 0e5e120006be1 | NULL | Формирование концепта обустройства опций остаточных запасов | 2026-02-16 | 2026-08-26 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e4a0287e058f | Сопровождение технических решений наземного обустройства (малые проекты) | 2026-02-16 | 2026-12-23 | 0e883db428ce6 | Реинжиниринг обустройства | 060e78a688108 | NULL | Мониторинг опций остаточных запасов на прогнозах, оптимизация затрат на обустройство, построение штуцерных моделей | 2026-08-27 | 2026-12-23 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0c623a7ada638 | Оперативный подсчет запасов | 2026-03-03 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0c56028e5cc52 | NULL | 1. Формирование базы данных. Обработка и интерпретация ГИС новых скважин. Анализ петрофизической модели и сейсморазведки | 2026-03-03 | 2026-05-25 | 0 | Информационный отчет, результирующие материалы
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0c623a7ada638 | Оперативный подсчет запасов | 2026-03-03 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 03ad395615975 | NULL | 2. Актуализация двумерной и трёхмерной геологической модели. Оперативный подсчёт запасов. Оформление материалов | 2026-05-26 | 2026-07-24 | 1 | Информационный отчет, результирующие материалы
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0c623a7ada638 | Оперативный подсчет запасов | 2026-03-03 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0e067c183813a | NULL | 3. Согласование ОПЗ на НТС заказчика (включая НТС дочернего общества, отраслевой институт и комиссию по газовой промышленности) | 2026-07-24 | 2026-09-25 | 2 | Информационный отчет, результирующие материалы
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0c623a7ada638 | Оперативный подсчет запасов | 2026-03-03 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 08898b106a52f | NULL | 4. Подготовка пакета документов и передача на экспертизу в регулирующий орган. Защита отчёта. Устранение замечаний. Оформление итогового отчёта и передача заказчику, в фонды. Актуализация паспорта месторождения | 2026-09-25 | 2026-12-25 | 3 | Информационный отчет, результирующие материалы
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b55f7f8b380f | Экспертиза вопросной базы для рабочих профессий, актуализация программ обучения | 2026-03-02 | 2026-12-15 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 003a756fe61ec | NULL | 1 Этап. Экспертиза вопросной базы по рабочим профессиям функции «Добыча, инфраструктура и операционная деятельность» | 2026-03-02 | 2026-06-15 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b55f7f8b380f | Экспертиза вопросной базы для рабочих профессий, актуализация программ обучения | 2026-03-02 | 2026-12-15 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 024d3e710a930 | NULL | 2 Этап. Экспертиза учебно-программной документации по рабочим профессиям функции «Добыча, инфраструктура и операционная деятельность» | 2026-06-16 | 2026-12-15 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e109ff08e03b | Исследования керна и пластовых флюидов | 2026-05-14 | 2026-12-25 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0365a55baaff2 | NULL | ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ / Исследования керна и пластовых флюидов | 2026-05-14 | 2026-12-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0eb7261bee0dd | Интегрированный концепт развития месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 016296d48f861 | NULL | Этап 1.1 Интегрированный концепт разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-03-27 | 0 | Инф. отчёт в формате презентации
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0eb7261bee0dd | Интегрированный концепт развития месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e7a8bc2a0072 | NULL | Этап 1.2 Интегрированный концепт разработки месторождения | 2026-03-27 | 2026-06-26 | 1 | Инф. отчёт в формате презентации
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0eb7261bee0dd | Интегрированный концепт развития месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0cc65645c9a46 | NULL | Этап 1.3 Интегрированный концепт разработки месторождения | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2 | Инф. отчёт в формате презентации
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0eb7261bee0dd | Интегрированный концепт развития месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 07c7067c33765 | NULL | Этап 1.4 Интегрированный концепт разработки месторождения | 2026-09-25 | 2026-12-30 | 3 | Инф. отчёт в формате презентации
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0adf7099382aa | Комплексный продукт инжиниринга | 2026-01-23 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 029169f228f8b | NULL | Этап 1.1 Актуализация концепции обустройства месторождения | 2026-01-23 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0adf7099382aa | Комплексный продукт инжиниринга | 2026-01-23 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 04020e17fe738 | NULL | Этап 1.2 Актуализация концепции обустройства месторождения | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0adf7099382aa | Комплексный продукт инжиниринга | 2026-01-23 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0db5f7a0f133d | NULL | Этап 2. Стоимостной инжиниринг месторождения | 2026-01-23 | 2026-12-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0adf7099382aa | Комплексный продукт инжиниринга | 2026-01-23 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 07f7a70ff47e2 | NULL | Этап 3. Инженерное сопровождение разработки ПСД, экспертиза ТТ, ОЛ, КД, ПСД | 2026-01-23 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07c74fb7080ce | Комплексный продукт инжиниринга по проекту | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 088c53d700f3c | NULL | Этап 1.1. Комплексный продукт инжиниринга по проекту в 1-м полугодии 2026 | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07c74fb7080ce | Комплексный продукт инжиниринга по проекту | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0c12cb4be6b5b | NULL | Этап 1.2. Комплексный продукт инжиниринга по проекту во 2-м полугодии 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07c74fb7080ce | Комплексный продукт инжиниринга по проекту | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 054faeac40fdf | NULL | Этап 2.1. Актуализация затрат на реализацию и эксплуатацию по проекту в 1-м полугодии 2026 | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07c74fb7080ce | Комплексный продукт инжиниринга по проекту | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 002dfd708394c | NULL | Этап 2.2. Актуализация затрат на реализацию и эксплуатацию по проекту во 2-м полугодии 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 07c74fb7080ce | Комплексный продукт инжиниринга по проекту | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0af7a93403e0d | NULL | Этап 3. Сопровождение проектно-изыскательских работ по проекту в 2026 году | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0999af8305d58 | Интегрированный концепт развития (юрские отложения) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0f8f9235f87ca | NULL | Этап 1. Актуализация геологической, гидродинамической и интегрированной моделей юрских отложений месторождения | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0999af8305d58 | Интегрированный концепт развития (юрские отложения) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e0eacb328f88 | NULL | Этап 2. Актуализация геологической, гидродинамической и интегрированной моделей юрских отложений месторождения | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 027374d02d821 | Создание интегрированного концепта разработки | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 092f4036842be | NULL | Интегрированный обзор наземного обустройства | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 027374d02d821 | Создание интегрированного концепта разработки | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 03f476eee2102 | NULL | Обзор по бурению и внутрискважинным работам | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 027374d02d821 | Создание интегрированного концепта разработки | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 079952b2f4a22 | NULL | Обзор интегрированного концепта геологии и разработки | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 027374d02d821 | Создание интегрированного концепта разработки | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0aff6c22ef8e2 | NULL | Комплексная экспертиза проекта | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 027374d02d821 | Создание интегрированного концепта разработки | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 091718ca015ec | NULL | Подготовка материалов к комплексной экспертизе по подземной части и прохождение коллегиальных органов | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fed10f6e08fc | Актуализация геомеханической модели для оптимизации строительства и заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 079e44a7de0e9 | NULL | Геомеханическое моделирование залежей с целью повышения эффективности эксплуатационного бурения | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fed10f6e08fc | Актуализация геомеханической модели для оптимизации строительства и заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0d48ddf494a0b | NULL | Проработка оптимизационных решений программы опытно-промышленной эксплуатации согласно актуальному состоянию объектов | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fed10f6e08fc | Актуализация геомеханической модели для оптимизации строительства и заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0062b5dd6b558 | NULL | Проработка оптимизационных решений для регионального проекта | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a64c86cc7877 | Проработка бизнес-кейса по закачке газа | 2026-02-19 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0b122e633cf67 | NULL | Этап 1. Формирование бенчмаркинга по технологиям поддержания пластового давления на карбонатных коллекторах | 2026-02-19 | 2026-03-25 | 0 | Информационный отчет и презентационные материалы с результатами работ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a64c86cc7877 | Проработка бизнес-кейса по закачке газа | 2026-02-19 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 00c1023538ed4 | NULL | Этап 2. Оценка выбранных методов ППД (подземная часть) | 2026-03-26 | 2026-07-24 | 1 | Информационный отчет с результатами работ. 3D ГГДМ, презентационные материалы с результатами работ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a64c86cc7877 | Проработка бизнес-кейса по закачке газа | 2026-02-19 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 00e5fcdc9ffc5 | NULL | Этап 3. Формирование упрощённого концепта поверхностного обустройства | 2026-06-26 | 2026-12-30 | 2 | Информационный отчет и презентационные материалы с результатами работ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 032f150f98dd3 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 04c1495488924 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 032f150f98dd3 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0d7bd95b65093 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0afd2d58ee2ae | Геомеханическая модель для разработки и заканчивания (участок) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 06fe0e5655841 | NULL | Актуализация секторной 3D геомеханической модели | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0afd2d58ee2ae | Геомеханическая модель для разработки и заканчивания (участок) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 013d808a70370 | NULL | Актуализация технических решений для оптимизации строительства и заканчивания скважин участка | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 079106777a039 | Концепт геологии водоносного горизонта | 2026-02-19 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0cf5b1142d5ff | NULL | Этап 1.1 Концепт геологии водоносного горизонта месторождения | 2026-02-19 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 079106777a039 | Концепт геологии водоносного горизонта | 2026-02-19 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0cf3dc74c38fc | NULL | Этап 1.2 Концепт геологии водоносного горизонта месторождения | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 079106777a039 | Концепт геологии водоносного горизонта | 2026-02-19 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0575928436788 | NULL | Этап 1.3 Концепт геологии водоносного горизонта месторождения | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 079106777a039 | Концепт геологии водоносного горизонта | 2026-02-19 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 07f5cb57c57a3 | NULL | Этап 1.4 Концепт геологии водоносного горизонта месторождения | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e05d9898c3cc | Исследования керна и пластовых флюидов | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0fe33444c4b15 | NULL | ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ / Исследования керна и пластовых флюидов месторождения | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0937549b65b87 | Оперативная поддержка активов: ресурсное плечо | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0dec6842a0974 | NULL | Этап 1.1 Бенчмаркинг ключевых показателей базовой добычи и закачки. Рычаги повышения ценности. Оценка эффективности ГТМ в 1-м квартале 2026 | 2026-02-16 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0937549b65b87 | Оперативная поддержка активов: ресурсное плечо | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0a4303d63f2e9 | NULL | Этап 1.2 Бенчмаркинг ключевых показателей базовой добычи и закачки. Рычаги повышения ценности. Оценка эффективности ГТМ в 2-м квартале 2026 | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0937549b65b87 | Оперативная поддержка активов: ресурсное плечо | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0a9d37e652f1b | NULL | Этап 1.3 Бенчмаркинг ключевых показателей базовой добычи и закачки. Рычаги повышения ценности. Оценка эффективности ГТМ в 3-м квартале 2026 | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0937549b65b87 | Оперативная поддержка активов: ресурсное плечо | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0967152021a21 | NULL | Этап 1.4 Бенчмаркинг ключевых показателей базовой добычи и закачки. Рычаги повышения ценности. Оценка эффективности ГТМ в 4-м квартале 2026 | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00772b2205224 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 00ff74e5b8c77 | NULL | Этап 1. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (проект нефтяных оторочек) | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00772b2205224 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0c7c4cf1ecb76 | NULL | Этап 2. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (проект нефтяных оторочек) | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00772b2205224 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0858c56cbcecb | NULL | Этап 3. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (проект нефтяных оторочек) | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00772b2205224 | Программа развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0d9b81475c2b2 | NULL | Этап 4. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» (проект нефтяных оторочек) | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e5776212e593 | Функциональное развитие энергетики: методологическая поддержка и экспертиза | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0f7500305ae7c | NULL | Методическая поддержка и экспертиза энергетических проектов, программ, разработка локальной нормативной документации | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e5776212e593 | Функциональное развитие энергетики: методологическая поддержка и экспертиза | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 09af794c1799f | NULL | Методическая поддержка и экспертиза энергетических проектов, программ, разработка ЛНД | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 04c6ec3a1274a | Технический ашшуранс, экспертиза проектов развития | 2026-02-16 | 2026-08-26 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0d51763b84d33 | NULL | ЭКСПЕРТИЗА И ТЕХНИЧЕСКИЙ АШУРАНС / Технический ашуранс / Экспертиза КПРА | 2026-02-16 | 2026-08-26 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fb4fbc3660e0 | Развитие компетенций по реализации газовых проектов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0632de4260243 | NULL | Развитие компетенций и кадрового резерва блока директора по реализации газовых проектов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fb4fbc3660e0 | Развитие компетенций по реализации газовых проектов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 06fdfd344b9d5 | 0632de4260243 | Развитие компетенций и кадрового резерва функции капитального строительства | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fb4fbc3660e0 | Развитие компетенций по реализации газовых проектов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0b64bd6e3f330 | 0632de4260243 | Развитие компетенций и кадрового резерва функции капитального строительства | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fb4fbc3660e0 | Развитие компетенций по реализации газовых проектов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 091bbf9481ed4 | 0632de4260243 | Развитие компетенций и кадрового резерва функции капитального строительства | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fb4fbc3660e0 | Развитие компетенций по реализации газовых проектов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0b323b4b8fd92 | 0632de4260243 | Развитие компетенций и кадрового резерва функции капитального строительства | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fb4fbc3660e0 | Развитие компетенций по реализации газовых проектов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0284dcd56d829 | 0632de4260243 | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва (разработка НМД по КС) | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fb4fbc3660e0 | Развитие компетенций по реализации газовых проектов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0e6e9aba61fa0 | 0632de4260243 | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва (разработка НМД по КС) | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fb4fbc3660e0 | Развитие компетенций по реализации газовых проектов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 06e517ff69fc3 | 0632de4260243 | Управление знаниями функции капитального строительства | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 6
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fb4fbc3660e0 | Развитие компетенций по реализации газовых проектов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 04a90dab805ad | 0632de4260243 | Управление знаниями функции капитального строительства | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 7
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fb4fbc3660e0 | Развитие компетенций по реализации газовых проектов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0f951dc558fb0 | 0632de4260243 | Управление знаниями функции капитального строительства | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 8
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 039bf2e7055c6 | Оценка ресурсной базы карбонатных пластов | 2026-02-25 | 2026-12-15 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 0bd0d2589fb3d | NULL | 1.1. Актуализация цифровых баз данных; 1.2. Комплексный анализ петрофизических данных и актуализация петрофизической модели; 1.3. Анализ концептуальных моделей залежи и аналогов, сиквенс-стратиграфический анализ | 2026-02-25 | 2026-05-29 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 039bf2e7055c6 | Оценка ресурсной базы карбонатных пластов | 2026-02-25 | 2026-12-15 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 0dd84a0f26c2f | NULL | 2.1. Кинематическая интерпретация; 2.2. Выборочная интерпретация ГИС; 2.3. Принципиальный анализ углеводородных систем | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 039bf2e7055c6 | Оценка ресурсной базы карбонатных пластов | 2026-02-25 | 2026-12-15 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 020b26a6e444b | NULL | 3.1. Динамическая интерпретация; 3.2. Создание концептуальных геологических моделей перспективных объектов | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 039bf2e7055c6 | Оценка ресурсной базы карбонатных пластов | 2026-02-25 | 2026-12-15 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 0dba9aec1f47b | NULL | 4.1. Создание цифровой базы перспективных объектов, оценка ресурсного и добычного потенциала | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 09fa152cf52c7 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0cfe441779776 | NULL | Этап 1. Проведение программ обучения и развития компетенций в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 09fa152cf52c7 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0816787dc406b | NULL | Этап 2. Проведение программ обучения и развития компетенций во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 09fa152cf52c7 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0c5dcc8887572 | NULL | Этап 3. Проведение программ обучения и развития компетенций в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 09fa152cf52c7 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0a74f72ca7a04 | NULL | Этап 4. Проведение программ обучения и развития компетенций в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0af34d0cb09a5 | Отчёт ГГО, проектный документ и мониторинг по размещению попутных вод | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0b6ee8dae8715 | NULL | Этап 1. Составление отчёта по геологическому изучению недр - гидрогеологическое обоснование размещения. Согласование на НТС заказчика | 2026-01-16 | 2026-04-01 | 0 | Итоговый отчёт, протокол НТС.
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0af34d0cb09a5 | Отчёт ГГО, проектный документ и мониторинг по размещению попутных вод | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 08b8ae0a624d2 | NULL | Этап 2. Государственная экспертиза отчёта по ГГО в регулирующем органе | 2026-03-03 | 2026-05-30 | 1 | Протокол ТКЗ(ГКЗ)
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0af34d0cb09a5 | Отчёт ГГО, проектный документ и мониторинг по размещению попутных вод | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 01480d1ac6432 | NULL | Этап 3. Составление технического проекта размещения попутных вод и вод для производственных нужд. Согласование на НТС заказчика и в ЦКР | 2026-03-03 | 2026-08-01 | 2 | Итоговый проект, протокол НТС, протокол ЦКР.
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0af34d0cb09a5 | Отчёт ГГО, проектный документ и мониторинг по размещению попутных вод | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 01881101585e3 | NULL | Этап 4. Сдача отчёта в фонды | 2026-07-02 | 2026-12-26 | 3 | Уведомление о принятии отчёта.
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0af34d0cb09a5 | Отчёт ГГО, проектный документ и мониторинг по размещению попутных вод | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0f981bebdc79e | NULL | Этап 5. Мониторинг недр при размещении вод | 2026-09-02 | 2026-12-31 | 4 | Информационный отчёт, акты выполненных работ.
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0af34d0cb09a5 | Отчёт ГГО, проектный документ и мониторинг по размещению попутных вод | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0749f374c11c8 | NULL | Этап 6. Составление ежегодного отчёта по мониторингу состояния недр при размещении вод | 2026-09-11 | 2026-12-31 | 5 | Отчётные формы
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 012f811eb4185 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 089cf8992fe2a | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 012f811eb4185 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0821c175e8b03 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 012f811eb4185 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0b382083233d6 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 012f811eb4185 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 08f67e2a9c6ba | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 012f811eb4185 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0946771d3e8ed | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 012f811eb4185 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 07147d08c14f5 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 012f811eb4185 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0998c303bf727 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 6
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 012f811eb4185 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0e7e5dc5d50d2 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 7
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 08c42d3dfce38 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 095d1b5133f34 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 08c42d3dfce38 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0f7fb4bbc3943 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 08c42d3dfce38 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 05feea3a1b906 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 08c42d3dfce38 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0672095c611b8 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 08c42d3dfce38 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0849039975abd | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 08c42d3dfce38 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 083085231a3df | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 08c42d3dfce38 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 04f0665171825 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 6
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 08c42d3dfce38 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 4) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0634ab9c3a84d | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 7
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01033b6aaa49c | Сопровождение разработки нормативно-методической документации для крупного проекта | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 07d2cf80059e6 | NULL | Разработка первой редакции (ревизии) нормативно-методического документа. 1. Краткое руководство «Порядок внедрения и актуализации элементов технической политики» | 2026-01-12 | 2026-06-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01033b6aaa49c | Сопровождение разработки нормативно-методической документации для крупного проекта | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 04e901df7db46 | NULL | Разработка первой редакции (ревизии) нормативно-методического документа. 2. Краткое руководство по экспертизе проектно-сметной документации | 2026-01-12 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01033b6aaa49c | Сопровождение разработки нормативно-методической документации для крупного проекта | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 0227bc03b1763 | NULL | Согласование окончательной редакции (ревизии) нормативно-методического документа. 1. Краткое руководство по внедрению элементов технической политики | 2026-06-26 | 2026-12-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01033b6aaa49c | Сопровождение разработки нормативно-методической документации для крупного проекта | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 00c5b23ae8595 | NULL | Согласование окончательной редакции (ревизии) нормативно-методического документа. 2. Краткое руководство по экспертизе проектно-сметной документации | 2026-06-25 | 2026-12-25 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b4a961ffa0b5 | Комплексные научно-технические работы по сопровождению инженерных работ | 2026-05-29 | 2026-12-25 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0c780a5859fd6 | NULL | Комплексный научно-исследовательский проект для месторождения | 2026-05-29 | 2026-10-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b4a961ffa0b5 | Комплексные научно-технические работы по сопровождению инженерных работ | 2026-05-29 | 2026-12-25 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0cb9f60381363 | NULL | Комплексный НИР для другого месторождения | 2026-05-29 | 2026-12-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 051f7bec67358 | Экспертиза технических решений проектной и рабочей документации, оценка стоимости владения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 059c19c2885da | NULL | Проведение экспертизы технических решений ПД, РД, ТП и РКД, разработка тех. решений, заказных спецификаций, ВОР, предпроектные работы, оценка совокупной стоимости владения, ТЭС решений | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0 | Листы коллективной проверки (ЛКП) с замечаниями / Листы коллективной проверки (ЛКП) со статусами об устранении и (или) снятии замечаний и рекомендаций и комментариями к ним / Заключение по итогам экспертизы / Информационный отчет / Информационный отчёт на тему Техническое сопровождение МТР
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01c951fde4cf6 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0aad01a982993 | NULL | Этап 1.1. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01c951fde4cf6 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0baf01b293ec7 | NULL | Этап 1.2. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01c951fde4cf6 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 033f1abc32515 | NULL | Этап 1.3. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01c951fde4cf6 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0c1fed725fe35 | NULL | Этап 1.4. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3 | Информационный отчет, окончательный отчет
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01c951fde4cf6 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 068b19af46f2b | NULL | Этап 2.1. Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01c951fde4cf6 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 06786f2078031 | NULL | Этап 2.2. Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01c951fde4cf6 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0bf0940a5513b | NULL | Этап 2.3. Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 6
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 01c951fde4cf6 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0ed12ab0e1a47 | NULL | Этап 2.4. Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 7 | Информационный отчет, окончательный отчет
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 078ae04f67be3 | ГРП для газового проекта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 036fc834f980b | NULL | Этап 1. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП (лицензионные участки) | 2026-01-12 | 2026-05-29 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 078ae04f67be3 | ГРП для газового проекта | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0bd533d93209b | NULL | Этап 2. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП (лицензионные участки) | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 052b39f1e6e42 | Сопровождение базовой добычи | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 012102441bbd0 | NULL | Сопровождение базовой добычи месторождения в 1-м квартале | 2026-02-16 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 052b39f1e6e42 | Сопровождение базовой добычи | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0504e110f03c5 | NULL | Сопровождение базовой добычи месторождения в 4-м квартале | 2026-09-25 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 052b39f1e6e42 | Сопровождение базовой добычи | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 088804ea7b962 | NULL | Сопровождение базовой добычи месторождения во 2-м квартале | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 052b39f1e6e42 | Сопровождение базовой добычи | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e47a436d46f3 | NULL | Сопровождение базовой добычи месторождения в 3-м квартале | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ae0a659b5d7a | Обоснование перехода на другой материал НКТ | 2026-02-10 | 2026-07-31 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0673f587fc44b | NULL | Подведение итогов опытно-промышленных испытаний образцов-свидетелей коррозии. Обоснование применения труб из стали с содержанием хрома в условиях CO2-содержащих сред | 2026-02-10 | 2026-07-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0d6cba4d2018b | Концепт обустройства | 2026-06-29 | 2026-12-24 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0688acc022e71 | NULL | Этап 1. Разработка предварительной версии материалов по концепции обустройства | 2026-06-29 | 2026-09-24 | 0 | Информационный отчёт
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0d6cba4d2018b | Концепт обустройства | 2026-06-29 | 2026-12-24 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0298f34230830 | NULL | Этап 2. Актуализация концепции обустройства | 2026-09-25 | 2026-12-24 | 1 | Информационный отчёт
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0cae2e1518e61 | Формирование и калибровка модели установок, экспертиза техвозможности, выявление узких мест | 2026-02-04 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0701becae3f03 | NULL | Этап 1. Формирование и калибровка модели на фактические показатели работы установок месторождения 1 | 2026-02-04 | 2026-03-31 | 0 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0cae2e1518e61 | Формирование и калибровка модели установок, экспертиза техвозможности, выявление узких мест | 2026-02-04 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 014f74a76e8f5 | NULL | Этап 2. Формирование и калибровка модели на фактические показатели работы установок месторождения 2 | 2026-02-04 | 2026-03-31 | 1 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0cae2e1518e61 | Формирование и калибровка модели установок, экспертиза техвозможности, выявление узких мест | 2026-02-04 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0f5587654517b | NULL | Этап 4. Формирование и калибровка модели на фактические показатели работы установок месторождения 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0cae2e1518e61 | Формирование и калибровка модели установок, экспертиза техвозможности, выявление узких мест | 2026-02-04 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0df0b6603750f | NULL | Этап 3. Формирование и калибровка модели на фактические показатели работы установок месторождения 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0cae2e1518e61 | Формирование и калибровка модели установок, экспертиза техвозможности, выявление узких мест | 2026-02-04 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 05c3cd8692785 | NULL | Этап 5. Формирование и калибровка модели на фактические показатели работы установок месторождения 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0cae2e1518e61 | Формирование и калибровка модели установок, экспертиза техвозможности, выявление узких мест | 2026-02-04 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0f0cc0a7cae59 | NULL | Этап 6. Формирование и калибровка модели на фактические показатели работы установок месторождения 2 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 5 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0cae2e1518e61 | Формирование и калибровка модели установок, экспертиза техвозможности, выявление узких мест | 2026-02-04 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0525ae5937818 | NULL | Этап 7. Формирование и калибровка модели на фактические показатели работы установок месторождения 1 | 2026-10-01 | 2026-12-28 | 6 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0cae2e1518e61 | Формирование и калибровка модели установок, экспертиза техвозможности, выявление узких мест | 2026-02-04 | 2026-12-28 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0ac6a55f65d97 | NULL | Этап 8. Формирование и калибровка модели на фактические показатели работы установок месторождения 2 | 2026-10-01 | 2026-12-28 | 7 | В соответствии с Техническим заданием
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 04506120f16d0 | Интегрированный концепт развития (фаза 2+) | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0d824f97666ca | NULL | Этап 1. Научно-техническое сопровождение лицензионного участка, Фаза 2 | 2026-04-30 | 2026-09-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 04506120f16d0 | Интегрированный концепт развития (фаза 2+) | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0bd93d0fddd02 | NULL | Этап 2. Научно-техническое сопровождение лицензионного участка, Фаза 2 | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 093474d2a85e6 | Инжиниринг/реинжиниринг наземного обустройства | 2026-04-20 | 2026-12-21 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0661ef8251dab | NULL | Аналитика текущего состояния инфраструктуры, формирование гипотез для дальнейшей проработки | 2026-04-20 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 093474d2a85e6 | Инжиниринг/реинжиниринг наземного обустройства | 2026-04-20 | 2026-12-21 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 00446c5ce207c | NULL | Инженерная проработка мероприятий реинжиниринга, поддержка при формировании материалов КПРА | 2026-07-01 | 2026-12-21 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02dbe91d215fb | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 019286af9dca4 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02dbe91d215fb | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0b7cbac2154b2 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02dbe91d215fb | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0597fe338fd3e | NULL | Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02dbe91d215fb | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0558c8e2abf56 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02dbe91d215fb | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 09ada1f14cf93 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02dbe91d215fb | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0032e25fbf0b5 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02dbe91d215fb | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0889ba201fe51 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 6
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 02dbe91d215fb | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 050c9e096424d | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 7
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ac9ef640f676 | Концепт обустройства участка, детальная оценка капитальных затрат | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 0330f01c69015 | NULL | Детальная оценка капитальных затрат Фазы 5 месторождения | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00c391a9bfb7e | Расчет образования и выпадения солей на технологическом оборудовании | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 0e883db428ce6 | Реинжиниринг обустройства | 02b452cf3ec6e | NULL | Расчёт образования и выпадения солей на технологическом оборудовании установок | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 0 | Информационный отчёт в формате презентации и электронном виде.
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e8f345aaaaac | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 04070d3374e11 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e8f345aaaaac | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 057c28a1cb8f1 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e8f345aaaaac | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 02f7e9a79e74e | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e8f345aaaaac | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0bb9dee596b28 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e8f345aaaaac | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 02aa30c5a0b08 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e8f345aaaaac | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0c42736a32da4 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e8f345aaaaac | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0f4c1ebd51af9 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 6
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0e8f345aaaaac | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0330471be4fd1 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 7
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 023f9e9ad1c06 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 053d4b1ed912e | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 023f9e9ad1c06 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 003b49850925c | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 023f9e9ad1c06 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 092d7a4a0f236 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 023f9e9ad1c06 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 07c352b5068e1 | NULL | Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных лабораторных исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 023f9e9ad1c06 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0e800edc9d3ac | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 4
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 023f9e9ad1c06 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0c73975a48cd7 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 023f9e9ad1c06 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0a44753ab61fa | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 6
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 023f9e9ad1c06 | Сервис управления геолого-геофизическими и промысловыми данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 084e0fa84da7d | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 7
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 00a296e8b62d5 | Научно-аналитическое сопровождение работ | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0371092cefd54 | NULL | Мониторинг программы опытно-промышленных работ горизонта месторождения | 2026-04-20 | 2026-12-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bd0d9f3f707b | Интегрированный концепт развития (фаза 2+3+НО) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0a6662e3e5d95 | NULL | Этап 1. Актуализация геологической, гидродинамической и интегрированной моделей ачимовских отложений месторождения, уточнение профилей добычи | 2026-01-13 | 2026-04-01 | 0 | Информационный отчет, ГГДМ, ИМ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bd0d9f3f707b | Интегрированный концепт развития (фаза 2+3+НО) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 06dde4a699d04 | NULL | Этап 2. Актуализация геологической, гидродинамической и интегрированной моделей ачимовских отложений месторождения, уточнение профилей добычи | 2026-04-02 | 2026-07-01 | 1 | Информационный отчет, ГГДМ, ИМ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bd0d9f3f707b | Интегрированный концепт развития (фаза 2+3+НО) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 069a72e267d69 | NULL | Этап 3. Актуализация геологической, гидродинамической и интегрированной моделей ачимовских отложений месторождения, уточнение профилей добычи | 2026-07-02 | 2026-10-01 | 2 | Информационный отчет, ГГДМ, ИМ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bd0d9f3f707b | Интегрированный концепт развития (фаза 2+3+НО) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 03cae7dfa64fb | NULL | Этап 4. Актуализация геологической, гидродинамической и интегрированной моделей ачимовских отложений месторождения, уточнение профилей добычи | 2026-10-02 | 2026-12-31 | 3 | Информационный отчет, ГГДМ, ИМ
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fad8f862ee5f | Проектная документация на геологическое изучение недр | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0032287a2bf7b | NULL | Этап 1. Разработка проектной документации на геологическое изучение недр, включая поиски, оценку или разведку залежей, и её согласование на НТС заказчика. Государственная экспертиза | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 0 | Итоговая проектная документация, положительное заключение экспертизы ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 09f66c4b81b39 | Актуализация геологического концепта разработки залежей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 01497fe6f1d61 | NULL | Актуализация концепта по геологии залежей месторождения | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 09f66c4b81b39 | Актуализация геологического концепта разработки залежей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0d5e4ca12c57c | NULL | Актуализация концепта по геологии залежей месторождения | 2026-03-27 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 09f66c4b81b39 | Актуализация геологического концепта разработки залежей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 082beba660cd4 | NULL | Актуализация концепта по геологии залежей месторождения | 2026-07-01 | 2026-09-29 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 09f66c4b81b39 | Актуализация геологического концепта разработки залежей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 034cd617404d2 | NULL | Актуализация концепта по геологии залежей месторождения | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 03c2db0ca1abf | Развитие компетенций, кадрового резерва, сопровождение разработки НМД | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0b875a13322af | NULL | Этап 1. Функциональное развитие по направлению «Геология и разработка» | 2026-02-16 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 03c2db0ca1abf | Развитие компетенций, кадрового резерва, сопровождение разработки НМД | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 05af862d0e6b4 | NULL | Этап 2. Функциональное развитие по направлению «Геология и разработка» | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 03c2db0ca1abf | Развитие компетенций, кадрового резерва, сопровождение разработки НМД | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ce6ca0ac6195 | NULL | Этап 3. Функциональное развитие по направлению «Геология и разработка» | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 03c2db0ca1abf | Развитие компетенций, кадрового резерва, сопровождение разработки НМД | 2026-02-16 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0d443bb56b043 | NULL | Этап 4. Функциональное развитие по направлению «Геология и разработка» | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 09e10f40012c8 | Методологическая поддержка по разработке стоимостной модели | 2026-05-18 | 2026-12-25 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0225ff258b425 | NULL | РАЗРАБОТКА СТОИМОСТНЫХ РЕШЕНИЙ / Методологическая поддержка по разработке стоимостной модели | 2026-05-18 | 2026-12-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fdddcdebfb15 | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0e2546f9fcefc | NULL | Этап 1. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП (ачимовские пласты) | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0fdddcdebfb15 | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 048dbee7c4935 | NULL | Этап 2. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП (ачимовские пласты) | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05d3996406c41 | Инженерное сопровождение лабораторных исследований технологических жидкостей и материалов для ГРП | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0469137a62f40 | NULL | Этап 1. Инженерное сопровождение и проведение лабораторных исследований технологических жидкостей, реагентов и материалов для ГРП | 2026-01-12 | 2026-06-25 | 0 | Информационный отчёт
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 05d3996406c41 | Инженерное сопровождение лабораторных исследований технологических жидкостей и материалов для ГРП | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 07a21518d0710 | NULL | Этап 2. Инженерное сопровождение и проведение лабораторных исследований технологических жидкостей, реагентов и материалов для ГРП | 2026-06-26 | 2026-12-21 | 1 | Информационный отчёт
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 060c903601685 | Интегрированный концепт развития месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0ce6417667d06 | NULL | Этап 1.1 Интегрированный концепт развития проекта (месторождение) | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 060c903601685 | Интегрированный концепт развития месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 02893ee1bde92 | NULL | Этап 1.2 Интегрированный концепт развития проекта (месторождение) | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 060c903601685 | Интегрированный концепт развития месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 00afc779f8552 | NULL | Этап 1.3 Интегрированный концепт развития проекта (месторождение) | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 060c903601685 | Интегрированный концепт развития месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0db7b065b5f47 | NULL | Этап 1.4 Интегрированный концепт развития проекта (месторождение) | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b81accad7eb8 | Проектная документация по геологическому изучению для размещения вод | 2026-05-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 089fa084845b5 | NULL | Этап 1. Разработка проектной документации по геологическому изучению недр и согласование на НТС заказчика | 2026-05-12 | 2026-09-30 | 0 | Итоговая проектная документация, протокол НТС.
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b81accad7eb8 | Проектная документация по геологическому изучению для размещения вод | 2026-05-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 03780ee0e9f5d | NULL | Этап 2. Государственная экспертиза проекта в экспертной организации | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 1 | Положительное заключение экспертизы ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba63c525f183 | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0dd23a0e1ab41 | NULL | Этап 1. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП (Фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-04-29 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0ba63c525f183 | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП (фаза 5) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 022f89e3f835a | NULL | Этап 2. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП (Фаза 5) | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0331615f8df20 | Разработка геомеханической модели | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 03454b7d86531 | NULL | Этап 1. Актуализация геолого-геомеханических построений. Рекомендации на скважины месторождения | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0 | Информационная презентация
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0331615f8df20 | Разработка геомеханической модели | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 00b43e5afcb26 | NULL | Этап 2. Актуализация геолого-геомеханических построений. Рекомендации на скважины месторождения | 2026-07-01 | 2026-12-29 | 1 | Информационная презентация, итоговый отчет
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 053b865262386 | Разработка нормативно-методического документа по контролю ХОС в материалах для ГРП | 2026-01-12 | 2026-09-18 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 08801dfcb6b49 | NULL | Этап 1. Разработка нормативно-методического документа «Требования к контролю химического состава в продуктах и материалах, используемых при ГРП» | 2026-01-12 | 2026-09-18 | 0 | Информационный отчёт
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 02fb61611dd2a | NULL | ЭКСПЕРТИЗА И ТЕХНИЧЕСКИЙ АШУРАНС / Экспертиза по функциональному направлению «Капитальное строительство» (КПРА); Экспертиза материалов инвестпроектов; Функциональная экспертиза | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0ddedc1a9d9a3 | NULL | ЭКСПЕРТИЗА И ТЕХНИЧЕСКИЙ АШУРАНС / Экспертиза по функциональному направлению «Капитальное строительство» (КПРА); Экспертиза материалов инвестпроектов; Функциональная экспертиза | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 0d79597c73dce | NULL | ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ / Инновационный продукт (блок директора по КС) | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 068b522a5c009 | NULL | ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ / Инновационный продукт (блок директора по КС) | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 00fd814500eb8 | 0ead7d6162093 | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Планирование / разработка / актуализация НМД по направлению КС | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0b5977439d83c | 0528ec41f5164 | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Программа по развитию функции КС | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 07f52b4498829 | 0851f8c1dbde1 | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Развитие компетенций и кадрового резерва блока директора по КС | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0851f8c1dbde1 | NULL | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Развитие компетенций и кадрового резерва блока директора по КС | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ead7d6162093 | NULL | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Планирование / разработка / актуализация НМД по направлению КС | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0a5ac8856e02e | 0ead7d6162093 | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Планирование / разработка / актуализация НМД по направлению КС | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 05cc93e45c350 | 0528ec41f5164 | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Программа по развитию функции КС | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 09ef7150f0c6c | 0851f8c1dbde1 | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Развитие компетенций и кадрового резерва блока директора по КС | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0f2bf0ded7a88 | 0528ec41f5164 | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Программа по развитию функции КС | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0528ec41f5164 | NULL | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Программа по развитию функции КС | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 03b95d8ef77cf | 0851f8c1dbde1 | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Развитие компетенций и кадрового резерва блока директора по КС | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0d083a82173a3 | 0528ec41f5164 | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Программа по развитию функции КС | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0b0013fe6de8e | Развитие компетенций по капитальному строительству, экспертиза, инновации | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 009ee19ff5cc7 | 0851f8c1dbde1 | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Развитие компетенций и кадрового резерва блока директора по КС | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 09ff27e57c262 | Создание технологии противоэрозионной защиты грунтов и автодорог | 2026-06-08 | 2026-10-30 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 0e74d041ca6c5 | NULL | Полевые работы | 2026-06-08 | 2026-07-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 09ff27e57c262 | Создание технологии противоэрозионной защиты грунтов и автодорог | 2026-06-08 | 2026-10-30 | 051bc8717fb6d | Сервисные услуги блока закупок | 054c667a88a9e | NULL | Работы на промысле, камеральные и лабораторные работы | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 038d5316b9d2c | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-01-30 | 2026-12-25 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 0001960887cf9 | 035e46cb93c2d | Проверка технических характеристик МТР на этапах ОТР, ПД, РД. Рассмотрение разногласий, техническая оценка, согласование РКД | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 038d5316b9d2c | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-01-30 | 2026-12-25 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 035e46cb93c2d | NULL | Техническое сопровождение МТР | 2026-01-30 | 2026-12-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 038d5316b9d2c | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-01-30 | 2026-12-25 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 01d43439a9ad5 | 035e46cb93c2d | Проверка технических характеристик МТР на этапах ОТР, ПД, РД. Рассмотрение разногласий, техническая оценка, согласование РКД | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 038d5316b9d2c | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-01-30 | 2026-12-25 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 0ac3b99da473d | 035e46cb93c2d | Проверка технических характеристик МТР на этапах ОТР, ПД, РД. Рассмотрение разногласий, техническая оценка, согласование РКД | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 038d5316b9d2c | Техническое сопровождение материально-технических ресурсов | 2026-01-30 | 2026-12-25 | 03a9395722c5b | Проектные технические решения | 00c94ccfccad5 | 035e46cb93c2d | Проверка технических характеристик МТР на этапах ОТР, ПД, РД. Рассмотрение разногласий, техническая оценка, согласование РКД | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 092897da3cc95 | Исследования керна и пластовых флюидов | 2026-04-22 | 2026-12-25 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 0e3e19acdd09a | NULL | ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ / Исследования керна и пластовых флюидов ачимовских пластов | 2026-04-22 | 2026-12-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 099dfc7821eba | Комплексная программа поддержки и развития направления эксплуатации наземной инфраструктуры | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0aa6b1652dfb5 | NULL | Комплексная программа поддержки и развития направления «Эксплуатация наземной инфраструктуры» | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 057190fea352d | Проведение лабораторных испытаний, исследование эффективности новых реагентов | 2025-11-10 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 016a99d7fb444 | NULL | Проведение лабораторных испытаний, исследование эффективности новых реагентов | 2025-11-10 | 2026-12-21 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0f5325e1a0c6d | Концепт обустройства участка, детальная оценка капитальных затрат | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 05e2094f12274 | NULL | Детальная оценка капитальных затрат Фазы 4 месторождения | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a0c56aa0c6ba | Программа развития компетенций по обустройству в криолитозоне | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 035a47b821a18 | NULL | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Программа развития компетенций по обустройству и эксплуатации объектов в криолитозоне | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a0c56aa0c6ba | Программа развития компетенций по обустройству в криолитозоне | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 06ec8f72bde5b | NULL | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Программа развития компетенций по обустройству и эксплуатации объектов в криолитозоне | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a0c56aa0c6ba | Программа развития компетенций по обустройству в криолитозоне | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 05c31f920dd04 | NULL | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Программа развития компетенций по обустройству и эксплуатации объектов в криолитозоне | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a0c56aa0c6ba | Программа развития компетенций по обустройству в криолитозоне | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 06af6104afc37 | NULL | РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА / Программа развития компетенций по обустройству и эксплуатации объектов в криолитозоне | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bdd21408021b | Инновационный продукт | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 07b05c34742e3 | NULL | Инновационный продукт | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0bdd21408021b | Инновационный продукт | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 0e8f252cf7dec | Инновационный продукт | 0f13367519355 | NULL | Инновационный продукт | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a92da4d54db4 | Концепт обустройства: инженерное сопровождение оценки бизнес-возможностей | 2026-05-04 | 2026-12-23 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 02a65c6d2f479 | NULL | Инжиниринговое сопровождение месторождения | 2026-05-04 | 2026-06-30 | 0 | Презентационный материал в формате MS PowerPoint.
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0a92da4d54db4 | Концепт обустройства: инженерное сопровождение оценки бизнес-возможностей | 2026-05-04 | 2026-12-23 | 0cb31cb931565 | Концепт обустройства | 052c34968bc10 | NULL | Перспективные бизнес-возможности | 2026-07-01 | 2026-12-23 | 1 | Презентационный материал в формате MS PowerPoint.
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0169322cb81c7 | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП (фаза 1) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0c5c84322a026 | NULL | Этап 1. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-01-12 | 2026-05-25 | 0 | Информационный отчёт
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 0169322cb81c7 | Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП (фаза 1) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0b6007aadb23e | NULL | Этап 2. Комплексная инженерная поддержка высокорисковых операций ГРП | 2026-05-26 | 2026-12-30 | 1 | Информационный отчёт
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 059d419bfee2c | Подбор деэмульгаторов и флокулянтов | 2025-11-12 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 039f8a0c7fa1c | NULL | Этап 1. Лабораторные исследования флокулянтов | 2025-11-12 | 2026-06-26 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 059d419bfee2c | Подбор деэмульгаторов и флокулянтов | 2025-11-12 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 04dcd21ab752a | NULL | Этап 2. Лабораторные исследования деэмульгаторов | 2025-11-12 | 2026-12-21 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 054f0b2cde925 | Поиск новых опций развития, формирование бизнес-кейса | 2026-02-16 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 00d64a5991abc | NULL | Этап 1.1 БИЗНЕС-КЕЙС / Поиск новых опций развития. Формирование БК по месторождению | 2026-02-16 | 2026-03-25 | 0
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 054f0b2cde925 | Поиск новых опций развития, формирование бизнес-кейса | 2026-02-16 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 08e2e8b3442fd | NULL | Этап 1.2 БИЗНЕС-КЕЙС / Поиск новых опций развития. Формирование БК по месторождению | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 054f0b2cde925 | Поиск новых опций развития, формирование бизнес-кейса | 2026-02-16 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 06e99edb74c62 | NULL | Этап 1.3 БИЗНЕС-КЕЙС / Поиск новых опций развития. Формирование БК по месторождению | 2026-06-26 | 2026-09-25 | 2
0b692654f12d7 | 03eabe2b0581d | 054f0b2cde925 | Поиск новых опций развития, формирование бизнес-кейса | 2026-02-16 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0f330fa63bbf6 | NULL | Этап 1.4 БИЗНЕС-КЕЙС / Поиск новых опций развития. Формирование БК по месторождению | 2026-09-28 | 2026-12-25 | 3
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0ca83674c16b3 | Экспертиза по функции капитального строительства | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0079584b379e1 | NULL | Экспертиза и технический ашуранс | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0ca83674c16b3 | Экспертиза по функции капитального строительства | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0676fe58f28bf | NULL | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0ca83674c16b3 | Экспертиза по функции капитального строительства | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 01ec701538b9e | NULL | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0ca83674c16b3 | Экспертиза по функции капитального строительства | 2026-04-01 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 018b8c2111748 | NULL | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07f625af9af0a | Переобработка и комплексная интерпретация сейсмических данных 3D | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0b6de0af33e63 | NULL | Этап 1. Препроцессинг сейсмических данных | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07f625af9af0a | Переобработка и комплексная интерпретация сейсмических данных 3D | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0248223fdc09b | 0da391287cdf9 | Этап 2.1. Глобальная/локальная калибровка, подавление помех, PZ-суммирование, дегостинг, UpDown/DownDown-деконволюция | 2026-05-18 | 2026-09-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07f625af9af0a | Переобработка и комплексная интерпретация сейсмических данных 3D | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0b1bb11eed486 | 0cec6ed27f883 | Этап 3.1. Подавление помех, коррекция смещения, PP-PS калибровка, компенсация расщепления, локальная калибровка | 2026-05-18 | 2026-09-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07f625af9af0a | Переобработка и комплексная интерпретация сейсмических данных 3D | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 03b3825116062 | 0ba619350b5ae | Этап 4.1. 5D регуляризация PP, построение исходной геомеханической модели, уточнение с помощью FWI по преломленным волнам | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07f625af9af0a | Переобработка и комплексная интерпретация сейсмических данных 3D | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0da391287cdf9 | NULL | Этап 2. Сигнальная обработка – поле PP | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 1 | Презентация Power point
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07f625af9af0a | Переобработка и комплексная интерпретация сейсмических данных 3D | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 04452e62469b8 | 0da391287cdf9 | Этап 2.2. Подавление помех и кратных волн, уточнение скоростей, временная миграция после суммирования | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07f625af9af0a | Переобработка и комплексная интерпретация сейсмических данных 3D | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0df440ce61efb | 0cec6ed27f883 | Этап 3.2. Radial-Down деконволюция, S-дегостинг, подавление кратных волн-помех | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07f625af9af0a | Переобработка и комплексная интерпретация сейсмических данных 3D | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0cec6ed27f883 | NULL | Этап 3. Сигнальная обработка – поле PS | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 2 | Презентация Power point.
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07f625af9af0a | Переобработка и комплексная интерпретация сейсмических данных 3D | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0ba619350b5ae | NULL | Этап 4. Миграция до суммирования в глубинной области. Обработка мигрированных изображений. Расчёт AVO-атрибутов | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 3 | Презентация Power point.
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07f625af9af0a | Переобработка и комплексная интерпретация сейсмических данных 3D | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 02f8d9d734874 | NULL | Этап 6. Интерпретационное сопровождение переобработки данных сейсморазведки 3D на 2026 год | 2026-05-18 | 2026-12-30 | 4 | Презентация Power point.
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 02e8fca398ade | Внедрение инструментов развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0d81039332eeb | NULL | Этап 1. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 02e8fca398ade | Внедрение инструментов развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0dcdde49188a4 | NULL | Этап 2. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 02e8fca398ade | Внедрение инструментов развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0e202c13373dd | NULL | Этап 3. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 02e8fca398ade | Внедрение инструментов развития компетенций по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ae229705a4f6 | NULL | Этап 4. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 09e2d2ff17ade | Определение физико-химических свойств нефти и воды | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 09b5846f6c3bd | NULL | Определение физико-химических свойств нефти и воды месторождения | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 09e2d2ff17ade | Определение физико-химических свойств нефти и воды | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 048691b321390 | NULL | Определение физико-химических свойств нефти и воды месторождения | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0fcf3653e5df2 | Оценка потенциала опций ГРР на шельфе | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0f5e6cb526a4c | NULL | Создание сейсмогеологической модели | 2026-03-02 | 2026-06-30 | 0 | Презентация
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0fcf3653e5df2 | Оценка потенциала опций ГРР на шельфе | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0f626343ed3a8 | NULL | Актуализация вероятностной оценки ресурсной базы по результатам региональной работы | 2026-05-04 | 2026-08-28 | 1 | Презентация
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0fcf3653e5df2 | Оценка потенциала опций ГРР на шельфе | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0da66e11823da | NULL | Ранжирование потенциальных ловушек. Выбор реализаций для оценки параметров разработки. Подбор аналогов | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2 | Презентация
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0fcf3653e5df2 | Оценка потенциала опций ГРР на шельфе | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 058275a59eed3 | NULL | Оценка параметров разработки, ранжирование структур по накопленным показателям. Оформление отчёта по добычному потенциалу | 2026-09-29 | 2026-12-30 | 3 | Презентация, Информационный отчет
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0fcf3653e5df2 | Оценка потенциала опций ГРР на шельфе | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0917052e34d78 | NULL | Научно-методическое сопровождение экспертизы проектов, участие в формировании виртуальной и физической комнат данных | 2026-03-13 | 2026-10-30 | 4
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 01648c215ad30 | Экспертно-техническое сопровождение работ по ПНП и ОПЗ | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 08c42ed4565c1 | NULL | Этап 1. Сопровождение выбора технологии обработки призабойной зоны пласта | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0ee5e89d2559f | Экспертная поддержка перехода на наилучшие доступные технологии | 2026-02-20 | 2026-12-30 | 0eebb36c08052 | Экспертная поддержка и сопровождение процесса перехода на принципы НДТ ДО БРД | 0d6d068aacfb9 | NULL | Экспертная поддержка и сопровождение процесса перехода на принципы наилучших доступных технологий для объектов негативного воздействия | 2026-02-20 | 2026-12-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07f7a964dc97e | Геомеханическая модель для разработки и заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 043760c9c0557 | NULL | Этап 1. Обновление 3D геомеханической модели терригенных и карбонатных отложений месторождения | 2026-01-12 | 2026-06-26 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07f7a964dc97e | Геомеханическая модель для разработки и заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0556d50b4ecac | NULL | Этап 2. Подготовка технических решений по проектным скважинам и оценка рисков | 2026-06-29 | 2026-09-25 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07f7a964dc97e | Геомеханическая модель для разработки и заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0d3426cc34fce | NULL | Этап 3. Геомеханическое сопровождение строительства скважины | 2026-09-28 | 2026-12-25 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 065d01e754167 | Сопровождение разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 09d10460b2fc7 | NULL | Этап 1. Анализ эксплуатации, обновление гидродинамической модели горизонта I по итогам 1-го квартала 2026. Актуализация модели горизонта II | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0 | Презентация Power point. 3D модель в формате tNavigator.
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 065d01e754167 | Сопровождение разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 008f9372f5b34 | NULL | Этап 2. Анализ эксплуатации, обновление ГДМ горизонта I по итогам 2-го квартала. Моделирование инфраструктурных ограничений | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1 | Презентация Power point. 3D модель в формате tNavigator.
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 065d01e754167 | Сопровождение разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0c1f589f88a9a | NULL | Этап 3. Анализ эксплуатации, обновление ГДМ горизонта I по итогам 3-го квартала. Расчёт показателей разработки горизонта II | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2 | Презентация Power point. 3D модель в формате tNavigator.
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 065d01e754167 | Сопровождение разработки месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0cef222944b5f | NULL | Этап 4. Анализ эксплуатации, обновление ГДМ горизонта I по итогам 4-го квартала. Оптимизационные расчёты профилей добычи горизонта II | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Презентация Power point. 3D модель в формате tNavigator.
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 03ef298d3caf9 | 03ee45cadf77e | Приразломный участок | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 07cbbca590a50 | 0ee4d6ece0dcf | Приразломный участок | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0814c61150001 | 0c721c5a6266a | Приразломный участок | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 08302b048214b | 0b3303a35dbdd | Приразломный участок | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0ee4d6ece0dcf | NULL | Этап 1. Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований, в том числе по лицензионным участкам | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 07fb391cdba55 | 03ee45cadf77e | Долгинское месторождение | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 051439b8332e4 | 0b3303a35dbdd | Долгинское месторождение | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 00ee7f7b29c76 | 0c721c5a6266a | Долгинское месторождение | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 090f12199c716 | 0ee4d6ece0dcf | Долгинское месторождение | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 03ee45cadf77e | NULL | Этап 2. Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований, в том числе по лицензионным участкам | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0861582ccade9 | 0ee4d6ece0dcf | Северо-Западный участок | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 012d953f07e18 | 0c721c5a6266a | Северо-Западный участок | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0f7d1582cd4aa | 03ee45cadf77e | Северо-Западный участок | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 086de1946ccf3 | 0b3303a35dbdd | Северо-Западный участок | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0c721c5a6266a | NULL | Этап 3. Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований, в том числе по лицензионным участкам | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 093610c3036d7 | 03ee45cadf77e | Аяшский участок | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 07546bb5c7198 | 0b3303a35dbdd | Аяшский участок | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0b09eef34662a | 0ee4d6ece0dcf | Аяшский участок | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 3
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 058d9c26dafc9 | 0c721c5a6266a | Аяшский участок | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0b3303a35dbdd | NULL | Этап 4. Сопровождение информационных систем хранения данных и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований, в том числе по лицензионным участкам | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Информационный отчет, окончательный отчет
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0af09f7fbbdb5 | 0b3303a35dbdd | Хейсовский участок | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 4
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0ae433dda7c4f | 03ee45cadf77e | Хейсовский участок | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 4
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 08c32df91ac89 | 0c721c5a6266a | Хейсовский участок | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0044a2b1d389b | 0ee4d6ece0dcf | Хейсовский участок | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 4
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 06c2c6fda5c6c | 0ee4d6ece0dcf | Южно-Обский участок | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 5
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0acd0d5702bca | 0b3303a35dbdd | Южно-Обский участок | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 5
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 07a3fb0c5a92f | 0c721c5a6266a | Южно-Обский участок | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 5
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0203fde94750a | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 022a4ed78816e | 03ee45cadf77e | Южно-Обский участок | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0a17216df1dc4 | Дополнение к технологическому проекту разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0f903246a7bfc | NULL | Предпроектная подготовка. Анализ исходных данных. Установочное совещание. Актуализация разделов ПТД по геологии | 2026-01-12 | 2026-02-27 | 0 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0a17216df1dc4 | Дополнение к технологическому проекту разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0ba88592425fc | NULL | Анализ разработки, выделение ЭО. Актуализация ГДМ. Проектирование разработки. Подготовка разделов по ГДМ и анализу разработки | 2026-03-02 | 2026-05-29 | 1 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0a17216df1dc4 | Дополнение к технологическому проекту разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 08b41bde366ca | NULL | Расчёт технологических показателей на ГДМ. ТЭО. Подготовка и оформление ПТД. Согласование на НТС заказчика. Передача на госэкспертизу | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 2 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0a17216df1dc4 | Дополнение к технологическому проекту разработки | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0830171d3a9f6 | NULL | Выполнение рекомендаций госэкспертизы. Защита работы. Подготовка итогового отчёта и передача заказчику | 2026-09-01 | 2026-12-30 | 3 | Результаты работ в соответствии с ТЗ
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0c91ad50abcb6 | Акселерация бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 036964b832296 | NULL | Этап 1. Сервис по акселерации бизнес-возможностей в I полугодии 2026 | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0c91ad50abcb6 | Акселерация бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 064fb0a813da3 | NULL | Этап 2. Сервис по акселерации бизнес-возможностей во II полугодии 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0b8d4e3e9e306 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, инжиниринг | 2025-01-15 | 2026-09-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0ed24b8db2547 | NULL | Этап 1.1 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ + инжиниринг бурения + расследования и профилактика аварий) | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0b8d4e3e9e306 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, инжиниринг | 2025-01-15 | 2026-09-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0fbf8764f47c8 | NULL | Этап 1.2 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ + инжиниринг бурения + расследования и профилактика аварий) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0b8d4e3e9e306 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, инжиниринг | 2025-01-15 | 2026-09-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 097c8e3930dc2 | NULL | Этап 1.3 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ + инжиниринг бурения + расследования и профилактика аварий) | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0b8d4e3e9e306 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, инжиниринг | 2025-01-15 | 2026-09-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 032f2496152c0 | NULL | Этап 1.4 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ + инжиниринг бурения + расследования и профилактика аварий) | 2025-10-01 | 2025-12-25 | 3
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0b8d4e3e9e306 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, инжиниринг | 2025-01-15 | 2026-09-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 03202c3f7010d | NULL | Этап 2.1 Инженерно-технологическое сопровождение | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 4
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0b8d4e3e9e306 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, инжиниринг | 2025-01-15 | 2026-09-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 04bc3be94e56a | NULL | Этап 2.2 Инженерно-технологическое сопровождение | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 5
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0b8d4e3e9e306 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, инжиниринг | 2025-01-15 | 2026-09-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0eac27c761f01 | NULL | Этап 2.3 Инженерно-технологическое сопровождение | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 6
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0b8d4e3e9e306 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования, инжиниринг | 2025-01-15 | 2026-09-30 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 054dc12ad89ce | NULL | Этап 2.4 Инженерно-технологическое сопровождение | 2025-10-01 | 2025-12-25 | 7
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07e6521822eb2 | Сопровождение геологии месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 01e82fc0a69f1 | NULL | Этап 1. Уточнение структурно-тектонической и петрофизической моделей. Обновление геологической 3D модели за 1-й квартал 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0 | Презентация Power point. 3D модель в формате Petrel.
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07e6521822eb2 | Сопровождение геологии месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 075ba509fc07f | NULL | Этап 2. Уточнение структурно-тектонической и петрофизической моделей. Обновление геологической 3D модели за 2-й квартал 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1 | Презентация Power point. 3D модель в формате Petrel.
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07e6521822eb2 | Сопровождение геологии месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0c360f0f744d3 | NULL | Этап 3. Уточнение структурно-тектонической и петрофизической моделей. Обновление геологической 3D модели за 3-й квартал 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2 | Презентация Power point. 3D модель в формате Petrel.
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 07e6521822eb2 | Сопровождение геологии месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0e5626246ccd0 | NULL | Этап 4. Уточнение структурно-тектонической и петрофизической моделей. Обновление геологической 3D модели за 4-й квартал 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Презентация Power point. 3D модель в формате Petrel.
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 06cd5f770403e | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 010970251ff7e | NULL | Этап 1. Проведение программ обучения и развития компетенций в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 06cd5f770403e | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0b608a1dde38c | NULL | Этап 2. Проведение программ обучения и развития компетенций во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 06cd5f770403e | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 042a855cbc7a0 | NULL | Этап 3. Проведение программ обучения и развития компетенций в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 06cd5f770403e | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0891b5a4bbcd0 | NULL | Этап 4. Проведение программ обучения и развития компетенций в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0475ea842657d | Сопровождение интегрированной модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 06ffd00e4c51a | NULL | Этап 1. Сопровождение интегрированной модели месторождения за 1-й квартал 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0 | Презентация Power point
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0475ea842657d | Сопровождение интегрированной модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 030edfd4e1583 | NULL | Этап 2. Сопровождение интегрированной модели месторождения за 2-й квартал 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1 | Презентация Power point
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0475ea842657d | Сопровождение интегрированной модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 00bc886566be2 | NULL | Этап 3. Сопровождение интегрированной модели месторождения за 3-й квартал 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2 | Презентация Power point
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0475ea842657d | Сопровождение интегрированной модели | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0e18e7d66e7d8 | NULL | Этап 4. Сопровождение интегрированной модели месторождения за 4-й квартал 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3 | Презентация Power point
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 042c6b38d6f43 | Экспертиза и развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0277dda49529d | NULL | Этап 1. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 042c6b38d6f43 | Экспертиза и развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0a20472fafbfe | NULL | Этап 2. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 042c6b38d6f43 | Экспертиза и развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 095cd633f9618 | NULL | Этап 3. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 042c6b38d6f43 | Экспертиза и развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0b8f00b1359ab | NULL | Этап 4. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 042c6b38d6f43 | Экспертиза и развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0e543fb4075ff | NULL | Этап 1. Развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 042c6b38d6f43 | Экспертиза и развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0bd082d018eac | NULL | Этап 2. Развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 042c6b38d6f43 | Экспертиза и развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 08dcde17c7a1b | NULL | Этап 3. Развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 042c6b38d6f43 | Экспертиза и развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0e8b17a8c9fc1 | NULL | Этап 4. Развитие компетенций в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0c148b7470d25 | Актуализация параметров обустройства, подготовка и проведение комплексной экспертизы | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 000986ccd181e | NULL | Гидравлические расчёты для нефтепровода (кейсы «газ+нефть» и «газ») проекта | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0c148b7470d25 | Актуализация параметров обустройства, подготовка и проведение комплексной экспертизы | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 00c9296e27c86 | NULL | Проведение экспертиз для коллегиального экспертного органа, участие в подготовке материалов и сопровождение, отработка замечаний | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 1 | Протокол КЭП
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0146f1d05244c | Комплексная экспертиза проектов развития | 2026-02-02 | 2026-07-07 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 03ff8d7ecf3f4 | NULL | Комплексная экспертиза КПРА на 2026 год | 2026-02-02 | 2026-07-07 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0dd89f0c67db8 | Экспертное сопровождение эксплуатации фонда скважин | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0f89ed476607b | NULL | Сервис по инженерному сопровождению технологий добычи | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0dd89f0c67db8 | Экспертное сопровождение эксплуатации фонда скважин | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 015c1ea6c51db | NULL | Сервис по инженерному сопровождению технологий добычи | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0311893b8f1a7 | Анализ технической возможности инфраструктуры и развитие компетенций по добыче | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 02417011ddceb | 063ea6018aa73 | 1.1. Оценка текущего состояния инфраструктуры и выявление «узких мест», разработка мероприятий | 2026-03-02 | 2026-05-29 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0311893b8f1a7 | Анализ технической возможности инфраструктуры и развитие компетенций по добыче | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0d8a828d160aa | 0ac24a4684d5b | 2.1. План работ по оптимизации учёта и техническому переоснащению аппаратов | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0311893b8f1a7 | Анализ технической возможности инфраструктуры и развитие компетенций по добыче | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 063ea6018aa73 | NULL | Этап 1 | 2026-03-02 | 2026-05-29 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0311893b8f1a7 | Анализ технической возможности инфраструктуры и развитие компетенций по добыче | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0bcf0fc2b62f0 | 0ac24a4684d5b | 2.3. Анализ инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0311893b8f1a7 | Анализ технической возможности инфраструктуры и развитие компетенций по добыче | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ac24a4684d5b | NULL | Этап 2 | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 0311893b8f1a7 | Анализ технической возможности инфраструктуры и развитие компетенций по добыче | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0b3be7514d7fc | 0ac24a4684d5b | 2.2. Внедрение инструментов развития компетенций по функции Добыча | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 029413446bac4 | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0423c169cb91b | NULL | Этап 1. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 029413446bac4 | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 047883e272bd7 | NULL | Этап 2. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 029413446bac4 | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0f96918b8cf50 | NULL | Этап 3. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
00e8d2c091b53 | 0ab94c32f79e0 | 029413446bac4 | Разработка и актуализация нормативно-методической документации по геологии и разработке | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 00fe71f93a040 | NULL | Этап 4. Разработка и актуализация нормативно-методической документации по направлению «Геология и разработка» | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0f6c303d2491d | Экспертиза проектно-технической документации | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 08ae7aa468a89 | NULL | Этап 1. Экспертиза гидродинамической модели | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 0 | Информационный отчет, экспертное заключение
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0f6c303d2491d | Экспертиза проектно-технической документации | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 07b81f92dfcb6 | NULL | Этап 2. Экспертиза разделов по проектированию разработки | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 1 | Информационный отчет, экспертное заключение
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0f6c303d2491d | Экспертиза проектно-технической документации | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0e578b9689155 | NULL | Этап 3. Экспертиза отчётов проектной документации | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2 | Информационный отчет, экспертное заключение
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0f6c303d2491d | Экспертиза проектно-технической документации | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 03e5ac323bd5e | NULL | Этап 4. Сопровождение экспертизы и согласования ПТД в регулирующем органе | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0f6c303d2491d | Экспертиза проектно-технической документации | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 03cc42f55c0cb | NULL | Этап 5. Участие в актуализации и согласовании методических указаний по комплексированию и этапности исследований | 2026-05-12 | 2026-12-30 | 4 | Актуализированные методические указания. Протокол ЭТС ЕСОЭН.
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0635873fdbadd | Научно-техническое сопровождение разработки пластов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 001655a97fc44 | NULL | Сопровождение эксплуатационного бурения | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0635873fdbadd | Научно-техническое сопровождение разработки пластов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0ea80a0554676 | NULL | Анализ разработки | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0635873fdbadd | Научно-техническое сопровождение разработки пластов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0a6012b924def | NULL | Подготовка и мониторинг геологической и гидродинамической модели пластов месторождения | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0635873fdbadd | Научно-техническое сопровождение разработки пластов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0e37eadcd5f12 | NULL | Сопровождение эксплуатационного бурения | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0635873fdbadd | Научно-техническое сопровождение разработки пластов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 03b76fcc9edb6 | NULL | Подготовка и мониторинг геологической и гидродинамической модели пластов месторождения | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0635873fdbadd | Научно-техническое сопровождение разработки пластов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 00180cba75802 | NULL | Анализ разработки | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 5
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0635873fdbadd | Научно-техническое сопровождение разработки пластов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0d3320d02fe27 | NULL | Сопровождение эксплуатационного бурения | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 6
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 03e7c3035787e | Поиск бизнес-возможностей в рамках развития корзины В | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0b2581250749e | Акселерация бизнес-возможностей | 03810baf66efd | NULL | Сервис по акселерации бизнес-возможностей и сопровождение проработки бизнес-возможностей | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 070747e4c6595 | Программа развития компетенций по функции добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0a59f1735a774 | NULL | Этап 1. Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 070747e4c6595 | Программа развития компетенций по функции добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 07a6a06eace3f | NULL | Этап 2. Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 070747e4c6595 | Программа развития компетенций по функции добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 08f5cdac1c1d8 | NULL | Этап 3. Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 070747e4c6595 | Программа развития компетенций по функции добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 05328fa2c809b | NULL | Этап 4. Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0aa6f6b31d6d4 | Комплексный сервис по проектированию системы ППД с учетом ГРП | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0bc27373d3b8a | NULL | Этап 1. Выбор участков, создание моделей в ПО, составление программы исследований, подготовка вариативных прогнозных расчётов | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0aa6f6b31d6d4 | Комплексный сервис по проектированию системы ППД с учетом ГРП | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0946a3bd31da7 | NULL | Этап 2. Сопровождение программы исследований, доадаптация моделей, вариативные прогнозные расчёты | 2026-05-04 | 2026-12-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0345f10bb5e1c | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 016797a98a398 | Управление данными | 087a2d49bb412 | NULL | Этап 1. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0345f10bb5e1c | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 016797a98a398 | Управление данными | 0a6a3deb53bd3 | NULL | Этап 2. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0345f10bb5e1c | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 016797a98a398 | Управление данными | 0a1a6e401b06a | NULL | Этап 3. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0345f10bb5e1c | Сервис управления геолого-геофизическими данными | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 016797a98a398 | Управление данными | 002619a2b340b | NULL | Этап 4. Сопровождение информационных систем хранения и поставка данных сейсморазведки, наземных систем мониторинга и лабораторных исследований | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3 | Информационный отчет, итоговый отчет
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0d1e701fa263a | Программа обновления для актива | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 01cc9e6aedb80 | NULL | Этап 1. Создание интегрированного концепта оптимизации (реновация) в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0d1e701fa263a | Программа обновления для актива | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 03222c9961176 | NULL | Этап 2. Создание интегрированного концепта оптимизации (реновация) в 1-м полугодии 2026 | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0d1e701fa263a | Программа обновления для актива | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 0777df87ad06b | NULL | Этап 3. Создание интегрированного концепта оптимизации (реновация) в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0d1e701fa263a | Программа обновления для актива | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 0bed056748a95 | Интегрированный концепт развития | 04c807ecdedfd | NULL | Этап 4. Создание интегрированного концепта оптимизации (реновация) во 2-м полугодии 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0ebcaed513419 | Подготовка геологической основы для инвестрешений, программы бурения и вовлечения запасов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 030d1f0604feb | NULL | Планирование и управление сценарием текущего бурения совместно с недропользователем | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0ebcaed513419 | Подготовка геологической основы для инвестрешений, программы бурения и вовлечения запасов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 05d2a567cd5d0 | NULL | Уточнение сейсмогеологической модели и границ продуктивных пластов по результатам бурения | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0ebcaed513419 | Подготовка геологической основы для инвестрешений, программы бурения и вовлечения запасов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0867ae03cc184 | NULL | Геологическое обоснование бурения дополнительных скважин для создания инвестпроекта | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0ebcaed513419 | Подготовка геологической основы для инвестрешений, программы бурения и вовлечения запасов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0a3fa54451d3e | NULL | Анализ неопределённостей и рисков районов бурения новых кустов | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 05da5b187b395 | Экспертное участие в актуализации методологии управления проектами ГРР | 2026-02-16 | 2026-12-25 | 094421a84b8aa | Техническая политика | 068bd479e1515 | NULL | Актуализация методологии управления проектами геологоразведки | 2026-02-16 | 2026-06-30 | 0 | Информационный отчет, нормативно-методические документы
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 05da5b187b395 | Экспертное участие в актуализации методологии управления проектами ГРР | 2026-02-16 | 2026-12-25 | 094421a84b8aa | Техническая политика | 01a6bdaadd4bf | NULL | Формирование целевой модели процесса контроля и анализа геологоразведки. Формирование НМД | 2026-07-01 | 2026-12-25 | 1 | Информационный отчет, нормативно-методические документы
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 06e8b3557594a | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 05168fe73160f | 0dd01c6c43bcc | Внедрение инструментов развития компетенций по направлению капитального строительства | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 06e8b3557594a | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0dd01c6c43bcc | NULL | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 06e8b3557594a | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0fa94b55ed979 | 0dd01c6c43bcc | Внедрение инструментов развития компетенций по направлению капитального строительства | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 06e8b3557594a | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0f262f811e704 | 0dd01c6c43bcc | Внедрение инструментов развития компетенций по направлению капитального строительства | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 06e8b3557594a | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0fd52f8e09668 | 0dd01c6c43bcc |  | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 06e8b3557594a | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0f7fa708d1c39 | 0dd01c6c43bcc | Планирование / разработка методологий и стандартов. Разработка и актуализация НМД по направлению КС | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 06e8b3557594a | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 07f8fd493978b | 0dd01c6c43bcc | Планирование / разработка методологий и стандартов. Разработка и актуализация НМД по направлению КС | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 5
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 06e8b3557594a | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0a79670da68a8 | 0dd01c6c43bcc | Разработка, экспертиза и внедрение функционально-ролевой модели функции КС и сопровождение орг. структур | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 6
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 06e8b3557594a | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ccd96fa1abfb | 0dd01c6c43bcc | Разработка, экспертиза и внедрение функционально-ролевой модели функции КС и сопровождение орг. структур | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 7
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 06e8b3557594a | Развитие компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 034f7fc972452 | 0dd01c6c43bcc | Разработка, экспертиза и внедрение функционально-ролевой модели функции КС и сопровождение орг. структур | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 8
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025bddbf5b425 | Развитие системы проектных работ (цифровизация) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 0d5fc36590f3a | NULL | Администрирование потребности в проектных и изыскательских работах | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025bddbf5b425 | Развитие системы проектных работ (цифровизация) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0ea8b16fd71ff | Развитие системы ПИР | 07f880489d077 | NULL | Развитие системы проектных и изыскательских работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 05e86990dffd6 | Исследования пластовых систем | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0bcdc45b0d959 | Исследования пластовых систем | 08c86c649a65b | NULL | 1. Геосфера (исследования пластовых систем) | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0bb41ac78da4e | Научно-техническая поддержка строительства скважин, интегрированный концепт заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 061bb6ce60f7a | NULL | Этап 1. Построение геомеханических моделей в районе высокорисковых кустовых площадок | 2026-01-12 | 2026-07-30 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0bb41ac78da4e | Научно-техническая поддержка строительства скважин, интегрированный концепт заканчивания | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0e2b2ff739969 | NULL | Этап 2. Построение геомеханических моделей в районе высокорисковых кустовых площадок | 2026-07-31 | 2026-12-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0d3aad24e80bb | Комплексная экспертиза проектов развития и систем разработки | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0084e8c5876a0 | NULL | Комплексная экспертиза КПРА и систем регионального распределения | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 09ea2b7584331 | Подсчет запасов месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0320f2b89f08b | NULL | 1. Формирование базы данных. Литолого-стратиграфическое расчленение по ГИС. Создание петрофизической модели. Переинтерпретация ГИС. Анализ сейсморазведки | 2026-01-12 | 2026-06-25 | 0 | Информационный отчет, результирующие материалы
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 09ea2b7584331 | Подсчет запасов месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 06de7bcd362bd | NULL | 2. Выделение подсчётных объектов. Построение трёхмерной и двухмерной модели | 2026-03-23 | 2026-06-25 | 1 | Информационный отчет, результирующие материалы
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 09ea2b7584331 | Подсчет запасов месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 0b4cb07e734ca | NULL | 3. Подготовка разделов и оформление отчёта по подсчёту запасов. Согласование на научно-техническом совете | 2026-06-01 | 2026-09-25 | 2 | Информационный отчет, результирующие материалы
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 09ea2b7584331 | Подсчет запасов месторождения | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 01048b1d6571a | NULL | 4. Согласование на НТС. Экспертиза и защита в регулирующем органе. Оформление итогового отчёта и передача заказчику, в фонды. Актуализация паспорта месторождения | 2026-09-28 | 2026-12-25 | 3 | Информационный отчет, результирующие материалы
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 01d2be2751ff8 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-15 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 078da7d97930e | NULL | Этап 1.1 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ) | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 01d2be2751ff8 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-15 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0cc194b7cef9b | NULL | Этап 1.2 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика + ЕОЛ) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 01d2be2751ff8 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-15 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 05ecc2aa246fc | NULL | Этап 1.3 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика) | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 01d2be2751ff8 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-15 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 098ca8f5e55ca | NULL | Этап 1.4 Комплексная аналитика технологического процесса строительства скважин (аналитика) | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 01d2be2751ff8 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-15 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0d281e8373be0 | NULL | Этап 2.1. Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 4
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 01d2be2751ff8 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-15 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 0c3bfe4ff54b5 | NULL | Этап 2.2. Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 01d2be2751ff8 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-15 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 021e95ff13eb0 | NULL | Этап 2.3. Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 6
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 01d2be2751ff8 | Оперативная поддержка по бурению и внутрискважинным работам: аналитика, расследования | 2026-01-15 | 2026-12-25 | 09595eee16443 | Оперативная поддержка Активов | 093bdf73b577e | NULL | Этап 2.4. Расследование и профилактика аварий и инцидентов | 2026-10-01 | 2026-12-25 | 7
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 01bcc35a51e06 | Определение кандидатов под рефрак для горизонтальных скважин | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 03690aea28aaf | NULL | Подбор и адаптация оптимизационных алгоритмов; геолого-геомеханическая оценка кандидатов под рефрак. Подбор 15 скважин-кандидатов | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0 | Информационная презентация
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 01bcc35a51e06 | Определение кандидатов под рефрак для горизонтальных скважин | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 022a8c59d1357 | NULL | Подбор и адаптация оптимизационных алгоритмов; геолого-геомеханическая оценка кандидатов под рефрак. Подбор 15 скважин-кандидатов | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1 | Информационная презентация
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 01bcc35a51e06 | Определение кандидатов под рефрак для горизонтальных скважин | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 066ec1063ea1a | NULL | Подбор и адаптация оптимизационных алгоритмов; геолого-геомеханическая оценка кандидатов под рефрак. Подбор 15 скважин-кандидатов | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2 | Информационная презентация
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 01bcc35a51e06 | Определение кандидатов под рефрак для горизонтальных скважин | 2026-01-12 | 2026-12-29 | 0d1079fe5c333 | Интегрированный концепт заканчивания | 0795a1bbd158b | NULL | Геолого-геомеханическая оценка кандидатов. Мониторинг выполненных работ по производству Ifrac | 2026-10-01 | 2026-12-29 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 031c13231cd69 | Комплексная программа поддержки инженерного сопровождения технологий добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 009caf60004bf | NULL | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 031c13231cd69 | Комплексная программа поддержки инженерного сопровождения технологий добычи | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0efe264862692 | NULL | Инженерное сопровождение технологий добычи | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 032b563088bc8 | Сопровождение геолого-геофизической базы данных | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 0f832d84235ef | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-01-12 | 2026-03-25 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 032b563088bc8 | Сопровождение геолого-геофизической базы данных | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 04dddd86b652b | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-03-26 | 2026-06-25 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 032b563088bc8 | Сопровождение геолого-геофизической базы данных | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 056913f822c62 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-06-26 | 2026-09-24 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 032b563088bc8 | Сопровождение геолого-геофизической базы данных | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 016797a98a398 | Управление данными | 00447345cc757 | NULL | Сопровождение информационных систем и баз данных геологической информации, поставка данных скважинных геолого-промысловых исследований | 2026-09-25 | 2026-12-30 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0cf1a3032dcad | Экспертное сопровождение при подготовке материалов для корректировки КЭР | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0eebb36c08052 | Экспертная поддержка и сопровождение процесса перехода на принципы НДТ ДО БРД | 0c393fdf99135 | 06e36132f07c1 | Проведение выездной сессии по инвентаризации на производственных объектах негативного воздействия | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0cf1a3032dcad | Экспертное сопровождение при подготовке материалов для корректировки КЭР | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0eebb36c08052 | Экспертная поддержка и сопровождение процесса перехода на принципы НДТ ДО БРД | 06e36132f07c1 | NULL | Экспертное сопровождение при подготовке материалов для корректировки комплексного экологического разрешения | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0cf1a3032dcad | Экспертное сопровождение при подготовке материалов для корректировки КЭР | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0eebb36c08052 | Экспертная поддержка и сопровождение процесса перехода на принципы НДТ ДО БРД | 00ea73c18863f | 06e36132f07c1 | Экспертная оценка формирования инвентаризационной ведомости | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0cf1a3032dcad | Экспертное сопровождение при подготовке материалов для корректировки КЭР | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0eebb36c08052 | Экспертная поддержка и сопровождение процесса перехода на принципы НДТ ДО БРД | 0a6140c3be4a9 | 06e36132f07c1 | Экспертиза расчётов технологических показателей и отнесения источников к наилучшим доступным технологиям | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0cf1a3032dcad | Экспертное сопровождение при подготовке материалов для корректировки КЭР | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0eebb36c08052 | Экспертная поддержка и сопровождение процесса перехода на принципы НДТ ДО БРД | 0f8f48ea1c282 | 06e36132f07c1 | Экспертиза расчёта нормативов образования отходов и формирования плана по обращению с отходами | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 087637da64c87 | Формирование бизнес-кейсов на региональном кластере | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0b83d9a6e2ba3 | NULL | Сопровождение программы углублений на фонде. Актуализация геологической модели и петрофизической модели. Поиск бизнес-кейса | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 087637da64c87 | Формирование бизнес-кейсов на региональном кластере | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0ed08acf0e31c | NULL | Сопровождение программы углублений на фонде. Актуализация геологической модели и петрофизической модели. Поиск бизнес-кейса | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 087637da64c87 | Формирование бизнес-кейсов на региональном кластере | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0a7dc58608bf0 | NULL | Сопровождение программы углублений на фонде. Актуализация геологической модели и петрофизической модели. Поиск бизнес-кейса | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 087637da64c87 | Формирование бизнес-кейсов на региональном кластере | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0945d87f01ce2 | NULL | Сопровождение программы углублений на фонде. Актуализация геологической модели и петрофизической модели. Поиск бизнес-кейса | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 05a3084689c49 | Реализация технологии геохимического контроля выработки запасов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0f14d89bfffec | NULL | Этап 1. Создание математической модели смесимости флюидов и разделение добычи по пластам в 1-2 кварталах 2026 | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0 | −Созданная математическая модель смесимости флюидов пластов для оценки доли притока из многопластовых скважин и результаты интерпретации и определения доли притока каждого из пластов по всем проанализированным пробам 1-2 квартала 2026 г.; −Информационный отчёт с указанием количества выполненных расчётов, обобщением опыта проведения работ по разделению добычи нефти, выдачей рекомендаций по организации работы в будущем для повышения эффективности проведения работ.
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 05a3084689c49 | Реализация технологии геохимического контроля выработки запасов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0298e84094247 | NULL | Этап 2. Создание математической модели смесимости флюидов и разделение добычи по пластам в 3-4 кварталах 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1 | −Созданная математическая модель смесимости флюидов пластов для оценки доли притока из многопластовых скважин и результаты интерпретации и определения доли притока каждого из пластов по всем проанализированным пробам 3-4 квартала 2026 г.; −Информационный отчёт с указанием количества выполненных расчётов, обобщением опыта проведения работ по разделению добычи нефти, выдачей рекомендаций по организации работы в будущем для повышения эффективности проведения работ.
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 05e96d7083c5f | Интеграция проектов, расчет сценариев развития, экспертиза проектов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0b0ae83a8bbfe | NULL | Подготовка геологической основы, верификация запасов, консолидация проектов | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 05e96d7083c5f | Интеграция проектов, расчет сценариев развития, экспертиза проектов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 02252e1bbb770 | NULL | Расчёт потоков (нефти, жидкости, закачки) в разрезе объектов. Подготовка и участие в защите КПРА | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 05e96d7083c5f | Интеграция проектов, расчет сценариев развития, экспертиза проектов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0f04899fe895b | NULL | Экспертиза инвестиционных проектов и профилей добычи. Проработка сценариев развития активов | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0807f98823f00 | Актуализация/расчет индексов СМР и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 06f99a2cfb998 | NULL | Этап 1. Актуализация / расчёт индексов СМР от базисного уровня в текущий уровень цен и транспортных затрат по видам строительства | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0807f98823f00 | Актуализация/расчет индексов СМР и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0ff40c7e21504 | 06f99a2cfb998 | Этап 1.1. Обустройство кустовой площадки | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0807f98823f00 | Актуализация/расчет индексов СМР и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0318df363fb18 | 06f99a2cfb998 | Этап 1.2. Площадочные объекты | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0807f98823f00 | Актуализация/расчет индексов СМР и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 01a2886f21f06 | NULL | Этап 2. Актуализация сметной документации (ОКС, площадочный объект, трубопровод, ПС, ЗРУ, ВЛ) | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0807f98823f00 | Актуализация/расчет индексов СМР и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0cb5c883f3d04 | 06f99a2cfb998 | Этап 1.3. Трубопроводы | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0807f98823f00 | Актуализация/расчет индексов СМР и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0f30685fc433e | 06f99a2cfb998 | Этап 1.4. Инженерная подготовка | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0807f98823f00 | Актуализация/расчет индексов СМР и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 0e5f135568f3d | 06f99a2cfb998 | Этап 1.5. Автомобильная дорога (с покрытием) | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 4
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0807f98823f00 | Актуализация/расчет индексов СМР и транспортных затрат | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 047a088343670 | Стоимостные решения | 03fe99561f481 | 06f99a2cfb998 | Этап 1.6. Автомобильная дорога (без покрытия) | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 5
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0a015e7422042 | Сопровождение бурения и доизучение перспектив нефтегазоносности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0e6ba0c4b6451 | NULL | Актуализация 3D ГМ/ГММ, валидация дизайна ГРП, актуализация и адаптация секторной ГДМ, расчёты вариантов дизайна и прогнозных профилей | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0a015e7422042 | Сопровождение бурения и доизучение перспектив нефтегазоносности | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 0694d0aa84d71 | NULL | Актуализация 3D ГМ/ГММ, валидация дизайна ГРП, актуализация и адаптация секторной ГДМ, расчёты вариантов дизайна и прогнозных профилей | 2026-07-01 | 2026-12-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0f5214120d249 | Расширение тренажерного комплекса для проведения конкурсов профмастерства | 2026-03-23 | 2026-09-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0d70b00d72f54 | NULL | Формирование объёма технических параметров для расширения функционала тренажёрного комплекса | 2026-03-23 | 2026-06-30 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0f5214120d249 | Расширение тренажерного комплекса для проведения конкурсов профмастерства | 2026-03-23 | 2026-09-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 04f3c6e27d0fd | NULL | Разработка тренажёрного комплекса с расширенным функционалом | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 07fe8b38c2277 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 07e8c65279d7d | NULL | Этап 1. Проведение программ обучения и развития компетенций в 1-м квартале 2026 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 07fe8b38c2277 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0ec48a045f6a0 | NULL | Этап 2. Проведение программ обучения и развития компетенций во 2-м квартале 2026 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 07fe8b38c2277 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 058279b9ea77f | NULL | Этап 3. Проведение программ обучения и развития компетенций в 3-м квартале 2026 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 07fe8b38c2277 | Развитие компетенций: образовательные программы | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 072eae67fdec2 | NULL | Этап 4. Проведение программ обучения и развития компетенций в 4-м квартале 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0b9b5872a47b4 | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0f5f9191c5968 | NULL | Этап 1. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0b9b5872a47b4 | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0b5ad08d9f350 | NULL | Этап 2. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0b9b5872a47b4 | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 099e2de889512 | NULL | Этап 3. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0b9b5872a47b4 | Внедрение инструментов развития компетенций и кадрового резерва | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 06d3e5d05ce05 | NULL | Этап 4. Развитие компетенций и кадрового резерва функции «Геология и разработка» | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 06e933f5ffc83 | Базовый интегрированный концепт разработки | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 02cb4003ecc83 | NULL | Этап 1. Сопровождение реализации опережающей скважины и актуализация полномасштабной 3D геологической модели пласта месторождения | 2026-01-12 | 2026-07-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 06e933f5ffc83 | Базовый интегрированный концепт разработки | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0de084a263d48 | Бизнес-кейс | 0d58e6bfa6219 | NULL | Этап 2. Актуализация рекомендаций по разработке пласта месторождения | 2026-08-03 | 2026-12-25 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0c0aac1de091c | Экспертиза работ по оперативному изменению и подсчету запасов | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0240fe1cbd94a | Проектно-технический документ | 03a2f6fc3d647 | NULL | Экспертиза выполненных работ по подготовке материалов оперативного изменения состояния запасов и подсчёту геологических запасов по месторождениям | 2026-01-12 | 2026-12-25 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0070f0f84e1e5 | Аналитико-методологическое сопровождение по нефтепромысловой химии | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 046b69a0ca86a | NULL | Методическая поддержка и экспертиза программ и результатов лабораторных испытаний и опытно-промышленных испытаний, экспертиза отчётов | 2026-01-12 | 2026-12-21 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0d77054ffdfd3 | Технический ашшуранс: сопровождение и экспертиза программы ГРР и НИР | 2026-01-09 | 2026-12-26 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 006bb025d0b78 | NULL | Этап 1. Экспертиза и экспертное сопровождение научно-исследовательских работ, выполненных в первом полугодии 2026 | 2026-01-09 | 2026-06-30 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 0d77054ffdfd3 | Технический ашшуранс: сопровождение и экспертиза программы ГРР и НИР | 2026-01-09 | 2026-12-26 | 0f01990184d91 | Концепт геологии | 03350c447a643 | NULL | Этап 2. Экспертиза и экспертное сопровождение научно-исследовательских работ, выполненных во втором полугодии 2026 | 2026-07-01 | 2026-12-26 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025c3bcb132c7 | Экспертизы в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 04de538733730 | NULL | Этап 1. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ / Экспертиза и технический ашуранс | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025c3bcb132c7 | Экспертизы в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 0db10dcb54a13 | NULL | Этап 2. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ / Экспертиза и технический ашуранс | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025c3bcb132c7 | Экспертизы в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 03c6ef9d45ed8 | NULL | Этап 3. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ / Экспертиза и технический ашуранс | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025c3bcb132c7 | Экспертизы в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09c6f1b339cf9 | Экспертиза и технический ашуранс | 05e160a79130e | NULL | Этап 4. Экспертиза в области бурения и внутрискважинных работ / Экспертиза и технический ашуранс | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025c3bcb132c7 | Экспертизы в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0f4b34ddfc868 | NULL | Этап 1. Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025c3bcb132c7 | Экспертизы в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0930fe1c3da14 | NULL | Этап 2. Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025c3bcb132c7 | Экспертизы в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0af9336304e46 | NULL | Этап 3. Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025c3bcb132c7 | Экспертизы в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 037fb5c7760eb | Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 0784d9187eb98 | NULL | Этап 4. Сопровождение инженерных работ и высокорисковых операций | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025c3bcb132c7 | Экспертизы в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0d7ddb4af85e2 | NULL | Этап 1. Программа развития компетенций / потенциала по функции бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025c3bcb132c7 | Экспертизы в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0c0235e9d0708 | NULL | Этап 2. Программа развития компетенций / потенциала по функции бурения и внутрискважинных работ | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025c3bcb132c7 | Экспертизы в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 0d5e4c0582602 | NULL | Этап 3. Программа развития компетенций / потенциала по функции бурения и внутрискважинных работ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2
0afa6025f1260 | 07884d2367f6b | 025c3bcb132c7 | Экспертизы в области бурения и внутрискважинных работ | 2026-01-12 | 2026-12-30 | 09f64ab2ac6fe | Развитие компетенций и кадрового резерва | 09ff6c551c1dd | NULL | Этап 4. Программа развития компетенций / потенциала по функции бурения и внутрискважинных работ | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3